

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว  
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 253 กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
     ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ดังนี้

1. **วิสัยทัศน์** ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

“สาธารณูปโภคพร้อม เศรษฐกิจดี มีการศึกษา ใส่ใจประชา พัฒนาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น”

1. **พันธกิจ** ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและมีความพอเพียง
3. การเสริมสร้างรายได้ และส่งเสริมการประกอบอาชีพ
4. การส่งเสริมด้านการศึกษาทุกระดับ
5. การส่งเสริมให้ประชาชนมีสาธารณสุขมูลฐานที่ดี
6. การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. การเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กร
8. การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำ
9. การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
10. ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นและการกีฬา
11. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
12. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
13. กำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
14. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
15. **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
16. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1. การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ
    2. การขยายเขตไฟฟ้า โทรศัพท์ และซ่อมแซมเสียงตามสาย
17. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
    1. การพัฒนารายได้และการส่งเสริมอาชีพ
    2. แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว
18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
    1. แนวทางจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
    2. แนวทางการส่งเสริมกีฬา
    3. แนวทางส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม และกิจกรรมทางศาสนา
19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
    1. รณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
    2. ส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐาน
20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
    1. ก่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภค
21. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
    1. การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ
    2. การรณรงค์ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด
    3. การบริการชุมชน และสังคม
22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
    1. แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ชุมชนน่าอยู่
    2. แนวทางรณรงค์ สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
23. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร
    1. เสริมศักยภาพของพนักงาน ผู้บริหาร และสมาชิก
    2. ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.
    3. การบริหารงานและจัดการภายในองค์กร
24. **การวางแผน**  
         องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป   
         องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **2561** | | **2562** | | **2563** | | **2564** | |
| **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 127 | 46,230,000.00 | 129 | 63,835,000.00 | 129 | 53,895,000.00 | 128 | 43,605,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | 17 | 2,105,000.00 | 15 | 1,705,000.00 | 17 | 2,585,000.00 | 20 | 3,855,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | 69 | 13,288,970.00 | 68 | 18,813,970.00 | 69 | 13,363,970.00 | 68 | 12,663,970.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 11 | 1,278,900.00 | 11 | 1,278,900.00 | 11 | 1,278,900.00 | 11 | 1,278,900.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | 29 | 5,750,000.00 | 29 | 14,350,000.00 | 29 | 4,800,000.00 | 29 | 23,050,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 16 | 14,310,000.00 | 16 | 14,460,000.00 | 16 | 14,310,000.00 | 16 | 14,460,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 14 | 4,500,000.00 | 14 | 4,500,000.00 | 14 | 4,500,000.00 | 14 | 4,500,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร | 21 | 18,186,000.00 | 21 | 23,686,000.00 | 21 | 18,146,000.00 | 21 | 23,146,000.00 |
| **รวม** | **304** | **105,648,870.00** | **303** | **142,628,870.00** | **306** | **112,878,870.00** | **307** | **126,558,870.00** |

**แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี**

**เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์**

**แผนภูมิแสดงมูลค่า การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี**

**เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์**

1. **การจัดทำงบประมาณ**

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 2,137,000 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ** |
| ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 5 | 1,350,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | - | - |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | 2 | 260,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | - | - |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | 1 | 177,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | - | - |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 1 | 50,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร | 3 | 300,000.00 |
| **รวม** | 12 | 2,137,000.00 |

**แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้จัดสรรงบประมาณ**

**เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์**

**แผนภูมิแสดงมูลค่า ที่ได้จัดสรรงบประมาณ**

**เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์**

1. **รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ทุ่งมะพร้าว มีดังนี้**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ** | **วัตถุ ประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 1. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 300,000.00 | เพื่อให้อาคารเอนกประสงค์มั่นคงและแข็งแรงมากขึ้น | หมู่ที่ 1 |
| 2. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 250,000.00 | เพื่อปรับปรุงเสียงตามสายให้ใช้งานได้ | หมู่ที่ 1 |
| 3. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอยตาน้าว หมู่ที่ 5 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 500,000.00 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรมากขึ้น | หมู่ที่ 5 |
| 4. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ่อมแซมถนนสายเขื่อน บางปอ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรมากขึ้น | หมู่ที่ 6 |
| 5. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างตะแกรงล้อมคูน้ำไทยใหม่ หมู่ที่ 7 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 200,000.00 | เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสะดวกในการสัญจรมากขึ้น | หมู่ที่ 7 |
| 6. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนให้กล้าแสดงออกมากขึ้น | เด็กและเยาวชน |
| 7. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการการแข่งขันกีฬา อบต. ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ต้านยาเสพติด | เงินอุดหนุนทั่วไป | 160,000.00 | เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนได้เล่นกีฬาไม่พึงยาเสพติด | เด็ก เยาวชน และประชาชน |
| 8. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 -11 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 177,000.00 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค | หมู่ที่ 1 -11 |
| 9. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | โครงการอุดหนุนอำเภอท้ายเหมืองจัดงานปล่อยเต่าทะเล | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 | เพื่ออุดหนุนและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น | 1 ครั้ง |
| 10. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงาส่วนตำบล สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 150,000.00 | เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร พนักงาส่วนตำบล สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน | คณะผู้บริหาร พนักงาส่วนตำบล สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน |
| 11. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร | โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันพระราชพิธีในวันสำคัญต่าง ๆ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 120,000.00 | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้รำลึกถึงพระมากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย | ข้าราชการ ผู้นำ ชุมชนและประชาชน |
| 12. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร | โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงและพระราชินี | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เรียนรู้และสำนึกในพระราชกรณียกิจ | ข้าราชการ ผู้นำ ชุมชนและประชาชน |

1. **การใช้จ่ายงบประมาณ**

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 4 โครงการ จำนวนเงิน 389,105 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 4 โครงการ จำนวนเงิน 364,734 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา** | **โครงการ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | 2 | 256,105.00 | 2 | 254,894.32 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 1 | 50,000.00 | 1 | 50,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร | 1 | 83,000.00 | 1 | 59,840.00 |
| **รวม** | 4 | 389,105.00 | 4 | 364,734.32 |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ทุ่งมะพร้าว ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา** | **วันที่เซ็นสัญญา** | **ระยะเวลาการดำเนินงาน** |
| 1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | **96,460.00** | 23/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรมังกร กรีนทอง | 04/01/2561 | 15 |
| 2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการการแข่งขันกีฬา อบต. ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ต้านยาเสพติด | เงินอุดหนุนทั่วไป | 160,000.00 | **12,000.00** | 21/2561 | 05/03/2561 | 30 |
|  | | | | | **4,995.00** | 23/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท้ายเหมืองโฆษณา | 05/03/2561 | 20 |
|  | | | | | **26,250.00** | 24/2561 เอ็นซิลสกรีนแอนด์สปอร์ต | 05/03/2561 | 20 |
|  | | | | | **116,400.00** | 60/2561 | 05/03/2561 | 30 |
| 3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | โครงการอุดหนุนอำเภอท้ายเหมืองจัดงานปล่อยเต่าทะเล | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 | **50,000.00** | 39/2561 | 08/02/2561 | 0 |
| 4. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงาส่วนตำบล สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 150,000.00 | **83,000.00** | 119/2561 | 05/01/2561 | 15 |

**แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์**

**แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์**

**รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561  
อบต.ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง จ.พังงา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนการดำเนินการ ทั้งหมด** | | | | **อนุมัติงบประมาณ** | | | | **ลงนามสัญญา** | | | | **เบิกจ่าย** | | | | **100%** | | | |
| **จำนวน โครงการ** | **คิดเป็น** | **งบประมาณ** | **คิดเป็น** | **จำนวน โครงการ** | **คิดเป็น** | **งบประมาณ** | **คิดเป็น** | **จำนวน โครงการ** | **คิดเป็น** | **งบประมาณ** | **คิดเป็น** | **จำนวน โครงการ** | **คิดเป็น** | **งบประมาณ** | **คิดเป็น** | **จำนวน โครงการ** | **คิดเป็น** | **งบประมาณ** | **คิดเป็น** |
| 1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 127.0 | 41.78 | 46,230,000.00 | 43.76 | 5.0 | 41.67 | 1,350,000.00 | 63.17 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | 17.0 | 5.59 | 2,105,000.00 | 1.99 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | 69.0 | 22.70 | 13,288,970.00 | 12.58 | 2.0 | 16.67 | 260,000.00 | 12.17 | 2.0 | 50.00 | 256,105.00 | 65.82 | 2.0 | 50.00 | 254,894.32 | 69.88 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 11.0 | 3.62 | 1,278,900.00 | 1.21 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | 29.0 | 9.54 | 5,750,000.00 | 5.44 | 1.0 | 8.33 | 177,000.00 | 8.28 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 16.0 | 5.26 | 14,310,000.00 | 13.54 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 14.0 | 4.61 | 4,500,000.00 | 4.26 | 1.0 | 8.33 | 50,000.00 | 2.34 | 1.0 | 25.00 | 50,000.00 | 12.85 | 1.0 | 25.00 | 50,000.00 | 13.71 | 1.0 | 100.00 | 50,000.00 | 100.00 |
| 8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร | 21.0 | 6.91 | 18,186,000.00 | 17.21 | 3.0 | 25.00 | 300,000.00 | 14.04 | 1.0 | 25.00 | 83,000.00 | 21.33 | 1.0 | 25.00 | 59,840.00 | 16.41 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **รวม** | **304.0** |  | **105,648,870.00** |  | **12.0** |  | **2,137,000.00** |  | **4.0** |  | **389,105.00** |  | **4.0** |  | **364,734.32** |  | **1.0** |  | **50,000.00** |  |

1. **ผลการดำเนินงาน**

ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณปี 2561 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและการสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบความสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

1. โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
2. โครงการสนับสนุนอำเภอท้ายเหมืองจัดงานปล่อยเต่าทะเล
3. โครงการการแข่งขันกีฬา อบต. ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ต้านยาเสพติด
4. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน
5. **ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561**
6. ในการดำเนินการตามโครงการต่างๆ ควรมีการตรวจสอบสถานที่และบริเวณก่อนดำเนินการ และควรให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปสังเกตการณ์และตรวจสอบการดำเนินการด้วย เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.
7. ในการพิจารณาโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ก่อน
8. ควรให้ช่างเขียนแบบตรวจสอบความถูกต้องของโครงการก่อนดำเนินการ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา
9. กรณีในการขุดเจาะบ่อบาดาลให้เจ้าของพื้นที่ทำข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง
10. ควรประชาสัมพันธ์โครงการที่ดำเนินการแล้วให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
11. ควรตรวจสอบโครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว ก่อนสิ้นสุดประกันสัญญา เพื่อจะได้ดำเนินการได้ทันเวลาที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.ทุ่งมะพร้าว ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

**(นายศุภศักดิ์ โภคบุตร) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว**