ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563
*******************************************

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 253 กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ดังนี้

- วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

“สาธารณูปโภคพร้อม เศรษฐกิจดี มีการศึกษา ใส่ใจประชา พัฒนาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น”

- พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและมีความพอเพียง

- การเสริมสร้างรายได้ และส่งเสริมการประกอบอาชีพ

- การส่งเสริมด้านการศึกษาทุกระดับ

- การส่งเสริมให้ประชาชนมีสาธารณสุขมูลฐานที่ดี

- การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- การเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กร

- การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำ

- การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

- ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นและการกีฬา

- ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

- ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- กำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

- ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  - การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

  - การขยายเขตไฟฟ้า โทรศัพท์ และซ่อมแซมเสียงตามสาย

- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

  - การพัฒนารายได้และการส่งเสริมอาชีพ

  - แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

  - แนวทางจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

  - แนวทางการส่งเสริมกีฬา

  - แนวทางส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม และกิจกรรมทางศาสนา

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

  - รณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

  - ส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐาน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

  - ก่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภค

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

  - การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ

  - การรณรงค์ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด

  - การบริการชุมชน และสังคม

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

  - แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ชุมชนน่าอยู่

  - แนวทางรณรงค์ สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร

  - เสริมศักยภาพของพนักงาน ผู้บริหาร และสมาชิก

  - ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.

  - การบริหารงานและจัดการภายในองค์กร

- การวางแผน
    		องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
    		องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ดังนี้

ยุทธศาสตร์; 2561; 2562; 2563; 2564; 2565. จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 298; 140,770,000.00; 294; 158,535,000.00; 372; 248,616,000.00; 377; 234,492,000.00; 363; 212,522,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ; 71; 8,905,000.00; 71; 8,505,000.00; 81; 11,785,000.00; 83; 20,715,000.00; 82; 15,385,000.00. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา; 34; 8,110,000.00; 34; 13,030,000.00; 47; 17,036,000.00; 48; 16,111,000.00; 48; 31,177,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข; 11; 1,266,900.00; 11; 1,266,900.00; 14; 4,647,500.00; 17; 1,582,500.00; 16; 1,482,500.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ; 107; 35,750,000.00; 107; 45,600,000.00; 181; 98,020,000.00; 177; 105,870,000.00; 173; 89,400,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม; 23; 14,310,000.00; 23; 14,460,000.00; 35; 15,210,000.00; 36; 15,880,000.00; 34; 15,205,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; 25; 4,550,000.00; 25; 5,321,900.00; 43; 8,060,000.00; 44; 9,840,000.00; 42; 9,845,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการองค์กร; 31; 18,186,000.00; 31; 24,746,000.00; 31; 22,036,000.00; 31; 27,536,000.00; 31; 21,786,000.00. รวม; 600; 231,847,900.00; 596; 271,464,800.00; 804; 425,410,500.00; 813; 432,026,500.00; 789; 396,802,500.00.

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

แผนภูมิแสดงมูลค่า การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

- การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณและการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 50 โครงการ งบประมาณ 8,910,210 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 8 | 2,891,210 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | 0 | 0 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | 12 | 1,130,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 7 | 614,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | 11 | 3,447,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 6 | 250,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 0 | 0 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร | 6 | 578,000 |
| รวม | 50 | 8,910,210 |

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้จัดสรรงบประมาณ

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

แผนภูมิแสดงมูลค่า ที่ได้จัดสรรงบประมาณ

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

- รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ทุ่งมะพร้าว มีดังนี้

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | จำนวนงบประมาณ | หน่วยงานทีรับผิดชอบ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายเขตเสาไฟฟ้า ซอย 2 ห้วยไม้ไผ่ ยาว 120 เมตร | 60,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อสร้างความปลอดภัยและให้มีแสงสว่างริมทางมากขึ้น | หมู่ที่ 2 |
| 2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน | 444,762.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน | หมู่ที่ 3 |
| 3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบางปอ | 711,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | หมู่ที่ 6 |
| 4. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคสล.เพิ่มเติมซอยสวัสดี กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร | 150,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวก | หมู่ที่ 8 |
| 5. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยย่าเอียด | 110,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรมากขึ้น | หมู่ที่ 7 |
| 6. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกส์ ซอยพรุใหญ่ ยาว 50 เมตร กว้าง 5 เมตร | 96,248.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรมากขึ้น | หมู่ที่ 7 |
| 7. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยอุปถัมภ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร | 572,200.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรมากขึ้น | หมู่ที่ 8 |
| 8. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประปา | 747,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรมากขึ้น | หมู่ที่ 4 |
| 9. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 120,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนให้กล้าแสดงออกมากขึ้น | เด็กและเยาวชน |
| 10. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 100,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อให้อาคารมีความมั่นคงแข็งแรงและใช้งานได้ตามปกติ | อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |
| 11. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนอนุบาลฯ | 150,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้อาคารเรียนมีความมั่นคงแข็งแรงและใช้งานได้ตามปกติ | อาคารและอาคารประกอบของโรงเรียน |
| 12. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการครบรอบวันจัดตั้ง อบต.ทุ่งมะพร้าว | 30,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบลได้ทำกิจกรรมร่วมกัน | ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล |
| 13. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ต้านยาเสพติด | 300,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาไม่พึ่งยาเสพติด | เด็ก เยาวชน และประชาชน |
| 14. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนในตำบลทุ่งมะพร้าว | 160,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาไม่พึ่งยาเสพติด | เด็ก เยาวชน และประชาชน |
| 15. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานภายนอก | 50,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาไม่พึ่งยาเสพติด | เด็ก เยาวชน และประชาชน |
| 16. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเล่นกีฬา สำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน | 40,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาไม่พึ่งยาเสพติด | เด็ก เยาวชน และประชาชน |
| 17. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการเข้าค่ายเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน | 30,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อพัฒนาจิตใจและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม | เด็ก เยาวชน และประชาชน |
| 18. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | 50,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่ออนุรักษ์ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย | เด็ก เยาวชน และประชาชน |
| 19. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | 50,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่ออนุรักษ์ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย | เด็ก เยาวชน และประชาชน |
| 20. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการอุดหนุนอำเภอท้ายเหมืองตามโครงการเทศกาลอนุรักษ์เต่าทะเล | 50,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่ออุดหนุนประเพณีท้องถิ่น | 1 ครั้ง |
| 21. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 10,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 2 ครั้ง/ปี |
| 22. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการป้องกันไข้หวัดนกในสัตว์ปีก | 30,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อป้องกันไข้หวัดนกในสัตว์แพร่ระบาดในชุมชน | หมู่ที่ 1 - 11 |
| 23. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 50,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจาย | หมู่ที่ 1 - 11 |
| 24. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 55,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า | สุนัขและแมวในตำบลทุ่งมะพร้าว |
| 25. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | เงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว | 210,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง | 1 กองทุน |
| 26. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน/ส่งเสริมการอบรมอาชีพ | 39,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อลดผู้ติดยาและให้ผู้ติดยาเสพติดมีอาชีพในการดำรงชีวิต | ตำบลทุ่งมะพร้าว |
| 27. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 220,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อสนับสนุนแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | หมู่ที่ 1 - 11 |
| 28. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 | 333,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภค | หมู่ที่ 6 |
| 29. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 | 373,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภค | หมู่ที่ 7 |
| 30. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 | 333,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภค | หมู่ที่ 8 |
| 31. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 | 328,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภค | หมู่ที่ 9 |
| 32. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 | 333,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภค | หมู่ที่ 10 |
| 33. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | โครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 | 372,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภค | หมู่ที่ 6 |
| 34. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | โครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 8 | 372,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภค | หมู่ที่ 8 |
| 35. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | โครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 10 | 372,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภค | หมู่ที่ 10 |
| 36. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 8 | 150,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภค | หมู่ที่ 8 |
| 37. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 9 | 204,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภค | หมู่ที่ 9 |
| 38. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 10 | 277,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภค | หมู่ที่ 10 |
| 39. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการฝึกอบรมและเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 50,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานของอปพร. | 40 คน |
| 40. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี | 50,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อป้องกันการกระทำรุนแรงและละเมิดสิทธิต่อเด็กและสตรี | หมู่ที่ 1 - 11 |
| 41. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีและการจัดเวทีประชาคม | 30,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมการเมืองภาคประชาชนและการมีส่วนร่วมในการจัดเวทีประชาคม | หมู่ที่ 1 - 11 |
| 42. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้กับคนว่างงาน ผู้สูงอายุและผู้พิการ | 60,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้คนว่างงาน ผู้สูงอายุและผู้พิการมีงานทำและมีรายได้เสริม | หมู่ที่ 1 - 11 |
| 43. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน | 25,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ | เด็กและเยาวชน |
| 44. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 35,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้กองทุนสวัสดิการชุมชนเข้มแข็งมากขึ้น | ประชาชน |
| 45. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการองค์กร | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน | 250,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน | คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน |
| 46. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการองค์กร | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง | 130,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น | พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง |
| 47. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการองค์กร | โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงและพระราชินี | 30,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เรียนรู้และสำนึกถึงพระราชกรณียกิจ | ข้าราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชน |
| 48. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการองค์กร | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 25,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และเข้าใจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ประชาชน |
| 49. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการองค์กร | โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในงานพระราชพิธีในวันสำคัญต่างๆ | 120,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย | ข้าราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชน |
| 50. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการองค์กร | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.นาเตย | 23,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1 แห่ง |

- การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 17 โครงการ จำนวนเงิน 3,503,931.52 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 16 โครงการ จำนวนเงิน 2,720,931.52 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 8 | 2,891,167.55 | 7 | 2,108,167.55 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | 4 | 447,302.21 | 4 | 447,302.21 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 3 | 99,267.02 | 3 | 99,267.02 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 1 | 35,000.00 | 1 | 35,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร | 1 | 31,194.74 | 1 | 31,194.74 |
| รวม | 17 | 3,503,931.52 | 16 | 2,720,931.52 |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ทุ่งมะพร้าว ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ยุทธศาสตร์; โครงการ; แหล่งที่มา งบประมาณ; จำนวนงบประมาณ; วงเงินตามสัญญา; คู่สัญญา; วันที่เซ็นสัญญา; ระยะเวลาการดำเนินงาน. 1.; ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการขยายเขตเสาไฟฟ้า ซอย 2 ห้วยไม้ไผ่ ยาว 120 เมตร; อุดหนุนส่วนราชการ; 60,000.00; 53,958.55; การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท้ายเหมือง; 13/02/2563; 20. 2.; ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน [หมู่ที่ 3]; เงินอุดหนุนทั่วไป; 444,762.00; 444,762.00; 8/2563 นายวิญญู พทธานุ; 24/03/2563; 23. 3.; ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบางปอ; เงินสะสม; 711,000.00; 711,000.00; 5/2563 บริษัท ฟ้าคำรามการโยธา 2015; 29/01/2563; 55. 4.; ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนนคสล.เพิ่มเติมซอยสวัสดี กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร; เงินสะสม; 150,000.00; 150,000.00; 17/2563 บริษัท คิวซีบิวดิ้ง จำกัด; 22/06/2563; 58. 5.; ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยย่าเอียด; เงินสะสม; 110,000.00; 110,000.00; 18/2563 บริษัท คิวซีบิวดิ้ง จำกัด; 26/06/2563; 54. 6.; ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกส์ ซอยพรุใหญ่ ยาว 50 เมตร กว้าง 5 เมตร; เงินสะสม; 96,247.00; 96,247.00; 21/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัดภักสุธีโกศล; 03/07/2563; 53. 7.; ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยอุปถัมภ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร; เงินสะสม; 572,200.00; 572,200.00; 6/2563 บริษัท ชัยบุรี; 06/02/2563; 42. 8.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา; โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ; เงินอุดหนุนทั่วไป; 120,000.00; 89,525.00; 32/2563 บจก.อัษราสเตชั่นเนอร์รี่ (ค่าจัดซื้อของขวัญวันเด็ก ตามโครงการฯ); 23/12/2562; 20. 9.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา; โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ต้านยาเสพติด; เงินอุดหนุนทั่วไป; 300,000.00; 91,070.00; 69/2563 ร้านเอสทีบ้านกีฬา [ค่าวัสดุอุปกรณ์]; 26/02/2563; 20. 8,187.21; 36/2563 หจก.ท้ายเหมืองโฆษณา [ป้ายไวนิล]; 20/02/2563; 20. 15,000.00; 39/2563 นายวิทยา สยนอาว [จ้างเหมาทำสนามกีฬา]; 05/03/2563; 10. 24,720.00; 63-03-00262-5320300-00004 ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ; 18/03/2563; 3. 120,300.00; B00023/63 ยืมเงินตามโครงการฯ; 24/03/2563; 10. 10.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา; โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง; เงินอุดหนุนทั่วไป; 50,000.00; 8,500.00; 17/2563 บจก.อัษราสเตชั่นเนอร์รี่ (วัสดุอุปกรณ์); 06/11/2562; 6. 25,000.00; 11/2563 นายประสิทธิ์ รอดทอง (ค่าจ้างเหมาไฟฟ้าส่องสว่าง เวทีงานลอยกระทง); 06/11/2562; 6. 3,000.00; 12/2563 หจก.ท้ายเหมืองโฆษณา (ป้ายไวนิลพร้อมร้อยท่อ); 06/11/2562; 6. 5,000.00; 63-03-00263-5320300-00004 ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ; 13/11/2562; 3. 7,000.00; B00001/63 ยืมเงินตามโครงการฯ; 18/11/2562; 7. 11.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา; โครงการอุดหนุนอำเภอท้ายเหมืองตามโครงการเทศกาลอนุรักษ์เต่าทะเล; อุดหนุนส่วนราชการ; 50,000.00; 50,000.00; 63-03-00263-5610200-00001 อำเภอท้ายเหมือง; 29/01/2563; 32. 12.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข; โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออก; เงินอุดหนุนทั่วไป; 50,000.00; 1,281.66; 66/2563 หจก.ท้ายเหมืองโฆษณา (ป้ายไวนิลไข้เลือดออก); 18/06/2563; 5. 1,400.00; 67/2563 นายศร จิตรเพชร (ค่าจ้างแรงงานพ่นหมอกควัน 7 วัน); 19/06/2563; 10. 1,400.00; 68/2563 นายเหล่ง กุจิ (ค่าจ้างแรงงานพ่นหมอกควัน 7 วัน); 19/06/2563; 10. 13.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข; เงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว; อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์; 210,000.00; 2,405.36; 45/2563 หจก.ท้ายเหมืองโฆษณา (ป้ายไวนิลโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในด้านการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID 19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง); 11/03/2563; 2. 7,840.00; 74/2563 บจก.อัษราสเตชั่นเนอร์รี่ (วัสดุอุปกรณ์); 12/03/2563; 1. 3,000.00; B00023/63 ค่าวิทยากรโครงการอบรมฯ; 11/03/2563; 2. 8,000.00; นางสมใจ รักษา (ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม); 16/03/2563; 1. 27,800.00; L3293.030/2563 อุดหนุนรพ.สต.ทุ่งมะพร้าว [จัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวังโคโรนา 2019]; 02/04/2563; 30. 14.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข; โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า; เงินอุดหนุนทั่วไป; 55,000.00; 46,140.00; 102/2563 หจก.กิตติภัณฑ์ฯ (วัคซีนและวัสดุอุปกรณ์); 05/06/2563; 25. 15.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม; โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน; เงินอุดหนุนทั่วไป; 35,000.00; 35,000.00; 63-03-00411-5111100-00002 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งมะพร้าว; 10/09/2563; 5. 16.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร; โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในงานพระราชพิธีในวันสำคัญต่างๆ; เงินอุดหนุนทั่วไป; 120,000.00; 1,500.00; B00002/63 ยืมเงินตามโครงการฯ; 19/11/2562; 14. 1,660.00; 24/2563 สหกิจการเกษตร [จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพระราชพิธีพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ฯ]; 22/11/2562; 26. 515.74; 18/2563 หจก.ท้ายเหมืองโฆษณา (ป้ายไวนิลโครงการฯ); 03/12/2562; 15. 214.00; 19/2563 หจก.ท้ายเหมืองโฆษณา (ป้ายไวนิลโครงการฯ); 03/12/2562; 15. 2,860.00; 27/2563 ร้านไชโยสังฆบริขาร (วัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฯ); 02/12/2562; 16. 4,805.00; 28/2563 บจก.อัษราสเตชั่นเนอร์รี่ (วัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฯ); 11/12/2562; 6. 2,500.00; 20/2563 นางกัญญษณี ภิรมย์รักษ์ (จ้างเหมาทำกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ฯ); 11/12/2562; 6. 7,500.00; 21/2563 ร้านกวักทรัพย์ (จ้างเหมาโต๊ะ เก้าอี้ พร้อมผ้าปู 500 ชุด); 11/12/2562; 6. 12,500.00; นางสมใจ รักษา (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม); 11/12/2562; 6.

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

# รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563
อบต.ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง จ.พังงา

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการ ทั้งหมด |  | อนุมัติงบประมาณ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย |  | 100% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 372 | 248,616,000 | 8.0 | 2,891,210 | 8.0 | 2,891,167.55 | 7.0 | 2,108,167.55 | 7.0 | 2,108,167.55 |
| 2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | 81 | 11,785,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | 47 | 17,036,000 | 12.0 | 1,130,000 | 4.0 | 447,302.21 | 4.0 | 447,302.21 | 4.0 | 447,302.21 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 14 | 4,647,500 | 7.0 | 614,000 | 3.0 | 99,267.02 | 3.0 | 99,267.02 | 3.0 | 99,267.02 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | 181 | 98,020,000 | 11.0 | 3,447,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 35 | 15,210,000 | 6.0 | 250,000 | 1.0 | 35,000 | 1.0 | 35,000 | 1.0 | 35,000 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 43 | 8,060,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร | 31 | 22,036,000 | 6.0 | 578,000 | 1.0 | 31,194.74 | 1.0 | 31,194.74 | 1.0 | 31,194.74 |

- ผลการดำเนินงาน

อบต.ทุ่งมะพร้าว ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (จ่ายขาดเงินสะสม)

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบางปอ  (จ่ายขาดเงินสะสม)

3. โครงการก่อสร้างถนนคสล.เพิ่มเติมซอยสวัสดี กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร (จ่ายขาดเงินสะสม)

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยย่าเอียด  (จ่ายขาดเงินสะสม)

5. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกส์ ซอยพรุใหญ่ ยาว 50 เมตร กว้าง 5 เมตร  (จ่ายขาดเงินสะสม)

6. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยอุปถัมภ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร  (จ่ายขาดเงินสะสม)

7. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

8. โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

9. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

10. โครงการอุดหนุนอำเภอท้ายเหมืองตามโครงการเทศกาลอนุรักษ์เต่าทะเล

11. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

12. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

13. เงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในด้านการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID 19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

14. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในงานพระราชพิธีในวันสำคัญต่างๆ

โครงการพระราชพิธีพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ฯ]

- ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563

- เห็นควรให้มีการแจ้งต่อผู้บริหารและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ให้เพิ่มเติมการดำเนินการในโครงการที่สำคัญบางโครงการ เช่น โครงการเกี่ยวกับขยะมูลฝอย เกี่ยวกับการจัดตั้งเตาเผาขยะชุมชน หรือโครงการประเพณีทางศาสนาที่นอกเหนือจากพุทธศาสนา คือ ประเพณีของศาสนาอิสลาม ให้มากขึ้น

- ควรดำเนินโครงการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ประมาณร้อยละ 10 ของโครงการทั้งหมด เพื่อให้เกิดการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอบต. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- ควรประชาสัมพันธ์โครงการที่ดำเนินการแล้วให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

4.  ในรูปเล่มประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เห็นควรให้มีการเพิ่มอัตราส่วนร้อยละของโครงการเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการวัดผล

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน                                                                                                 				ประกาศ  ณ  วันที่  22  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563

(นายกฤชธนา  จินตรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว