**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลเป็นหนึ่งในกระบวนนโยบายที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามระเบียบกกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดี สักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

**1. นิยามของการติดตามและประเมินผล**

**การติดตาม** (M0nitoring) หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนที่มีการกำหนดไว้แล้ว เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หรือกำหนดวิธีการดำเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น ดังนั้น จุดเน้นที่สำคัญของการติดตาม คือ การปฏิบัติการต่างๆเพื่อการตรวจสอบ ควบคุม กำกับการปฏิบัติงานของโครงการ การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไข

**การประเมินผล** (Evaluation)หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เป็นการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน โดยการประเมินผลจะเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของโครงการ

การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทราบถึงปัญหาหรืออุปสรรคอันนำมาซึ่งผลที่ได้รับ และทราบถึงโอกาสและจุดแข็งที่ทำให้การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จ ซึ่งผลจากกการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

**2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

2.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

2.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

2.3 เพื่อให้ได้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว และสามารถแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง

2.4 เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาต่อไป

**3. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการที่สำคัญมาก และเป็นหัวใจของแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริหาร ดังนี้

3.1 สามารถเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ในแผน

3.2 สามารถหาแนวโน้มจากตัวชี้วัด เพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้และให้หลักสำหรับแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติได้ตามความจำเป็น

3.3 สามารถจัดระบบการเตือนล่วงหน้า เพราะจะได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้น

3.4 มีข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินว่าจะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนหรือไม่ สำหรับการประเมินผลที่ได้จากการติดตามผลและระบุปัญหาพื้นฐาน ซึ่งจะทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการดำเนินงาน โดยการประเมินผลจะเปิดโอกาสให้ทบทวนว่า

- การปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือไม่

- วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สมเหตุสมผลและสามารถบรรลุผลได้จริงหรือไม่

- สาเหตุที่ไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย

- ตัวชี้วัดที่นำมาใช้วัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงไร

- มีเรื่องใดที่ประสบความสำเร็จและควรดำเนินการต่อบ้าง

- ได้เรียนรู้ปัญหาซึ่งอาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต

- ควรปรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแผนอย่างไร

**4. วิธีการติดตามและประเมินผล**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

**1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน

5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งมะพร้าว ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

**2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งมะพร้าวได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

**4. ขอบเขตการติดตามและประเมินผล**

**ขอบเขตด้านเนื้อหา**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ได้มีการติดตามและประเมินผลตามแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ซึ่งได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยบุคคลจากหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการติดตามและประเมินผล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 28 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

3. รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

**ขอบเขตด้านระยะเวลา**

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ได้กำหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ระยะเวลาทั้งหมด 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้ได้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการตามแผนพัฒนา รวมถึงความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับจากการพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อนำผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาทบทวนและปรับแผนพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องต่อการนำแผนมาปฏิบัติได้จริง และมีประสิทธิผล สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริง โดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เป็นองค์กรรับผิดชอบหลักตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 และมีอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในข้อ 29 ของระเบียบ

**ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว**

**- ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน**

**- เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต., ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ**

**- แจ้งทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ**

**ส่วนราชการดำเนินการประเมินตนเองตามแบบประเมิน**

**ทบทวนปรับปรุงแก้ไข**

**นำแผนไปสู่การปฏิบัติ**

**รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น สภาฯ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

**เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่นฯ ทำการพิจารณาและให้ความเห็นชอบ**

**รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบความถูกต้อง ประมวลผลข้อมูล และจัดทำสรุปรายงานผลการติดตามฯ**

**การวางแผนพัฒนา**

1. **ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล**

เพื่อให้ได้ทราบถึงผลการดำเนินงานขององค์กรว่าจะสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวจึงกำหนดแบบรายงานการติดตามและประเมินผล ดังนี้

**แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย แบบรายงาน 3 แบบ ดังนี้

แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

เป็นแบบประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และใช้เป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว มีกำหนดระยะเวลาการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

1. **การรายงานผล**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 (3) กำหนดให้คณะกรรมการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

**ขั้นตอนการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

**สภาท้องถิ่น**

**เสนอ**

**รายงานผล**

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผล**

**เสนอ**

**เมษายน/ตุลาคม**

**คณะกรรมการพัฒนาของ อปท.**

**เสนอ**

**เสนอ**

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลทุ่งมะพร้าวทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

**ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ**ความเห็น

**8. เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล**

เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิค วิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ใช้ในการเก็บข้อมูล การติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถามโดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป เอกสารหลักฐานเช่น แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมถึงรายการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจ่ายจากเงินสะสม อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น ดำเนินการเก็บสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริง

**เอกสารที่เกี่ยวข้อง** ประกอบด้วย

1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว และฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข

2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)

**ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

**9. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลมีผลประโยชน์ คือ สามารถนำไปแก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการ และสามารถนำไปช่วยในการดำเนินการวางแผนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต โดยมีประโยชน์ดังนี้

9.1 เพื่อขจัดข้อผิดพลาดทั้งหลาย โดยเฉพาะในด้านเวลาและค่าใช้จ่ายก่อนที่จะดำเนินโครงการ ทำให้การวางแผนและการปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกัน

9.2 ได้ทราบถึงสถานการณ์และสภาพการณ์ต่างๆในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินตามโครงการ โดยดำเนินการให้ปฏิบัติไปในทางเดียวกัน

9.3 การติดตามและประเมินผลจะช่วยให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้นำเสนอในข้อมูลที่เป็นจริง สร้างความเชื่อถือแก่ประชาชน ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน เป็นต้น

9.4 ช่วยให้ทราบถึงข้อดีและข้อเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้มีการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน

9.5 สร้างแรงกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำและดำเนินการโครงการ ตระหนักถึงความรับผิดชอบและกระตือรือร้นที่จะแก้ไขให้ดำเนินการอย่างถูกต้อง

9.6 ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว มีการทำงานแบบบูรณาการและสอดคล้องกันมากยิ่งขึ้น ประสานการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์หลักของแผนพัฒนา

9.7 ช่วยให้ข้อวินิจฉัย สั่งการของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ตลอดจนปลัดฯ และหัวหน้าสำนัก/กอง สามารถวินิจฉัยและสั่งการอย่างชัดเจน ถูกต้อง รัดกุมอย่างมีเหตุมีผลมากขึ้น

9.8 ทำให้คุณภาพงานและภารกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือกิจกรรม และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการในเขตตำบลทุ่งมะพร้าว

**ส่วนที่ 2**

**การติดตามและประเมินผล**

**1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ 2562**

**1.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

เป้าหมายการพัฒนา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บูรณะ ถนน ไฟฟ้า ประปา และสิ่งสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก
2. ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง
3. ร้อยละของพื้นที่ที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังลดลง
4. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน
5. ร้อยละของประชาชนมีไฟฟ้าใช้

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

เป้าหมายการพัฒนา

ส่งเสริมการเกษตร และส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา**

เป้าหมายการพัฒนา

1. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
2. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่างๆ

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ร้อยละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข**

เป้าหมายการพัฒนา

ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขมูลฐานอย่างทั่วถึง

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ร้อยละการเกิดโรคไข้เลือดออกที่ลดลง
3. ร้อยละผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
4. ร้อยละจำนวนผู้ออกกำลังกาย
5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ**

เป้าหมายการพัฒนา

ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำ ให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคของประชาชน

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**

เป้าหมายการพัฒนา

1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
2. ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
3. พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ**

เป้าหมายการพัฒนา

1. การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
3. บริหารจัดการขยะในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน
3. ร้อยละการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ

**ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร**

เป้าหมายการพัฒนา

1. การบริหารจัดการองค์กรให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน
2. พัฒนาการจัดเก็บรายได้
3. พัฒนางานข้อมูลข่าวสาร

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน

**1.2. วิสัยทัศน์ : สาธารณูปโภคพร้อม เศรษฐกิจดี ใส่ใจประชา พัฒนาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น**

**1.3. โครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการตามข้อบัญญัติ | | ดำเนินการจริง | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** |
| ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 10 | 2,542,300.00 | 6 | 1,235,985.52 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | 1 | 55,000.00 | 1 | 48,715.98 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | 29 | 10,728,500.00 | 8 | 640,710.85 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 6 | 569,000.00 | 4 | 250,171.43 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | 2 | 399,500.00 | 2 | 379,629.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 5 | 195,000.00 | 1 | 26,810.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 1 | 50,000.00 | 0 | 0 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร | 8 | 530,000.00 | 2 | 36,275.00 |
| รวม | 62 | 15,069,300.00 | 24 | 2,618,297.78 |

1**.4 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

1.4.1 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับโครงการทั้งหมดในข้อบัญญัติฯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ** | **วัตถุ ประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 1. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านเจ้าเฉ่ง - บ้านครูสมบัตร หมู่ที่ 1 | รายได้จัดเก็บเอง | 180,000.00 | เพื่อป้องกันขยะตกค้างและอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น | หมู่ที่ 1 |
| 2. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 153,000.00 | เพื่อปรับปรุงเสียงตามสายให้ใช้งานได้ | หมู่ที่ 1 |
| 3. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 และ ซอย 4 คลองเจริญ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 212,000.00 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรมากขึ้น | หมู่ที่ 2 |
| 4. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการทำถนน คสล. ซอยขนิมใน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร พร้อมไหล่ทาง หมู่ที่ 7 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 198,600.00 | เพือ่ให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรมากขึ้น | หมู่ที่ 7 |
| 5. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพิ่มเติมถนนพัฒนา 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หมุ่ 8 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 198,600.00 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรมากขึ้น | หมู่ที่ 8 |
| 6. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.เพิ่มเติมซอยสวัสดี กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หมู่ที่ 8 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 205,000.00 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรมากขึ้น | หมู่ที่ 8 |
| 7. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนน คสล. ลาดยาง แอสฟัลติกส์และแคปซีล หมู่ที่ 1 - 11 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 198,600.00 | เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและการไหลของน้ำดีขึ้น | หมู่ที่ 1 - 11 |
| 8. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการบุกเบิกถนน วอยต่าง ๆ ตำบลทุ่งมะพร้าว หมู่ที่ 1 -11 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 201,400.00 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรมากขึ้น | หมู่ที่ 1 - 11 |
| 9. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง ๆ ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 -11 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 595,100.00 | เพื่อป้องกันเหตุร้ายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในชุมชน | หมู่ที่ 1 -11 |
| 10. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง หมู่ที่ 1 -11 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 400,000.00 | เพื่อสร้างความปลอดภัยและให้มีแสงสว่างริมทางมากขึ้น | หมู่ที่ 1 -11 |
| 11. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ หมู่ที่ 1 -11 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 55,000.00 | เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เสริม | หมู่ที่ 1 - 11 |
| 12. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการจัดงานวัเด็กแห่งชาติ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 120,000.00 | เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนให้กล้าแสดงออกมากขึ้น | เด็กและเยาวชน |
| 13. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 | เพื่อฝึกให้เด็กนักเรียนมี ประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน | เด็กนักเรียนมี ประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน |
| 14. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เงินอุดหนุนทั่วไป | 392,000.00 | เพื่อให้เด็ก ศพด.มีอาหารกลางวันรับประธานอย่างเพียงพอ | ศพด. |
| 15. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | ค่าจัดการเรียนการสอน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 136,000.00 | เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษาของ ศพด. | นักเรียน ศพด. |
| 16. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการปรับปรุงหลักสูตรการสถานศึกษา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,000.00 | เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลฯ | โรงเรียอนุบาลฯ |
| 17. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Wifi | เงินอุดหนุนทั่วไป | 7,200.00 | เพื่อให้นักเรียนใช้อินเตอรืเน็ทในการสืบค้นหาข้อมูลต่าง ๆ | นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ |
| 18. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อให้เด็กนักเรียนมีหนังสือที่ทันสมัย | นักเรยนอนุบาลฯ |
| 19. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการพัฒนาครู | เงินอุดหนุนทั่วไป | 120,000.00 | เพื่อให้ครูมีศักยภาพในการสอนที่มีคุรภาพมากขึ้น | ครูโรงเรียนอนุบาล |
| 20. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 21,000.00 | เพื่อป้องกันนักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด | นักเรียนอนุบาล |
| 21. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการรักการอ่านของโรงเรียนอนุบาลฯ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 | เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น | โรงเรียนอนุบาลฯ |
| 22. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (sbmld) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 750,000.00 | เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมากขึ้น | โรงเรียนอนุบาลฯ |
| 23. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการอาหารกลางวันวันโรงเรียนอนุบาลฯ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,400,000.00 | เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนตามวัย | โรงเรียนอนุบาลฯ |
| 24. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 | เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาอย่างทั่งถึง | โรงเรียนอนุบาลฯ |
| 25. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ของเด้กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล | เงินอุดหนุนทั่วไป | 625,000.00 | เพื่อส่งเสริมการจัดการด้านการศึกษา | โรงเรียนอนุบาลฯ |
| 26. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | ค่าหนังสือเรียนของเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 144,000.00 | เพื่อให้เด็กนักเรียนมี | โรงเรียนอนุบาลฯ |
| 27. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 49,300.00 | เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการสึกษาให้อย่างทั่งถึง | นักเรียนโรงเรียนอนุบาล |
| 28. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | ค่าเครื่องแบบนักเรียนของเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 114,000.00 | เพื่อส่งเสริมการจัดการด้านการศึกษา | นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ |
| 29. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของเด้กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 79,000.00 | เพื่อให้เด ้กนักเรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้ได้มาตฐาน | นักเรียนโรงเรียนอนุบาล |
| 30. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัด อบต. | เงินอุดหนุนทั่วไป | 150,000.00 | เพื่อให้มีอาคารเรียนมีความมั่นคงแข็งแรงและใช้งานได้ตามปกติ | โรงเรียนในสังกัด |
| 31. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการครอบรอบวันจัดตั้ง อบต.ทุ่งมะพร้าว | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 | เพื่อให้คณะผู้บริหารสมาชิกพนักงานส่วนตำบลได้ทำกิจกรรมร่วมกัน | ผู้บริหารสมาชิกพนักงานส่วนตำบล |
| 32. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 | เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทย | เด็ก เยาวชนและประชาชน |
| 33. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการเข้าค่ายเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็ก เยาวชน และประชน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 | เพื่อพัฒนาจิตใจและปลูกฝั่งคุณธรรมจริยธรรม | เด็ก เยาวชน และประชาชน |
| 34. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 | เพื่ออนุรักษ์ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น | เด็ก เยาวชน และประชาชน |
| 35. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการการแข่งขันกีฬา อบต. ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ต้านยาเสพติด | เงินอุดหนุนทั่วไป | 200,000.00 | เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนได้เล่นกีฬาไม่พึงยาเสพติด | เด็ก เยาวชน และประชาชน |
| 36. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานภายนอก | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 | เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนได้เล่นกีฬาไม่พึ่งยาเสพติด | เด็ก เยาวชน และประชาชน |
| 37. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเล่นกีฬาสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 40,000.00 | เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนได้เล่นกีฬาไม่พึ่งยาเสพติด | เด็ก เยาวชนและประชาชน |
| 38. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนในตำบลทุ่งมะพร้าว | เงินอุดหนุนทั่วไป | 160,000.00 | เพื่อส่งเสริมเด็กเยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาไม่พึงยาเสพติด | เด็ก เยาวชน และประชาชน |
| 39. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน สังกัด สพฐ. | เงินอุดหนุนทั่วไป | 3,308,000.00 | เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีอาหารกลางวันรับประทานถูกต้องตามหลักโภชนาการ | เด็กนักเรียนในโรงเรียน สังกัด สพฐ. |
| 40. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. | เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,453,000.00 | เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม) ไว้เสริมสร้างสุขภาพร่างกาย | เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. |
| 41. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออก | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจาย | หมู่ที่ 1 - 11 |
| 42. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการป้องกันไข้หวัดนกในสัตว์ปีก | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 | เพื่อป้องกันไข้หวัดนกในสัตว์แพร่ระบาดในชุมชน | หมู่ที่ 1 -11 |
| 43. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน/ส่งเสริมการฝึกฝนอาชีพ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 39,000.00 | ้พื่อลดผู้ติดยาและให้ผู้ติดยาเสพติดมีอาชีพในการดำรงชีวิต | ตำบลทุ่งมะพร้าว |
| 44. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | เงินอุดหนุนกองมุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว | รายได้จัดเก็บเอง | 180,000.00 | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธาณสุขกับประชาชนได้อย่างทั่งถึง | 1 กองทุน |
| 45. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 | เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า | สัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีน 400 ตัว |
| 46. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เงินอุดหนุนทั่วไป | 220,000.00 | เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 11 หมู่บ้านได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข |
| 47. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 -11 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 177,000.00 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค | หมู่ที่ 1 -11 |
| 48. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 -11 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 222,500.00 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค | หมู่ที่ 1 - 11 |
| 49. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีและการจัดเวทีประชาคม | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 | เพื่อส่งเสริมการเมืองภาคประชาชนและการมีส่วนร่วมในการจัดเวทีประชาคม | หมู่ที่ 1 -11 |
| 50. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการลดความรุ่นแรงต่อเด็กและสตรี | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 | เพื่อป้องกันการกระทำรุนแรงและละเมิดสิทธิต่อเด็กและสตรี | หมู่ที่ 1 -11 |
| 51. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 25,000.00 | เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ | เด็กและเยาวชน |
| 52. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการอบรมและพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 70,000.00 | เพื่อให้ความรู้และเสริมศักยภาพในการทำงานของ (อปพร.) | 40 คน |
| 53. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการอุดหนุนกลุมจิตอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) และอาสาสมัครดูแลคนพิการ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 40,000.00 | เพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) และอาสาสมัครดูแลคนพิการ | (อผส.) และอาสาสมัครดูแลคนพิการ จำนวน 40 คน |
| 54. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | โครงการอุดหนุนอำเภอท้ายเหมืองจัดงานปล่อยเต่าทะเล | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 | เพื่ออุดหนุนและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น | 1 ครั้ง |
| 55. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร | โครงการฝึกอบรมของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และสมาชิกสภา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 200,000.00 | เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และสมาชิกสภา | คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และสมาชิกสภา |
| 56. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร | โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันพระราชพิธีในวันสำคัญต่าง ๆ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 120,000.00 | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้รำลึกถึงพระมากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย | ข้าราชการ ผู้นำ ชุมชนและประชาชน |
| 57. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 70,000.00 | เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น | พนักงารส่วนตำบลและลุกจ้าง |
| 58. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร | โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงและพระราชินี | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เรียนรู้และสำนึกในพระราชกรณียกิจ | ข้าราชการ ผู้นำ ชุมชนและประชาชน |
| 59. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 25,000.00 | เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และเข้าใจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | ประชาชน |
| 60. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการเสียภาษีในเขตพื้นที่ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 | เพื่อให้ผู้ประกอบการการมีความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บภาษี | ตำบลทุ่งมะพร้าว |
| 61. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร | โครงการอำนวยการสถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 23,000.00 | เพื่อพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ หรือการจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น | 1 แห่ง |
| 62. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร | โครงการต่อเติมและปรับปรุงห้องกองคลัง อบต.ทุ่งมะพร้าว | เงินอุดหนุนทั่วไป | 12,000.00 | เพื่อไว้ใช้เป็นที่ปฏิบัติงานของกองคลัง อบต.ทุ่งมะพร้าว | อบต.ทุ่งมะพร้าว |

1.4.2 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่**ได้**ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 1. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านเจ้าเฉ่ง - บ้านครูสมบัตร หมู่ที่ 1 | รายได้จัดเก็บเอง | 180,000.00 | กองช่าง |
| 2. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 153,000.00 | กองช่าง |
| 3. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 และ ซอย 4 คลองเจริญ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 212,000.00 | กองช่าง |
| 4. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการทำถนน คสล. ซอยขนิมใน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร พร้อมไหล่ทาง หมู่ที่ 7 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 198,600.00 | กองช่าง |
| 5. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.เพิ่มเติมซอยสวัสดี กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หมู่ที่ 8 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 205,000.00 | กองช่าง |
| 6. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง หมู่ที่ 1 -11 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 400,000.00 | กองช่าง |
| 7. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ หมู่ที่ 1 -11 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 55,000.00 | สำนักปลัด |
| 8. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 120,000.00 | กองการศึกษา |
| 9. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการครอบรอบวันจัดตั้ง อบต.ทุ่งมะพร้าว | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 | กองการศึกษา |
| 10. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 | กองการศึกษา |
| 11. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการเข้าค่ายเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็ก เยาวชน และประชน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 | กองการศึกษา |
| 12. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 | กองการศึกษา |
| 13. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการการแข่งขันกีฬา อบต. ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ต้านยาเสพติด | เงินอุดหนุนทั่วไป | 200,000.00 | กองการศึกษา |
| 14. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานภายนอก | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 | กองการศึกษา |
| 15. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนในตำบลทุ่งมะพร้าว | เงินอุดหนุนทั่วไป | 160,000.00 | กองการศึกษา |
| 16. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออก | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 | สำนักปลัด |
| 17. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | เงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว | รายได้จัดเก็บเอง | 180,000.00 | สำนักปลัด |
| 18. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 | สำนักปลัด |
| 19. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เงินอุดหนุนทั่วไป | 220,000.00 | สำนักปลัด |
| 20. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 -11 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 177,000.00 | กองช่าง |
| 21. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซ่มระบบประปาหมู่บ้าน หมุ่ที่ 1 -11 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 222,500.00 | กองช่าง |
| 22. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 | สำนักปลัด |
| 23. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 25,000.00 | สำนักปลัด |
| 24. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร | โครงการต่อเติมและปรับปรุงห้องกองคลัง อบต.ทุ่งมะพร้าว | เงินอุดหนุนทั่วไป | 12,000.00 | กองช่าง |

1.4.3 สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่**ไม่ได้ดำเนินการและได้**ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **รายละเอียดโครงการ** | | | **รายละเอียดงบประมาณ** | | |
| **จำนวนโครงการตามแผนฯ** | **จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ** | **จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ** | **งบประมาณตามแผนฯ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง** |
|
|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 146 | 10 | 6 | 64,895,000.00 | 2,542,300.00 | 1,235,985.52 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ | 17 | 1 | 1 | 1,705,000.00 | 55,000.00 | 48,715.98 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | 71 | 29 | 8 | 18,813,970.00 | 10,728,500.00 | 640,710.85 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 11 | 6 | 4 | 1,278,900.00 | 569,000.00 | 250,171.43 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทางด้านแหล่งน้ำ | 33 | 2 | 2 | 14,350,000.00 | 399,500.00 | 379,629.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทางด้านสังคม | 18 | 5 | 1 | 14,460,000.00 | 195,000.00 | 26,810.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 21 | 1 | 0 | 5,271,900.00 | 50,000.00 | 0 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร | 31 | 8 | 2 | 24,626,000.00 | 530,000.00 | 36,275.00 |
| รวม | **348** | 62 | 24 | **145,400,770.00** | 15,069,300.00 | 2,618,297.78 |

**ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข ในปี พ.ศ. 2562**

(1) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล มีดังนี้

**ปัญหา**

1. ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวมีปัญหาที่ต้องดำเนินการแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก
2. เครื่องมือและเทคโนโลยีในการทำงานยังไม่เพียงพอการดำเนินการ เนื่องด้วยงบประมาณที่จำกัด
3. ประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจในระบบบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของ อบต.

**อุปสรรค**

1. มีข้อจำกัดด้านอำนาจหน้าที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่
2. มีข้อจำกัดด้านบุคลากร เช่น กรณีของช่างควบคุมงานมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานในโครงการที่มีจำนวนมาก

(2) ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามผลและประเมินแผนพัฒนา มีดังนี้

**ปัญหา**

1. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวไม่สามารถดำเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมได้ครบถ้วนครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนาเนื่องจากมีโครงการจำนวนมาก และไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลาที่กำหนด
2. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวมีการพิจารณาโครงการอย่างไม่มีความละเอียดถี่ถ้วน ก่อนที่จะทำการอนุมัติโครงการ ทำให้เกิดปัญหาตามมา
3. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวไม่ได้ดำเนินการในเรื่องแก้ไขปัญหาที่มีความจำเป็น หรือปัญหาเร่งด่วนเป็นอันดับแรก
4. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวไม่ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณก่อน
5. การดำเนินงานของอบต. ในโครงการก่อสร้างของแต่ละหมู่ ไม่มีการแจ้งผลการดำเนินงานให้สมาชิก อบต. หรือ ผู้ใหญ่บ้านทราบ

**อุปสรรค**

1. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ และจำนวนโครงการที่มีมากเกินไป
2. โครงการที่จำเป็นจำนวนหลายโครงการไม่สามารถบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณได้ เนื่องจากจำนวนโครงการหรือกิจกรรมมีจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องมีการดำเนินการนำโครงการที่สำคัญที่สุดบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณก่อน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุม

**ข้อเสนอแนะ**

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

* 1. **การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล**

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรคำนึงถึงงบประมาณและควรคำนึงถึงสถานะทางการคลังในการบรรจุโครงการลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. ควรเร่งดำเนินการให้สามารถดำเนินงานตามโครงการได้ในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีนั้นๆ
3. ในการดำเนินการตามโครงการต่างๆ ควรมีการตรวจสอบสถานที่และบริเวณก่อนดำเนินการ และควรให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปสังเกตการณ์และตรวจสอบการดำเนินการด้วย เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.
4. ในการพิจารณาโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ก่อน
5. ควรประชาสัมพันธ์โครงการที่ดำเนินการแล้วให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
6. ควรระบุว่า โครงการแต่ละโครงการจะดำเนินการในช่วงเวลาใด และเมื่อโครงการดำเนินการโดยแล้วเสร็จให้แจ้งต่อคณะกรรมการรับทราบด้วย
7. ให้อบต. จัดทำหนังสือแจ้งเพื่อทราบต่อคณะกรรมการเป็นระยะ โดยแจ้งเป็นแผนดำเนินงานของ อบต.
   1. **การบริการประชาชน**
8. ควรปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนนและน้ำเพื่อการเกษตร
9. ทำความเข้าใจและให้ความรู้กับประชาชนถึงระบบการทำงานต่างๆของอบต.
10. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆมากกว่านี้ และประชาสัมพันธ์บ่อยครั้ง
11. ควรทำความเข้าใจกับประชาชนในการประชุมประชาคม โดยให้ประชาชนเสนอโครงการที่จำเป็นและสามารถดำเนินการได้ในปีนั้น
12. จัดการบริการประชาชนอย่างรวดเร็ว ในเชิงรุก และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด

**2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพังงา ได้แก่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปียุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดพังงา ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพังงา ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดพังงา ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเสริมระบบการผลิต การบริโภค การค้า การบริหารจัดการด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบที่ยั่งยืน สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพังงา ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดพังงา ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมมั่นคงน่าอยู่ สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพังงา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดพังงา ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมมั่นคงน่าอยู่ สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพังงา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปียุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดพังงา ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพังงา ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดพังงา ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมมั่นคง น่าอยู่ สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพังงา ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและ เป็นธรรม

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดพังงา ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพังงา ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงประวัติศาสตร์

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและจัดการองค์กร ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการททุจริตและประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดพังงา ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมมั่นคง น่าอยู่ สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพังงา ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

**2.1.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

สาธารณูปโภคพร้อม เศรษฐกิจดี มีการศึกษา ใส่ใจประชา พัฒนาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น

2.1.3 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 8 ด้าน ดังนี้

1. **ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**
2. **ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ**
3. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา**
4. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข**
5. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ**
6. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**
7. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ**
8. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร**

2.1.4 เป้าประสงค์

ตำบลทุ่งมะพร้าว มุ่งหวังที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผลทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงได้กำหนดเป้าประสงค์เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
3. มีการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

4. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขมูลฐานอย่างทั่วถึง

5. ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำ ให้ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค ของประชาชน

6.พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

7.ดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และ

ฟื้นฟู

8.การบริหารงานของ อบต. มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ

ทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น

2.1.5 ตัวชี้วัด

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ตัวชี้วัด** |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก  2.ร้อยละอุบัติเหตุลดลง  3.ร้อยละของพื้นที่ที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังลดลง  4.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน  4.ร้อยละประชาชนมีไฟฟ้าใช้ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 1.ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  2.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | 1.ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  2.ร้อยละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน  3.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 1.ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  2.ร้อยละการเกิดโรคไข้เลือดออกที่ลดลง  3.ร้อยละผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับเบี้ย  ยังชีพ  4.ร้อยละจำนวนผู้ออกกำลังกาย  5.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | 1. ร้อยละประชาชนมีน้ำใช้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 1.ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  2.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 1.ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  2.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน  3.ร้อยละการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร | 1.ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  2.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน |

2.1.6 ค่าเป้าหมาย

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **เป้าหมาย** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บูรณะ ถนน ไฟฟ้า ประปา และสิ่งสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ส่งเสริมการเกษตร และส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | 1.พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  2. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  3. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่างๆ |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขมูลฐานอย่างทั่วถึง |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำ ให้ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค ของประชาชน |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส  2. ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่  3. พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 1. การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล  2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ  3. บริหารจัดการขยะในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ |
| 8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร | 1.การบริหารจัดการองค์กรให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน  2.พัฒนาการจัดเก็บรายได้  3.พัฒนางานข้อมูลข่าวสาร |

2.1.7 กลยุทธ์

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของตำบลทุ่งมะพร้าว จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสำคัญกับการวางบทบาทการพัฒนาตำบลทุ่งมะพร้าวในอนาคตให้เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงได้กำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

3. การพัฒนาการศึกษา ทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

และการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่างๆ

4. การส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐาน

5. การก่อสร้าง และพัฒนาแหล่งน้ำ

6. การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

7. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8. การบริหารจัดการและส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

2.1.8 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟื้นฟู พัฒนาการจัดบริการสาธารณะ หรือโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษา ฯ อันเป็นฐานรากต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูง การพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่างๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว จึงได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

## 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร

2.1.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว มุ่งพัฒนา 8 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา ด้านสาธารณสุข ด้านแหล่งน้ำ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารและการจัดการองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดพังงา กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพังงา และยุทธศาสตร์การพัฒนาของอำเภอท้ายเหมือง

2.1.10 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

**การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนา

ท้องถิ่นจากการสำรวจข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวเพื่อทราบปัญหาและความต้องการ เพื่อจะได้แก้ไขปัญหา ปรากฎว่าปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยส่วนใหญ่แล้วต้องการต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวแก้ไขปัญหานั้นมีมากมายหลายปัญหา แต่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวมีข้อจำกัดในด้านงบประมาณ ทำให้ปัญหาบางอย่างไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ ประกอบกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลขณะนี้มีมากมายโดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่การจัดระบบบริการสาธารณะไว้ตามมาตรา 16 , 17, 18 และอื่น ๆ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลค่อนข้างจะมีข้อจำกัดในการพัฒนา แต่ขณะเดียวกันมีความจำเป็นที่จะพัฒนามากมาย บางครั้งประชาชนมีความรู้สึกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถแก้ไขปัญหาตามที่ประชาชนต้องการได้

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ได้มีการจัดให้มีการประชุมประชาคม เพื่อรวบรวม

ปัญหา และความต้องการ รวมทั้งความคิดเห็นต่าง ๆ ข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ) ข้อมูล กชช 2 ค. และข้อมูลจากแผนพัฒนาหมู่บ้านของตำบลทุ่งมะพร้าว มาวิเคราะห์และสรุปปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **ปัญหา** | **สภาพปัญหา/สาเหตุ** |
| 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1.ถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ  2.ถนนไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากเป็นถนนลูกรัง เวลาฝนตกบ่อยทำให้เป็นหลุม เป็นบ่อ การสัญจรไม่สะดวก  3.ประชาชนยังมีไฟฟ้าใช้ไม่ทั่วถึง  4.ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ |
| 2.ด้านเศรษฐกิจ | 1.หนี้สิน  2.ค่าครองชีพสูง รายได้ไม่พอกับรายจ่าย  3.ต้นทุนการผลิตสูง  4.ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ  5.ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร  6.ไม่มีตลาดกลางรองรับสินค้าทางการเกษตร  7.ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพ  8.ไม่มีอาชีพเสริม  9.ภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง  10.ขาดที่ดินทำกิน/ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์  11.เส้นทางการขนส่งสินค้าชำรุด |
| 3.ด้านการศึกษา | 1. บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ  2. ขาดวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ  3. งบประมาณไม่เพียงพอ |
| 4. ด้านสาธารณสุข | 1. โรคระบาด เช่น โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และโรคพิษสุนัขบ้า |
| 5.ด้านแหล่งน้ำ | 1. น้ำในการอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ  2. คลอง ฝาย อ่างเก็บน้ำตื้นเขิน |
| 6. ด้านสังคม | 1.ปัญหายาเสพติดในพื้นที่  2.ปัญหาครอบครัว สังคมไม่เข้มแข็ง  3.การจัดสวัสดิการของรัฐยังไม่ทั่วถึง |
| 7.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  2. ขาดการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ  3. การบุกรุกพื้นที่ป่า |
| 8.ด้านการบริหารจัดการ | 1.ประชาชนไม่ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับภาครัฐ  2.การประชาสัมพันธ์ของรัฐไม่ทั่วถึง ขาดการให้บริการในเชิงรุก |

2.1.11 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ได้มีการทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง** | **ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา/ความต้องการ** | **พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย** | **ความคาดหวังและแนวโน้มอนาคต** |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ประชาชนยังมีไฟฟ้าสาธารณะใช้ไม่ทั่วถึงหรือไม่เพียงพอ | - ไฟฟ้า | ในเขต อบต. และทางสาธารณะ | ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าในครัวเรือนอย่างเพียงพอ รวมถึงมีไฟส่องสว่างป้องกันภัยอันตรายต่างๆ |
| ถนนไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากเป็นถนนลูกรัง เวลาฝนตกบ่อยทำให้เป็นหลุม เป็นบ่อ การสัญจรไม่สะดวก | - ถนน | ในเขต อบต. และทางสาธารณะ | มีถนนให้ประชาชนสัญจรโดยสะดวก |
| 2. ด้านเศรษฐกิจ | ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ และเส้นทางการขนส่งสินค้าชำรุด | การต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง และความสะดวกในการขนส่งสินค้า | เกษตรกรในตำบลทุ่งมะพร้าว | ราคาผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้น |
| ภัยธรรมชาติส่งผลต่อพืชเศรษฐกิจเสียหาย | การเยียวยาผู้ประสบภัย อันส่งผลเสียหายต่อพืชเศรษฐกิจ | เกษตรกรในตำบลทุ่งมะพร้าว | เกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรม |
| การขาดการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างพลังทางเศรษฐกิจชุมชน | การรวมกลุ่มอาชีพ | กลุ่มอาชีพต่างๆในตำบล | มีการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างพลังทางเศรษฐกิจและการต่อรองผลประโยชน์มากขึ้น |
| 3. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ | วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา | เด็กนักเรียนในเขต อบต. | ได้รับการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการศึกษามากขึ้น |
| 4. ด้านสาธารณสุข | การระบาดอย่างรุนแรงของโรคต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก และไข้ชิคุนกุนยา โรคโควิด-19 เป็นต้น | สาธารณสุขในตำบล | ประชาชนในเขต อบต. และผู้ป่วย | การระบาดของโรคภัยลดลง และสุขภาวะอนามัยของประชาชนดีขึ้น |
| 5. ด้านแหล่งน้ำ | ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ | แหล่งน้ำและน้ำประปาในการอุปโภค บริโภค | ในเขต อบต. | ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้อย่างเพียงพอ มีคุณภาพและมาตรฐาน |
| คลอง ฝาย อ่างเก็บน้ำตื้นเขิน | คลอง ฝาย อ่างเก็บน้ำ | ในเขต อบต. | มีการขุดลอกคูคลองเพื่อแก้ปัญหาการตื้นเขิน |
| 6. ด้านสังคม | เกิดการระบาดของยาเสพติดในหมู่เด็กและเยาวชน มีการมั่วสุมเสพยา | จูงใจเด็ก เยาวชนและวัยรุ่นให้เลิกพึ่งยาเสพติด | เด็กและเยาวชนในเขตอบต. | เด็กและเยาชน รวมถึงวัยรุ่นไม่พึ่งพายาเสพติดโดยเด็ดขาด มุ่งหน้าพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น |
| ปัญหาครอบครัวในตำบล สังคมครอบครัวยังไม่เข้มแข็ง | ครอบครัว | ครอบครัวในเขต อบต. | ปัญหาสังคมครอบครัวลดลง |
| 7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ประชาชนขาดจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม | ควรปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในหมู่ประชาชน | ประชาชนในตำบล | สิ่งแวดล้อมในตำบลได้รับการพิทักษ์ ปกปักษ์และอนุรักษ์โดยประชาชนในตำบลเอง |
| ขยะล้นตำบล จากการบริหารจัดการขยะที่ไม่มีประสิทธิภาพ | ปรับปรุงการบริหารจัดการขยะใหม่โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ | ประชาชนในตำบล | ขยะในตำบลลดลง และสร้างสุขลักษณะที่ดีในตำบล |
| 8. ด้านการบริหารจัดการ | ประชาชนไม่ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับภาครัฐ | กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นกับภาครัฐ | ประชาชนในตำบล และเจ้าหน้าที่อบต. | ประชาชนเข้ามาร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้นอีกทั้งเจ้าหน้าที่ก็ปรับตัวเข้าหาประชาชนมากขึ้น |

**2.1.12 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ชาติ**  **20 ปี** | **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ**  **ฉบับที่ 12** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **(ของ อปท.)** | **โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น** | |
| **ตามแผน** | **ดำเนินการจริง** |
| การสร้างความสามารถในการแข่งขัน | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ  โลจิสติกส์ | พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน | เสริมสร้างคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร | พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | **372** | **8** |
| การสร้างความสามารถในการแข่งขัน | การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างทั่วถึง | การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าให้สินค้าเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพื้น เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน | สร้างเสริมระบบการผลิต การบริโภค การค้า การบริหารจัดการด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบที่ยั่งยืน | พัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | **81** | **0** |
| การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ | พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารด้านการท่องเที่ยว | ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมมั่นคงน่าอยู่ | พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา | **47** | **12** |
| **ยุทธศาสตร์ชาติ**  **20 ปี** | **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ**  **ฉบับที่ 12** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **(ของ อปท.)** | **โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น** | |
| **ตามแผน** | **ดำเนินการจริง** |
| ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ | พัฒนาศักยภาพบุคคลและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการบริการด้านการท่องเที่ยว | ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมมั่นคง น่าอยู่ | พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม | ด้านสาธารณสุข | **14** | **4** |
| การสร้างความสามารถในการแข่งขัน | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน | สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล | พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม | การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | **181** | **2** |
| ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม | การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | พัฒนาศักยภาพบุคคลและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการบริการด้านการท่องเที่ยว | ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมมั่นคง น่าอยู่ | พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม | การพัฒนาด้านสังคม | **35** | **1** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ชาติ**  **20 ปี** | **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ**  **ฉบับที่ 12** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **(ของ อปท.)** | **โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น** | |
| **ตามแผน** | **ดำเนินการจริง** |
| การสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน | สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล | พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม | การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | **43** | **0** |
| ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการททุจริตและประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย | พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน | ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมมั่นคง น่าอยู่ | พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม | การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร | **31** | **2** |
|  | | | | | **รวม** | **409** | **32** |

**3. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

**ขอบเขตด้านระยะเวลา**

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ได้กำหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปัญหาอุปสรรค รวมถึงความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับจากการพัฒนา เพื่อนำผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาทบทวนและปรับแผนพัฒนาให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล และตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริง โดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เป็นองค์กรรับผิดชอบหลักตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28

**ขอบเขตด้านเนื้อหา**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ได้มีการติดตามและประเมินผลตามแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งนี้ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

**2.4 การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล**

**2.4.1 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ก็เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติ ตาราง กราฟ และการพรรณนา โดยใช้เครื่องมือดังนี้

1. การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลเชิงปริมาณมีดังนี้

* แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
* แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้การ

ติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan

1. การวัดผลในเชิงคุณภาพ

การวัดผลในเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยใช้การประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวในภาพรวม โดยเครื่องมีที่ใช้มีดังนี้

-แบบที่ 3 แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวในภาพรวม

**2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล**

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวได้ดำเนินการติดตามและดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยทำการเก็บข้อมูลการดำเนินการตามโครงการต่างๆ ทั้งจากข้อมูลเชิงปริมาณและเอกสารรายงานผลที่ได้เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นและนำมาสรุปเป็นภาพรวมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ซึ่งระบุได้ดังนี้

**แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง** **: แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มี**  **การดำเนินงาน** | **ไม่มี**  **การดำเนินงาน** |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ✓ |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | ✓ |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ✓ |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ  ศักยภาพของท้องถิ่น | ✓ |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง  กับยุทธศาสตร์จังหวัด | ✓ |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ✓ |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ✓ |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | ✓ |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |  |

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

**แบบที่ 3/1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน**

**ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

1. เพศ

🗖 ชาย 🗖 หญิง

1. อายุ

🗖 ต่ำกว่า 20 ปี 🗖 21 – 40 ปี

🗖 41 – 60 ปี 🗖 มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป

1. การศึกษา

🗖 ประถมศึกษา 🗖 มัธยมศึกษาตอนต้น

🗖 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 🗖 อนุปริญญา/ปวส.

🗖 ปริญญาตรี 🗖 สูงกว่าปริญญาตรี

🗖 อื่น ๆ ระบุ.................................

1. อาชีพ

🗖 รับจ้าง 🗖 เกษตรกร

🗖 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 🗖 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

🗖 อื่น ๆ ระบุ.............................................

**ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

**คำชี้แจง : ให้ท่านขีดเครื่องหมาย 🗸 ลง ในช่องที่มีความคิดเห็นตรงกับท่านมากที่สุด**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **ระดับความพึงพอใจ** | | | | |
| **มากที่สุด** | **มาก** | **ปานกลาง** | **น้อย** | **น้อยที่สุด** |
| 1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |  |
| 2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |  |
| 3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |  |
| 4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |  |  |  |  |
| 5.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |  |
| 6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |  |  |
| 7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| 8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  |  |  |  |  |
| 9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |  |

**ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

-----------------

**1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์**

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20 | 18.3 | 91.50 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 20 | 17.7 | 88.50 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 60 | 56.2 | 93.67 |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 10 | 9 | 90 |
|  | 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | 10 | 9.3 | 93 |
|  | 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | 10 | 9.5 | 95 |
|  | 3.4 วิสัยทัศน์ | 5 | 4.9 | 98 |
|  | 3.5 กลยุทธ์ | 5 | 4.9 | 98 |
|  | 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | 5 | 4.4 | 88 |
|  | 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | 5 | 4.9 | 98 |
|  | 3.8 แผนงาน | 5 | 4.7 | 94 |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 5 | 4.6 | 92 |
| รวมคะแนน | | **100** | 92.2 | 92.2 |

**1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน**

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้**  (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ | **๒๐**  (๓) | **18.3**  **2.6** | **91.50**  **86.87** | **เห็นชอบ**  **เห็นชอบ** |
| (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | (๒) | **2** | **100** | **เห็นชอบ** |
| (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ | (๒) | **2** | **100** | **เห็นชอบ** |
| (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | (๒) | **2** | **100** | **เห็นชอบ** |
| (๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ | (๒) | **1.9** | **95** | **เห็นชอบ** |
| (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ | (๒) | **2** | **100** | **เห็นชอบ** |
| (๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | (๒) | **1.9** | **95** | **เห็นชอบ** |
| (๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | (๒) | **1.9** | **95** | **เห็นชอบ** |
| (๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๓) | **2** | **66.67** | **เห็นชอบ** |

**1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น**  **การพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | **ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้**  (๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ | **๒๐**  (๕) | **17.7**  **4.5** | **88.5**  **90** | **เห็นชอบ**  **เห็นชอบ** |
| (๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | (๓) | **2.7** | **90** | **เห็นชอบ** |
| (๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | (๓) | **2.6** | **86.67** | **เห็นชอบ** |
| (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | (๓) | **2.7** | **90** | **เห็นชอบ** |
| (๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | (๓) | **2.6** | **86.67** | **เห็นชอบ** |
| (๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) | (๓) | **2.6** | **86.67** | **เห็นชอบ** |

**1.4 ยุทธศาสตร์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น**  **การพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **๓. ยุทธศาสตร์**  ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด | **ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้**  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ | **๖๐**  (๑๐) | **56.2**  **9** | **93.67**  **90** | **เห็นชอบ**  **เห็นชอบ** |
| สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ | (๑๐) | **9.3** | **93** | **เห็นชอบ** |
| สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ | (๑๐) | **9.5** | **95** | **เห็นชอบ** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| ๓.๔ วิสัยทัศน์  ๓.๕ กลยุทธ์  ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)  ๓.๘ แผนงาน  ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา | (๕) | 4.9 | 98 | **เห็นชอบ** |
| แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | (๕) | 4.9 | 98 | **เห็นชอบ** |
| เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | (๕) | 4.4 | 88 | **เห็นชอบ** |
| ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | (๕) | 4.9 | 98 | **เห็นชอบ** |
| แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | (๕) | 4.7 | 94 | **เห็นชอบ** |
| ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๕) | 4.6 | 92 | **เห็นชอบ** |

**2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ**

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** |
| **1** | **การสรุปสถานการณ์การพัฒนา** | **10** | **9.5** | **95** |
| **2** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน เชิงปริมาณ** | **10** | 9.4 | 94 |
| **3** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ** | **10** | 9.4 | 94 |
| **4** | **แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **10** | 9.3 | 93 |
| **5** | **โครงการพัฒนา ประกอบด้วย** | **60** | **58** | **96.67** |
|  | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 5 | 4.9 | 98 |
|  | 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | 5 | 4.9 | 98 |
|  | 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | 5 | 4.8 | 96 |
|  | 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 5 | 4.9 | 98 |
|  | 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | 5 | 4.9 | 98 |
|  | 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 5 | 4.8 | 96 |
|  | 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ | 5 | 4.7 | 94 |
|  | 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | 5 | 4.9 | 98 |
|  | 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 5 | 4.8 | 96 |
|  | 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | 5 | 4.8 | 96 |
|  | 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | 5 | 4.6 | 92 |
| **รวมคะแนน** | | **100** | **95.6** | **95.6** |

**2.2 รายละเอียดการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น**  **การพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา** | เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | **๑๐** | **9.5** | **95** | **เห็นชอบ** |
| **๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ** | ๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้  ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) | **๑๐** | **9.4** | 94 | **เห็นชอบ** |
| **๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ** | ๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน  ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) | **๑๐** | **9.4** | 94 | **เห็นชอบ** |
| **๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา** | ๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/  Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน  ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ | **๑๐** | **9.3** | 93 | **เห็นชอบ** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **5.โครงการพัฒนา**  5.1 ความชัดเจนของชื่อ โครงการ  5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ  5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความ ชัด เ จ น นำ ไ ป สู่ ก า ร ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  5.4 โครงการมีความ  สอดคล้องกับแผน  ยุทธศาสตร์ 20 ปี  5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความ สอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | **60**  (5) | **58**  **4.9** | **96.67**  98 | **เห็นชอบ**  **เห็นชอบ** |
| มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ และเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | (5) | **5** | 100 | **เห็นชอบ** |
| สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | (5) | **4.9** | 98 | **เห็นชอบ** |
| โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง (5) โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | (5) | **4.8** | 96 | **เห็นชอบ** |
| โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | (5) | **4.9** | 98 | **เห็นชอบ** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น**  **การพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ  ๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  ๕.๑๐ มีการ  ประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | (๕) | **4.9** | 98 | **เห็นชอบ** |
| โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน | (๕) | **4.8** | 96 | **เห็นชอบ** |
| เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | (๕) | **4.7** | 94 | **เห็นชอบ** |
| งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) | (๕) | **4.9** | 98 | **เห็นชอบ** |
| การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ | (๕) | **4.8** | 96 | **เห็นชอบ** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น**  **การพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) | (๕) | **4.8** | 96 | **เห็นชอบ** |
| ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | (๕) | **4.6** | 92 | **เห็นชอบ** |

**3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**(วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30กันยายน 2563)**

**แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง** :เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มีการดำเนินงาน** | **ไม่มีการดำเนินงาน** |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ✓ |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | ✓ |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ✓ |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | ✓ |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | ✓ |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ✓ |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ✓ |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | ✓ |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |

**ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **ผลที่ได้จริง**  **ผลที่เกิดขึ้นจริง** | | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| เป้าหมายตามแผนพัฒนา | งบประมาณ ตามแผนพัฒนา | เป้าหมาย ดำเนินการจริง | งบประมาณดำเนินการจริง  (บาท) | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| 1 | โครงการขยายเขตเสาไฟฟ้า ซอย 2 ห้วยไม้ไผ่ ยาว 120 เมตร | หมู่ที่ 2 | 60,000.00 | หมู่ที่ 2 | 53,958.55 | 100 | 89 |
| 2 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน (จ่ายขาดเงินสะสม) | หมู่ที่ 3 | 444,762.00 | หมู่ที่ 3 | 444,762.00 | 100 | 100 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบางปอ (จ่ายขาดเงินสะสม) | หมู่ที่ 6 | 711,000.00 | หมู่ที่ 6 | 711,000.00 | 100 | 100 |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.เพิ่มเติมซอยสวัสดี กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร (จ่ายขาดเงินสะสม) | หมู่ที่ 8 | 150,000.00 | หมู่ที่ 8 | 150,000.00 | 100 | 100 |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยย่าเอียด (จ่ายขาดเงินสะสม) | หมู่ที่ 7 | 110,000.00 | หมู่ที่ 7 | 110,000.00 | 100 | 100 |
| 6 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกส์ ซอยพรุใหญ่ ยาว 50 เมตร กว้าง 5 เมตร (จ่ายขาดเงินสะสม) | หมู่ที่ 7 | 96,248.00 | หมู่ที่ 7 | 96,248.00 | 100 | 100 |
| 7 | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยอุปถัมภ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร (จ่ายขาดเงินสะสม) | หมู่ที่ 8 | 572,200.00 | หมู่ที่ 8 | 572,200.00 | 100 | 100 |

**ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **ผลที่ได้จริง**  **ผลที่เกิดขึ้นจริง** | | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| เป้าหมายตามแผนพัฒนา | งบประมาณ ตามแผนพัฒนา | เป้าหมาย ดำเนินการจริง | งบประมาณดำเนินการจริง  (บาท) | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประปา (จ่ายขาดเงินสะสม) | หมู่ที่ 4 | 747,000 | หมู่ที่ 4 | 0 | 100 | 0  \*อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **ผลที่ได้จริง**  **ผลที่เกิดขึ้นจริง** | | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| เป้าหมายตามแผนพัฒนา | งบประมาณ ตามแผนพัฒนา | เป้าหมาย ดำเนินการจริง | งบประมาณดำเนินการจริง  (บาท) | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เด็กและเยาวชน | 120,000.00 | เด็กและเยาวชน | 89,525.00 | 100 | 74 |
| 2 | โครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 100,000.00 | อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 100 | 0 |
| 3 | โครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนอนุบาลฯ | อาคารและอาคารประกอบของโรงเรียน | 150,000.00 | อาคารและอาคารประกอบของโรงเรียน | 0 | 100 | 0 |
| 4 | โครงการครบรอบวันจัดตั้ง อบต.ทุ่งมะพร้าว | ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล | 30,000.00 | ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล | 0 | 100 | 0  \*เนื่องจากวิกฤตโควิด-19 |
| 5 | โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ต้านยาเสพติด | เด็ก เยาวชน และประชาชน | 300,000.00 | เด็ก เยาวชน และประชาชน | 259,277.21 | 100 | 86 |
| 6 | โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนในตำบลทุ่งมะพร้าว | เด็ก เยาวชน และประชาชน | 160,000.00 | เด็ก เยาวชน และประชาชน | 159,953.75 | 100 | 0  \*เนื่องจากวิกฤตโควิด-19 |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **ผลที่ได้จริง**  **ผลที่เกิดขึ้นจริง** | | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| เป้าหมายตามแผนพัฒนา | งบประมาณ ตามแผนพัฒนา | เป้าหมาย ดำเนินการจริง | งบประมาณดำเนินการจริง  (บาท) | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| 7 | โครงการนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานภายนอก | เด็ก เยาวชนและประชาชน | 50,000.00 | เด็ก เยาวชนและประชาชน | 0 | 100 | 0  \*เนื่องจากวิกฤตโควิด-19 |
| 8 | โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเล่นกีฬา สำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน | เด็ก เยาวชนและประชาชน | 40,000.00 | เด็ก เยาวชนและประชาชน | 0 | 100 | 0  \*เนื่องจากวิกฤตโควิด-19 |
| 9 | โครงการเข้าค่ายเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน | เด็ก เยาวชนและประชาชน | 30,000.00 | เด็ก เยาวชนและประชาชน | 0 | 100 | 0  \*เนื่องจากวิกฤตโควิด-19 |
| 10 | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | เด็ก เยาวชนและประชาชน | 50,000.00 | เด็ก เยาวชนและประชาชน | 48,500.00 | 100 | 97 |
| 11 | โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | เด็ก เยาวชนและประชาชน | 50,000.00 | เด็ก เยาวชนและประชาชน | 0 | 100 | 0  \*เนื่องจากวิกฤตโควิด-19 |
| 12 | โครงการอุดหนุนอำเภอท้ายเหมืองตามโครงการเทศกาลอนุรักษ์เต่าทะเล | 1 ครั้ง | 50,000.00 | 1 ครั้ง | 50,000.00 | 100 | 100 |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **ผลที่ได้จริง**  **ผลที่เกิดขึ้นจริง** | | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| เป้าหมายตามแผนพัฒนา | งบประมาณ ตามแผนพัฒนา | เป้าหมาย ดำเนินการจริง | งบประมาณดำเนินการจริง  (บาท) | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| 1 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | สัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน | 10,000.00 | สัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน | 0 | 100 | 0 |
| 2 | โครงการป้องกันไข้หวัดนกในสัตว์ปีก | หมู่ที่ 1 - 11 | 30,000.00 | หมู่ที่ 1 - 11 | 0 | 100 | 0 |
| 3 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | หมู่ที่ 1 - 11 | 50,000.00 | หมู่ที่ 1 - 11 | 4,081.66 | 100 | 8 |
| 4 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | สัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีน | 55,000.00 | สัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีน | 46,140.00 | 100 | 83 |
| 5 | เงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว | 1 กองทุน | 210,000.00 | 1 กองทุน | 49,045.36 | 100 | 23 |
| 6 | โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน/ส่งเสริมการอบรมอาชีพ | ตำบลทุ่งมะพร้าว | 39,000.00 | ตำบลทุ่งมะพร้าว | 0 | 100 | 0 |
| 7 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 11 หมู่บ้านได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 220,000.00 | 11 หมู่บ้าน | 0 | 100 | 0  \*เนื่องจากวิกฤตโควิด-19 |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **ผลที่ได้จริง**  **ผลที่เกิดขึ้นจริง** | | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| เป้าหมายตามแผนพัฒนา | งบประมาณ ตามแผนพัฒนา | เป้าหมาย ดำเนินการจริง | งบประมาณดำเนินการจริง  (บาท) | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| 1 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม) | หมู่ที่ 6 | 333,000.00 | หมู่ที่ 6 | 0  \*อำเภอท้ายเหมืองดำเนินการ | 100 | 0  \*อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง |
| 2 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 (จ่ายขาดเงินสะสม) | หมู่ที่ 7 | 373,000.00 | หมู่ที่ 7 | 0  \*อำเภอท้ายเหมืองดำเนินการ | 100 | 0  \*อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง |
| 3 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสม) | หมู่ที่ 8 | 333,000.00 | หมู่ที่ 8 | 0 | 100 | 0  \*ยกเลิกโครงการ |
| 4 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 (จ่ายขาดเงินสะสม) | หมู่ที่ 9 | 328,000.00 | หมู่ที่ 9 | 0  \*อำเภอท้ายเหมืองดำเนินการ | 100 | 0  \*อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง |
| 5 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 (จ่ายขาดเงินสะสม) | หมู่ที่ 10 | 333,000.00 | หมู่ที่ 10 | 0  \*อำเภอท้ายเหมืองดำเนินการ | 100 | 0  \*อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม) | หมู่ที่ 6 | 372,000.00 | หมู่ที่ 6 | 0 | 100 | 0  \*รอ อ.ท้ายเหมืองส่งมอบบ่อ |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **ผลที่ได้จริง**  **ผลที่เกิดขึ้นจริง** | | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| เป้าหมายตามแผนพัฒนา | งบประมาณ ตามแผนพัฒนา | เป้าหมาย ดำเนินการจริง | งบประมาณดำเนินการจริง  (บาท) | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| 7 | โครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสม) | หมู่ที่ 8 | 372,000.00 | หมู่ที่ 8 | 0 | 100 | 0  \*ยกเลิกโครงการ |
| 8 | โครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 10 (จ่ายขาดเงินสะสม) | หมู่ที่ 10 | 372,000.00 | หมู่ที่ 10 | 0 | 100 | 0  \*รอ อ.ท้ายเหมืองส่งมอบบ่อ |
| 9 | โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสม) | หมู่ที่ 8 | 150,000.00 | หมู่ที่ 8 | 0 | 100 | 0  \*ยกเลิกโครงการ |
| 10 | โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 9 (จ่ายขาดเงินสะสม) | หมู่ที่ 9 | 204,000.00 | หมู่ที่ 9 | 0 | 100 | 0  \*รอ อ.ท้ายเหมืองส่งมอบบ่อ |
| 11 | โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 10 (จ่ายขาดเงินสะสม) | หมู่ที่ 10 | 277,000.00 | หมู่ที่ 10 | 0 | 100 | 0  \*รอ อ.ท้ายเหมืองส่งมอบบ่อ |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **ผลที่ได้จริง**  **ผลที่เกิดขึ้นจริง** | | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| เป้าหมายตามแผนพัฒนา | งบประมาณ ตามแผนพัฒนา | เป้าหมาย ดำเนินการจริง | งบประมาณดำเนินการจริง  (บาท) | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| 1 | โครงการฝึกอบรมและเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 40 คน | 50,000.00 | 40 คน | 0 | 100 | 0  \*เนื่องจากวิกฤตโควิด-19 |
| 2 | โครงการลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี | ประชาชน | 50,000.00 | ประชาชน | 0 | 100 | 0 |
| 3 | โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีและการจัดเวทีประชาคม | หมู่ที่ 1 - 11 | 30,000.00 | หมู่ที่ 1 - 11 | 0 | 100 | 0 |
| 4 | โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้กับคนว่างงาน ผู้สูงอายุและผู้พิการ | หมู่ที่ 1 - 11 | 60,000.00 | หมู่ที่ 1 - 11 | 0 | 100 | 100  \*ใช้แหล่งงบประมาณอื่น |
| 5 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน | เด็กและเยาวชน | 25,000.00 | เด็กและเยาวชน | 0 | 100 | 0  \*เนื่องจากวิกฤตโควิด-19 |
| 6 | โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | ประชาชน | 35,000.00 | ประชาชน | 35,000.00 | 100 | 100 |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **ผลที่ได้จริง**  **ผลที่เกิดขึ้นจริง** | | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| เป้าหมายตามแผนพัฒนา | งบประมาณ ตามแผนพัฒนา | เป้าหมาย ดำเนินการจริง | งบประมาณดำเนินการจริง  (บาท) | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| 1 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน | คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน | 250,000.00 | คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน | 0 | 100 | 0  \*เนื่องจากวิกฤตโควิด-19 |
| 2 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง | พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง | 130,000.00 | พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง | 0 | 100 | 0  \*เนื่องจากวิกฤตโควิด-19 |
| 3 | โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงและพระราชินี | ข้าราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชน | 30,000.00 | ข้าราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชน | 0 | 100 | 0  \*เนื่องจากวิกฤตโควิด-19 |
| 4 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ประชาชน | 25,000.00 | ประชาชน | 0 | 100 | 0  \*เนื่องจากวิกฤตโควิด-19 |
| 5 | โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในงานพระราชพิธีในวันสำคัญต่างๆ | ข้าราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชน | 120,000.00 | ข้าราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชน | 34,054.74 | 100 | 28 |
| 6 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.นาเตย | 1 แห่ง | 23,000.00 | 1 แห่ง | 0 | 100 | 0 |

**4. สรุปโครงการที่ได้ดำเนินการจริง ในปี พ.ศ. 2563**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ ปี 2563** | | **ร้อยละที่ดำเนินการ** | |
| **ตามแผนพัฒนา**  (บาท) | **ดำเนินการจริง**(บาท) | **ตามแผนพัฒนา** | **ดำเนินการจริง** |
| 1 | โครงการขยายเขตเสาไฟฟ้า ซอย 2 ห้วยไม้ไผ่ ยาว 120 เมตร | 60,000.00 | 53,958.55 | 100 | 89 |
| 2 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน (จ่ายขาดเงินสะสม) | 444,762.00 | 444,762.00 | 100 | 100 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบางปอ (จ่ายขาดเงินสะสม) | 711,000.00 | 711,000.00 | 100 | 100 |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.เพิ่มเติมซอยสวัสดี กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร (จ่ายขาดเงินสะสม) | 150,000.00 | 150,000.00 | 100 | 100 |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยย่าเอียด (จ่ายขาดเงินสะสม) | 110,000.00 | 110,000.00 | 100 | 100 |
| 6 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกส์ ซอยพรุใหญ่ ยาว 50 เมตร กว้าง 5 เมตร (จ่ายขาดเงินสะสม) | 96,248.00 | 96,248.00 | 100 | 100 |
| 7 | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยอุปถัมภ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร (จ่ายขาดเงินสะสม) | 572,200.00 | 572,200.00 | 100 | 100 |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประปา (จ่ายขาดเงินสะสม) | 747,000.00 | - | 100 | 0 |
| 9 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 120,000.00 | 89,525.00 | 100 | 74 |
| 10 | โครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 100,000.00 | - | 100 | 0 |
| 11 | โครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนอนุบาลฯ | 150,000.00 | - | 100 | 0 |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ ปี 2563** | | **ร้อยละที่ดำเนินการ** | |
| **ตามแผนพัฒนา**  (บาท) | **ดำเนินการจริง**(บาท) | **ตามแผนพัฒนา** | **ดำเนินการจริง** |
| 12 | โครงการครบรอบวันจัดตั้ง อบต.ทุ่งมะพร้าว | 30,000.00 | - | 100 | 0 |
| 13 | โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ต้านยาเสพติด | 300,000.00 | 259,277.21 | 100 | 86 |
| 14 | โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนในตำบลทุ่งมะพร้าว | 160,000.00 | - | 100 | 0 |
| 15 | โครงการนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานภายนอก | 50,000.00 | - | 100 | 0 |
| 16 | โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเล่นกีฬา สำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน | 40,000.00 | - | 100 | 0 |
| 17 | โครงการเข้าค่ายเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน | 30,000.00 | - | 100 | 0 |
| 18 | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | 50,000.00 | 48,500.00 | 100 | 97 |
| 19 | โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | 50,000.00 | - | 100 | 0 |
| 20 | โครงการอุดหนุนอำเภอท้ายเหมืองตามโครงการเทศกาลอนุรักษ์เต่าทะเล | 50,000.00 | 50,000.00 | 100 | 100 |
| 21 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 10,000.00 | - | 100 | 0 |
| 22 | โครงการป้องกันไข้หวัดนกในสัตว์ปีก | 30,000.00 | - | 100 | 0 |
| 23 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 50,000.00 | 4,081.66 | 100 | 8 |
| 24 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 55,000.00 | 46,140.00 | 100 | 83 |
| 25 | เงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว | 210,000.00 | 49,045.36 | 100 | 23 |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ ปี 2563** | | **ร้อยละที่ดำเนินการ** | |
| **ตามแผนพัฒนา**  (บาท) | **ดำเนินการจริง**(บาท) | **ตามแผนพัฒนา** | **ดำเนินการจริง** |
| 26 | โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน/ส่งเสริมการอบรมอาชีพ | 39,000.00 | - | 100 | 0 |
| 27 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 220,000.00 | - | 100 | 0 |
| 28 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม) | 333,000.00 | - | 100 | 0 |
| 29 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 (จ่ายขาดเงินสะสม) | 373,000.00 | - | 100 | 0 |
| 30 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสม) | 333,000.00 | - | 100 | 0 |
| 31 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 (จ่ายขาดเงินสะสม) | 328,000.00 | - | 100 | 0 |
| 32 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 (จ่ายขาดเงินสะสม) | 333,000.00 | - | 100 | 0 |
| 33 | โครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม) | 372,000.00 | - | 100 | 0 |
| 34 | โครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสม) | 372,000.00 | - | 100 | 0 |
| 35 | โครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 10 (จ่ายขาดเงินสะสม) | 372,000.00 | - | 100 | 0 |
| 36 | โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสม) | 150,000.00 | - | 100 | 0 |
| 37 | โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 9 (จ่ายขาดเงินสะสม) | 204,000.00 | - | 100 | 0 |
| 38 | โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 10 (จ่ายขาดเงินสะสม) | 277,000.00 | - | 100 | 0 |
| 39 | โครงการฝึกอบรมและเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 50,000.00 | - | 100 | 0 |
| 40 | โครงการลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี | 50,000.00 | - | 100 | 0 |
| 41 | โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีและการจัดเวทีประชาคม | 30,000.00 | - | 100 | 0 |
| 42 | โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้กับคนว่างงาน ผู้สูงอายุและผู้พิการ | 60,000.00 | - | 100 | 100 |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ ปี 2563** | | **ร้อยละที่ดำเนินการ** | |
| **ตามแผนพัฒนา**  (บาท) | **ดำเนินการจริง**(บาท) | **ตามแผนพัฒนา** | **ดำเนินการจริง** |
| 43 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน | 25,000.00 | - | 100 | 0 |
| 44 | โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 35,000.00 | 35,000.00 | 100 | 100 |
| 45 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน | 250,000.00 | - | 100 | 0 |
| 46 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง | 130,000.00 | - | 100 | 0 |
| 47 | โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงและพระราชินี | 30,000.00 | - | 100 | 0 |
| 48 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 25,000.00 | - | 100 | 0 |
| 49 | โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในงานพระราชพิธีในวันสำคัญต่างๆ | 120,000.00 | 34,054.74 | 100 | 28 |
| 50 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.นาเตย | 23,000.00 | - | 100 | 0 |
| **รวม** | | **8,910,210.00** | **2,720,931.52** | **100** | **30.53** |

**5. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)**

**ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน**

**ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม ประจำปี 2563**

**จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม** จำนวน 110 คน

**ผลการประเมิน**

จากการประมวลผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม ประจำปี 2563 สรุปผลได้ดังนี้

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ข้อมูลทั่วไป | จำนวน | ร้อยละ |
| 1.เพศ  ชาย  หญิง | 63  47 | 57.27  42.73 |
| 2.อายุ  ต่ำกว่า 20 ปี  21 – 40 ปี  41 – 60 ปี  มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป | 3  38  58  11 | 2.73  34.55  52.73  10 |
| 3.การศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  อนุปริญญา/ปวส.  ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี  อื่นๆ ระบุ (ไม่ได้เรียนหนังสือ) | 49  33  14  3  11  0  0 | 44.55  30  12.73  2.73  10  0.00  0.00 |
| 4.อาชีพ  รับจ้าง  เกษตรกร  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  อื่นๆ ระบุ | 26  39  37  7  1 | 23.64  35.45  33.64  6.36  0.91 |

**อภิปรายผล**

1. **เพศ** ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 57.27

เพศชาย จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 42.73

1. **อายุ**  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 41 -60 ปี จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ

52.73 รองลงมามีอายุระหว่าง 21 – 40 ปี จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 34.55 มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00

1. **การศึกษา** ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 49 คน คิดเป็น

ร้อยละ 44.55 รองลงมาคือมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 33คน คิดเป็นร้อยละ 30 การศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย/ปวช. จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 12.73 การศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.73 การศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 10

1. **อาชีพ** ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 35.45

รองลงมาคือมีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 33.64 อาชีพรับจ้าง จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 23.64

**ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

**คำชี้แจง : ให้ท่านขีดเครื่องหมาย 🗸 ลง ในช่องที่มีความคิดเห็นตรงกับท่านมากที่สุด**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **ระดับความพึงพอใจ** | | | | | | | | | |
| **มากที่สุด** | | **มาก** | | **ปานกลาง** | | **น้อย** | | **น้อยที่สุด** | |
| **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| 1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |  | **29** | **26.36** | **61** | **55.45** | **18** | **16.36** | **2** | **1.82** |
| 2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | **1** | **0.91** | **30** | **27.27** | **53** | **48.18** | **21** | **19.09** | **5** | **4.54** |
| 3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |  | **21** | **19.09** | **55** | **50** | **27** | **24.55** | **7** | **6.36** |
| 4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | **2** | **1.82** | **28** | **25.45** | **40** | **36.36** | **30** | **27.27** | **10** | **9.09** |
| 5.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม | **1** | **0.91** | **28** | **25.45** | **45** | **40.9** | **27** | **24.55** | **9** | **8.18** |
| 6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | **2** | **1.82** | **32** | **29.09** | **42** | **38.18** | **24** | **21.82** | **10** | **9.09** |
| 7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |  | **38** | **34.55** | **48** | **43.64** | **16** | **14.55** | **8** | **7.27** |
| 8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | **1** | **1.82** | **37** | **33.64** | **47** | **42.73** | **18** | **16.36** | **7** | **6.36** |
| 9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | **2** | **1.82** | **49** | **44.55** | **40** | **36.36** | **11** | **10** | **9** | **8.18** |

**อภิปรายผล**

ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม ประจำปี 2563 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงลำดับได้ดังนี้

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโครงการ/กิจกรรม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 55.45

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 48.13

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 50.00

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 36.36

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 40.90

6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็น ร้อยละ 38.18

7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 43.64

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 42.73

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 44.55

**6. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ทุ่งมะพร้าว มีดังนี้   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุ ประสงค์** | **ผลผลิต** | | 1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายเขตเสาไฟฟ้า ซอย 2 ห้วยไม้ไผ่ ยาว 120 เมตร | 60,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อสร้างความปลอดภัยและให้มีแสงสว่างริมทางมากขึ้น | หมู่ที่ 2 | | 2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน | 444,762.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน | หมู่ที่ 3 | | 3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบางปอ | 711,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | หมู่ที่ 6 | | 4. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคสล.เพิ่มเติมซอยสวัสดี กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร | 150,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวก | หมู่ที่ 8 | | 5. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยย่าเอียด | 110,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรมากขึ้น | หมู่ที่ 7 | | 6. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกส์ ซอยพรุใหญ่ ยาว 50 เมตร กว้าง 5 เมตร | 96,248.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรมากขึ้น | หมู่ที่ 7 | | 7. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยอุปถัมภ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร | 572,200.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรมากขึ้น | หมู่ที่ 8 | | 8. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประปา | 747,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรมากขึ้น | หมู่ที่ 4 | | 9. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 120,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนให้กล้าแสดงออกมากขึ้น | เด็กและเยาวชน | | 10. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 100,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อให้อาคารมีความมั่นคงแข็งแรงและใช้งานได้ตามปกติ | อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | 11. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนอนุบาลฯ | 150,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้อาคารเรียนมีความมั่นคงแข็งแรงและใช้งานได้ตามปกติ | อาคารและอาคารประกอบของโรงเรียน | | 12. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการครบรอบวันจัดตั้ง อบต.ทุ่งมะพร้าว | 30,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบลได้ทำกิจกรรมร่วมกัน | ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล | | 13. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ต้านยาเสพติด | 300,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาไม่พึ่งยาเสพติด | เด็ก เยาวชน และประชาชน | | 14. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนในตำบลทุ่งมะพร้าว | 160,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาไม่พึ่งยาเสพติด | เด็ก เยาวชน และประชาชน | | 15. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานภายนอก | 50,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาไม่พึ่งยาเสพติด | เด็ก เยาวชน และประชาชน | | 16. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเล่นกีฬา สำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน | 40,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาไม่พึ่งยาเสพติด | เด็ก เยาวชน และประชาชน | | 17. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการเข้าค่ายเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน | 30,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อพัฒนาจิตใจและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม | เด็ก เยาวชน และประชาชน | | 18. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | 50,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่ออนุรักษ์ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย | เด็ก เยาวชน และประชาชน | | 19. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | 50,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่ออนุรักษ์ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย | เด็ก เยาวชน และประชาชน | | 20. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการอุดหนุนอำเภอท้ายเหมืองตามโครงการเทศกาลอนุรักษ์เต่าทะเล | 50,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่ออุดหนุนประเพณีท้องถิ่น | 1 ครั้ง | | 21. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 10,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 2 ครั้ง/ปี | | 22. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการป้องกันไข้หวัดนกในสัตว์ปีก | 30,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อป้องกันไข้หวัดนกในสัตว์แพร่ระบาดในชุมชน | หมู่ที่ 1 - 11 | | 23. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 50,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจาย | หมู่ที่ 1 - 11 | | 24. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 55,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า | สุนัขและแมวในตำบลทุ่งมะพร้าว | | 25. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | เงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว | 210,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง | 1 กองทุน | | 26. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน/ส่งเสริมการอบรมอาชีพ | 39,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อลดผู้ติดยาและให้ผู้ติดยาเสพติดมีอาชีพในการดำรงชีวิต | ตำบลทุ่งมะพร้าว | | 27. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 220,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อสนับสนุนแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | หมู่ที่ 1 - 11 | | 28. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 | 333,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภค | หมู่ที่ 6 | | 29. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 | 373,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภค | หมู่ที่ 7 | | 30. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 | 333,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภค | หมู่ที่ 8 | | 31. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 | 328,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภค | หมู่ที่ 9 | | 32. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 | 333,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภค | หมู่ที่ 10 | | 33. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | โครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 | 372,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภค | หมู่ที่ 6 | | 34. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | โครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 8 | 372,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภค | หมู่ที่ 8 | | 35. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | โครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 10 | 372,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภค | หมู่ที่ 10 | | 36. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 8 | 150,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภค | หมู่ที่ 8 | | 37. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 9 | 204,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภค | หมู่ที่ 9 | | 38. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 10 | 277,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภค | หมู่ที่ 10 | | 39. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการฝึกอบรมและเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 50,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานของอปพร. | 40 คน | | 40. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี | 50,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อป้องกันการกระทำรุนแรงและละเมิดสิทธิต่อเด็กและสตรี | หมู่ที่ 1 - 11 | | 41. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีและการจัดเวทีประชาคม | 30,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมการเมืองภาคประชาชนและการมีส่วนร่วมในการจัดเวทีประชาคม | หมู่ที่ 1 - 11 | | 42. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้กับคนว่างงาน ผู้สูงอายุและผู้พิการ | 60,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้คนว่างงาน ผู้สูงอายุและผู้พิการมีงานทำและมีรายได้เสริม | หมู่ที่ 1 - 11 | | 43. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน | 25,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ | เด็กและเยาวชน | | 44. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 35,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้กองทุนสวัสดิการชุมชนเข้มแข็งมากขึ้น | ประชาชน | | 45. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการองค์กร | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน | 250,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน | คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน | | 46. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการองค์กร | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง | 130,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น | พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง | | 47. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการองค์กร | โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงและพระราชินี | 30,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เรียนรู้และสำนึกถึงพระราชกรณียกิจ | ข้าราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชน | | 48. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการองค์กร | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 25,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และเข้าใจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ประชาชน | | 49. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการองค์กร | โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในงานพระราชพิธีในวันสำคัญต่างๆ | 120,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย | ข้าราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชน | | 50. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการองค์กร | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.นาเตย | 23,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1 แห่ง | |
|  |

**ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

-----------------------------------------------------------------------------------------

**1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม**

**1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์**

**1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1** ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

⮱ มีการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร

**1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2** ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

⮱ ยังไม่มีผลดำเนินการ

**1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3** ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

⮱ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เป็นสถานที่พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการที่ดีสมวัย ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีสถานที่ บุคลากร และสื่อการเรียนการสอนที่พร้อม ในการดูแลเด็กเล็กให้มีพัฒนาการสมวัย อีกทั้งมีการดำเนินงานในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นตำบลทุ่งมะพร้าวอย่างต่อเนื่อง

**1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4** ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

⮱ มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

**1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5** ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

⮱ มีการซ่อมแซมระบบประปา และก่อสร้างบ่อบาดาลเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคและบริโภค โดยร่วมมือกับอำเภอท้ายเหมืองตามโครงการ

**1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6** ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

⮱ ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

⮱ ส่งเสริมการยุติความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงต่อสตรีและเยาวชน

⮱ มีการส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน

**\*\*\* แต่ไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของ อบต. เนื่องจากใช้งบประมาณแหล่งอื่นๆ**

**1.1.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7** ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

⮱ ยังไม่มีผลดำเนินการ

**1.1.8 ยุทธศาสตร์ที่ 8** ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร

⮱ ยังไม่มีผลดำเนินการ **เนื่องจากปัญหาโรคติดเชื้อโควิด-19**

**1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ**

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 17 โครงการ จำนวนเงิน 3,503,931.52 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 16 โครงการ จำนวนเงิน 2,720,931.52 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา** | **โครงการ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 8 | 2,891,167.55 | 7 | 2,108,167.55 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | 4 | 447,302.21 | 4 | 447,302.21 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 3 | 99,267.02 | 3 | 99,267.02 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 1 | 35,000.00 | 1 | 35,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร | 1 | 31,194.74 | 1 | 31,194.74 |
| **รวม** | 17 | 3,503,931.52 | 16 | 2,720,931.52 |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ทุ่งมะพร้าว ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา** | **วันที่เซ็นสัญญา** | **ระยะเวลาการดำเนินงาน** |
| 1. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายเขตเสาไฟฟ้า ซอย 2 ห้วยไม้ไผ่ ยาว 120 เมตร | อุดหนุนส่วนราชการ | 60,000.00 | **53,958.55** | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท้ายเหมือง | 13/02/2563 | 20 |
| 2. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน [หมู่ที่ 3] | เงินอุดหนุนทั่วไป | 444,762.00 | **444,762.00** | 8/2563 นายวิญญู พทธานุ | 24/03/2563 | 23 |
| 3. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบางปอ | เงินสะสม | 711,000.00 | **711,000.00** | 5/2563 บริษัท ฟ้าคำรามการโยธา 2015 | 29/01/2563 | 55 |
| 4. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคสล.เพิ่มเติมซอยสวัสดี กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร | เงินสะสม | 150,000.00 | **150,000.00** | 17/2563 บริษัท คิวซีบิวดิ้ง จำกัด | 22/06/2563 | 58 |
| 5. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยย่าเอียด | เงินสะสม | 110,000.00 | **110,000.00** | 18/2563 บริษัท คิวซีบิวดิ้ง จำกัด | 26/06/2563 | 54 |
| 6. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกส์ ซอยพรุใหญ่ ยาว 50 เมตร กว้าง 5 เมตร | เงินสะสม | 96,247.00 | **96,247.00** | 21/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัดภักสุธีโกศล | 03/07/2563 | 53 |
| 7. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยอุปถัมภ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร | เงินสะสม | 572,200.00 | **572,200.00** | 6/2563 บริษัท ชัยบุรี | 06/02/2563 | 42 |
| 8. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 120,000.00 | **89,525.00** | 32/2563 บจก.อัษราสเตชั่นเนอร์รี่ (ค่าจัดซื้อของขวัญวันเด็ก ตามโครงการฯ) | 23/12/2562 | 20 |
| 9. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ต้านยาเสพติด | เงินอุดหนุนทั่วไป | 300,000.00 | **91,070.00** | 69/2563 ร้านเอสทีบ้านกีฬา [ค่าวัสดุอุปกรณ์] | 26/02/2563 | 20 |
|  | | | | | **8,187.21** | 36/2563 หจก.ท้ายเหมืองโฆษณา [ป้ายไวนิล] | 20/02/2563 | 20 |
| **15,000.00** | 39/2563 นายวิทยา สยนอาว [จ้างเหมาทำสนามกีฬา] | 05/03/2563 | 10 |
| **24,720.00** | 63-03-00262-5320300-00004  ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 18/03/2563 | 3 |
| **120,300.00** | B00023/63 ยืมเงินตามโครงการฯ | 24/03/2563 | 10 |
| 10. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 | **8,500.00** | 17/2563 บจก.อัษราสเตชั่นเนอร์รี่ (วัสดุอุปกรณ์) | 06/11/2562 | 6 |
|  | | | | | **25,000.00** | 11/2563 นายประสิทธิ์ รอดทอง (ค่าจ้างเหมาไฟฟ้าส่องสว่าง เวทีงานลอยกระทง) | 06/11/2562 | 6 |
| **3,000.00** | 12/2563 หจก.ท้ายเหมืองโฆษณา (ป้ายไวนิลพร้อมร้อยท่อ) | 06/11/2562 | 6 |
| **5,000.00** | 63-03-00263-5320300-00004 ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 13/11/2562 | 3 |
| **7,000.00** | B00001/63 ยืมเงินตามโครงการฯ | 18/11/2562 | 7 |
| 11. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการอุดหนุนอำเภอท้ายเหมืองตามโครงการเทศกาลอนุรักษ์เต่าทะเล | อุดหนุนส่วนราชการ | 50,000.00 | **50,000.00** | 63-03-00263-5610200-00001 อำเภอท้ายเหมือง | 29/01/2563 | 32 |
| 12. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออก | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 | **1,281.66** | 66/2563 หจก.ท้ายเหมืองโฆษณา (ป้ายไวนิลไข้เลือดออก) | 18/06/2563 | 5 |
|  | | | | | **1,400.00** | 67/2563 นายศร จิตรเพชร (ค่าจ้างแรงงานพ่นหมอกควัน 7 วัน) | 19/06/2563 | 10 |
| **1,400.00** | 68/2563 นายเหล่ง กุจิ (ค่าจ้างแรงงานพ่นหมอกควัน 7 วัน) | 19/06/2563 | 10 |
| 13. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | เงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว | อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ | 210,000.00 | **2,405.36** | 45/2563 หจก.ท้ายเหมืองโฆษณา (ป้ายไวนิลโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในด้านการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID 19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง) | 11/03/2563 | 2 |
|  | | | | | **7,840.00** | 74/2563 บจก.อัษราสเตชั่นเนอร์รี่ (วัสดุอุปกรณ์) | 12/03/2563 | 1 |
| **3,000.00** | B00023/63 ค่าวิทยากรโครงการอบรมฯ | 11/03/2563 | 2 |
| **8,000.00** | นางสมใจ รักษา (ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) | 16/03/2563 | 1 |
| **27,800.00** | L3293.030/2563 อุดหนุนรพ.สต.ทุ่งมะพร้าว [จัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวังโคโรนา 2019] | 02/04/2563 | 30 |
| 14. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | เงินอุดหนุนทั่วไป | 55,000.00 | **46,140.00** | 102/2563 หจก.กิตติภัณฑ์ฯ (วัคซีนและวัสดุอุปกรณ์) | 05/06/2563 | 25 |
| 15. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 35,000.00 | **35,000.00** | 63-03-00411-5111100-00002 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งมะพร้าว | 10/09/2563 | 5 |
| 16. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร | โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในงานพระราชพิธีในวันสำคัญต่างๆ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 120,000.00 | **1,500.00** | B00002/63 ยืมเงินตามโครงการฯ | 19/11/2562 | 14 |
|  | | | | | **1,660.00** | 24/2563 สหกิจการเกษตร [จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพระราชพิธีพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ฯ] | 22/11/2562 | 26 |
| **515.74** | 18/2563 หจก.ท้ายเหมืองโฆษณา (ป้ายไวนิลโครงการฯ) | 03/12/2562 | 15 |
| **214.00** | 19/2563 หจก.ท้ายเหมืองโฆษณา (ป้ายไวนิลโครงการฯ) | 03/12/2562 | 15 |
| **2,860.00** | 27/2563 ร้านไชโยสังฆบริขาร (วัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฯ) | 02/12/2562 | 16 |
| **4,805.00** | 28/2563 บจก.อัษราสเตชั่นเนอร์รี่ (วัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฯ) | 11/12/2562 | 6 |
| **2,500.00** | 20/2563 นางกัญญษณี ภิรมย์รักษ์ (จ้างเหมาทำกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ฯ) | 11/12/2562 | 6 |
| **7,500.00** | 21/2563 ร้านกวักทรัพย์ (จ้างเหมาโต๊ะ เก้าอี้ พร้อมผ้าปู 500 ชุด) | 11/12/2562 | 6 |
| **12,500.00** | นางสมใจ รักษา (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) | 11/12/2562 | 6 |

**1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนการดำเนินการ ทั้งหมด** | | **อนุมัติงบประมาณ** | | **ลงนามสัญญา** | | **เบิกจ่าย** | | **100%** | |
| **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** |
| 1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 372 | 248,616,000 | 8.0 | 2,891,210 | 8.0 | 2,891,167.55 | 7.0 | 2,108,167.55 | 7.0 | 2,108,167.55 |
| 2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | 81 | 11,785,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | 47 | 17,036,000 | 12.0 | 1,130,000 | 4.0 | 447,302.21 | 4.0 | 447,302.21 | 4.0 | 447,302.21 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 14 | 4,647,500 | 7.0 | 614,000 | 3.0 | 99,267.02 | 3.0 | 99,267.02 | 3.0 | 99,267.02 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | 181 | 98,020,000 | 11.0 | 3,447,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 35 | 15,210,000 | 6.0 | 250,000 | 1.0 | 35,000 | 1.0 | 35,000 | 1.0 | 35,000 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 43 | 8,060,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร | 31 | 22,036,000 | 6.0 | 578,000 | 1.0 | 31,194.74 | 1.0 | 31,194.74 | 1.0 | 31,194.74 |

1. **ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต**
2. **ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน**

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน มีเพียงข้อร้องทุกข์ในส่วนที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวดำเนินการแก้ไขให้ เช่น ข้อร้องทุกข์ในเรื่อง ไฟฟ้าไม่ทั่วถึง น้ำประปาไม่ไหล ถนนเป็นหลุมบ่อ ขาดแคลนเส้นทางลำเลียงน้ำเพื่อการเกษตร โดยเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวแก้ไขปัญหาแล้วก็จะเกิดความพอใจ แต่หากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการดำเนินการแก้ไข หรือ ไม่สามารถแก้ไขได้ ประชาชนในพื้นที่ก็จะเกิดความวิตกกังวล และจะนำไปสู่ความไม่พอใจในที่สุด

1. **ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตำบล**

2.1 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล มีดังนี้

**ปัญหา**

- ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวมีปัญหาที่ต้องดำเนินการแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก

- เครื่องมือและเทคโนโลยีในการทำงานยังไม่เพียงพอการดำเนินการ เนื่องด้วยงบประมาณที่จำกัด

- ประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจในระบบบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของ อบต.

**อุปสรรค**

- มีข้อจำกัดด้านอำนาจหน้าที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่

- มีข้อจำกัดด้านบุคลากร เช่น กรณีของช่างควบคุมงานมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานในโครงการที่มีจำนวนมาก

* 1. ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามผลและประเมินแผนพัฒนา มีดังนี้

**ปัญหา**

- องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวไม่สามารถดำเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมได้ครบถ้วนครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนาเนื่องจากมีโครงการจำนวนมาก และไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลาที่กำหนด

- องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวมีการพิจารณาโครงการอย่างไม่มีความละเอียดถี่ถ้วน ก่อนที่จะทำการอนุมัติโครงการ ทำให้เกิดปัญหาตามมา

- องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวไม่ได้ดำเนินการในเรื่องแก้ไขปัญหาที่มีความจำเป็น หรือปัญหาเร่งด่วนเป็นอันดับแรก

- องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวไม่ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณก่อน

- การดำเนินงานของอบต. ในโครงการก่อสร้างของแต่ละหมู่ ไม่มีการแจ้งผลการดำเนินงานให้สมาชิก อบต. หรือ ผู้ใหญ่บ้านทราบ

**อุปสรรค**

- องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ และจำนวนโครงการที่มีมากเกินไป

- โครงการที่จำเป็นจำนวนหลายโครงการไม่สามารถบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณได้ เนื่องจากจำนวนโครงการหรือกิจกรรมมีจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องมีการดำเนินการนำโครงการที่สำคัญที่สุดบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณก่อน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุม

**3. ข้อเสนอแนะ**

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

**3.1 การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล**

1. เห็นควรให้มีการแจ้งต่อผู้บริหารและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ให้เพิ่มเติมการดำเนินการในโครงการที่สำคัญบางโครงการ เช่น โครงการเกี่ยวกับขยะมูลฝอย เกี่ยวกับการจัดตั้งเตาเผาขยะชุมชน หรือโครงการประเพณีทางศาสนาที่นอกเหนือจากพุทธศาสนา คือ ประเพณีของศาสนาอิสลาม ให้มากขึ้น
2. ควรดำเนินโครงการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ประมาณร้อยละ 10 ของโครงการทั้งหมด เพื่อให้เกิดการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอบต. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ควรประชาสัมพันธ์โครงการที่ดำเนินการแล้วให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

4. ในรูปเล่มประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เห็นควรให้มีการเพิ่มอัตราส่วนร้อยละของโครงการเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการวัดผล

**3.2 การบริการประชาชน**

1. ควรปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนนและน้ำเพื่อการเกษตร
2. ทำความเข้าใจและให้ความรู้กับประชาชนถึงระบบการทำงานต่างๆของอบต.
3. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆมากกว่านี้ และประชาสัมพันธ์บ่อยครั้ง
4. ควรทำความเข้าใจกับประชาชนในการประชุมประชาคม โดยให้ประชาชนเสนอโครงการที่จำเป็นและสามารถดำเนินการได้ในปีนั้น
5. จัดการบริการประชาชนอย่างรวดเร็ว ในเชิงรุก และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด

**ภาคผนวก**