**63**

**บทที่ 6**

#### การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามและการประเมินผล เป็นขั้นตอนที่สำคัญ จะต้องดำเนินการต่อจากขั้นตอนอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี กล่าวคือเมื่อผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี และได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว หน่วยงานเป็นผู้นำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา5 ปีไปสู่การปฏิบัติ โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีต่อไป

**ความหมาย**

**การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ**

เป็นการนำโครงการ / กิจกรรม ที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ไปแปลงเป็นแผนพัฒนาสามปี ไปดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยต้องกำหนดองค์กรที่รับผิดชอบ และวิธีการดำเนินการ

**การติดตาม**

เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบผลการดำเนินการของแผนงาน / โครงการ ตามแผนพัฒนาสามปีว่าได้ปฏิบัติตามขั้นตอน / กิจกรรม ที่กำหนดไว้ในแผนงาน / โครงการ หรือไม่ มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ และอยู่ในระยะเวลา งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการตามที่กำหนดไว้หรือไม่

**การประเมินผล**

เป็นขั้นตอนการตรวจสอบ แผนงาน / โครงการ ที่นำไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่

โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดังนี้

**6.1 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล**

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นองค์กรรับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผล ประกอบด้วย

1. นายกฤชธนา จินตรักษ์ ปลัด อบต. กรรมการ

2. นายกัมปนาท บุญช่วย หัวหน้าส่วนโยธา กรรมการ

3. นายอาหมาด หมาดสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต.ม.2 กรรมการ

4. นายนิกร ว่องไว สมาชิกสภา อบต.ม.11 กรรมการ

5. นายสุวิทย์ ข่าวระนอง สมาชิกสภา อบต.ม.10 กรรมการ

6. นายจำนง สร้อยทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

7. นายประพาส รัตนสมบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

8. พัฒนากรประจำตำบลทุ่งมะพร้าว ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ

**64**

9. ปลัดอำเภอประจำตำบลทุ่งมะพร้าว ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 10. นายอำนาจ นาวารักษ์ ผู้แทนประชาคมตำบล กรรมการ

11. นายวรรชัย ไทรทอง ผู้แทนประชาคมตำบล กรรมการ

12. นาย จตุพงศ์ พันธ์สวัสดิ์ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/เลขานุการ

13. นางสมลักษณ์ พุทธานุ ผช.จนท.บันทึกข้อมูล กรรมการ/ผู้ช่วยเลขา

**โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น** มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ละประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

**6.2 การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล**

**วิธีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ**

กำหนดให้ส่วนราชการต่าง ที่รับผิดชอบให้ดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ ที่ได้รับ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

**วิธีการติดตามผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ**

- การกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรหลักคือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลซึ่งอาจจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงาน

- วิธีการประเมินผลระดับความสำเร็จ และล้มเหลว ของแผนงาน / โครงการ มี 3

ระดับ คือ

(1) ผลผลิต เป็นการพิจารณา ปริมาณ เวลา งบประมาณ คุณภาพ และความพึงพอใจ

1. ผลลัพธ์ ผลที่เกิดจากผลผลิต ซึ่งเป็นการวัดระดับความสำเร็จและความล้มเหลว

ของผลลัพธ์ของแผนงาน / โครงการ เป็นการพิจารณาถึงการให้ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

(3) ผลลัพธ์สุดท้าย ผลของโครงการแต่ละโครงการ ควรบรรลุผลลัพธ์สุดท้าย ซึ่งเป็นผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

**6.3 การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ทั้งนี้ควรจะกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล อย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้ว

**65**

รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

**6.4 การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี นำไปสู่การปฏิบัติ**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

1.1 **การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | | | | | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำริมรั้ว อบต.ทุ่งมะพร้าว ม.1  2. โครงการก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำตัวยู ริมถนนคอนกรีตพร้อมฝาปิดซอยทับจาก ม.1  3. โครงการก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดหน้าโรงเรียนวัดประชุมศึกษา ม.1  4.โครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำรูปตัวยูบ้านเจ้าเฉ่ง-ครูสมบัติ ม.1  5. โครงการสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำริมถนนต่อจากเติม-ศาลาหมู่บ้าน ม.1  6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคลองเจริญ ซอย 2 ม.2  7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยไม้ไผ่ ซอย 2  ม.2  8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเกาะนก ซอย 2/2 ม.2  9. โครงการต่อเติมถนน คสล. ซอย 4 บ้านเกาะนก ม.2  10. โครงการต่อเติมถนน คสล. สายเกษตร 1 บ้านฝ่ายท่า  ม.3  11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโกลี้-ซอยใหม่ บ้านฝ่ายท่า ม.3  12. โครงการก่อสร้างลูกระนาดบนถนนภายในหมู่บ้าน  ม.2 | จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร | 60,000 ตรม.  80,000 ตรม.  60,000 ตรม.  70,000 ตรม.  50,000 ตรม.  90,000 ตรม.  120,000 ตรม.  120,000 ตรม.  100,000 ตรม.  60,000 ตรม.  100,000 ตรม.  50 จุด | 12,000 ตรม.  20,000 ตรม.  12,000 ตรม.  15,000 ตรม.  10,000 ตรม.  20,000 ตรม.  25,000 ตรม.  25,000 ตรม.  20,000 ตรม  15,000 ตรม.  20,000 ตรม.  10 จุด | 12,000 ตรม.  20,000 ตรม.  12,000 ตรม.  15,000 ตรม.  10,000 ตรม.  20,000 ตรม.  25,000 ตรม.  25,000 ตรม.  20,000 ตรม  15,000 ตรม.  20,000 ตรม.  10 จุด | 12,000 ตรม.  20,000 ตรม.  12,000 ตรม.  15,000 ตรม.  10,000 ตรม.  20,000 ตรม.  25,000 ตรม.  25,000 ตรม.  20,000 ตรม  10,000 ตรม.  20,000 ตรม.  10 จุด | 12,000 ตรม.  10,000 ตรม.  12,000 ตรม.  15,000 ตรม.  10,000 ตรม.  20,000 ตรม.  25,000 ตรม.  25,000 ตรม.  20,000 ตรม  10,000 ตรม.  20,000 ตรม.  10 จุด | 12,000 ตรม.  10,000 ตรม.  12,000 ตรม.  10,000 ตรม.  10,000 ตรม.  10,000 ตรม.  20,000 ตรม.  20,000 ตรม.  20,000 ตรม  10,000 ตรม.  20,000 ตรม.  10 จุด | ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  **66** |

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

1.1 **การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | | | | | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 13. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านบังฝีน  บ้านฝ่ายท่า ม.3  14. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจ 1 บ้านฝ่ายท่า ม.3  15. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประปา บ้านนาใน ม.4  16. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพัฒนา 1  (ต่อเติม) พร้อมคูระบายน้ำ บ้านนาใน ม.4  1.1.17 17. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญทรัพย์  บ้านนาใน ม.4  18. โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังซอยคลองหนองร่ม บ้านนาใน ม.4  19. โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพ บ้านเขากล้วย ม.5  20.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านบางดิน ม.6  21. โครงการก่อสร้างศาลาพิธีกรรมชาวไทยใหม่  บ้านขนิม ม.7  22. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์  บ้านขนิม ม.7  23. โครงการปรับปรุงลานบริเวณศาลาเอนกประสงค์ บ้านขนิม ม.7 | จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนศูนย์การเรียนรู้  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนศาลา  จำนวนศาลา  จำนวนพื้นที่ | 60,000 ตรม.  70,000 ตรม.  50,000 ตรม.  90,000 ตรม.  120,000 ตรม.  120,000 ตรม.  1 แห่ง  60,000 ตรม.  1 แห่ง  1 แห่ง  200 ตรม. | 60,000 ตรม.  15,000 ตรม.  10,000 ตรม.  20,000 ตรม.  25,000 ตรม.  30,000 ตรม.  1  12,000 ตรม.  -  **-**  **-** | 60,000 ตรม.  15,000 ตรม.  10,000 ตรม.  20,000 ตรม.  25,000 ตรม.  30,000 ตรม.  -  12,000 ตรม.  1  1  - | 60,000 ตรม.  15,000 ตรม.  10,000 ตรม.  20,000 ตรม.  25,000 ตรม.  20,000 ตรม.  -  12,000 ตรม.  -  **-**  200 ตรม. | 60,000 ตรม.  15,000 ตรม.  10,000 ตรม.  20,000 ตรม.  25,000 ตรม.  20,000 ตรม.  -  12,000 ตรม.  -  **-**  **-** | 60,000 ตรม.  10,000 ตรม.  10,000 ตรม.  10,000 ตรม.  20,000 ตรม.  20,000 ตรม.  -  12,000 ตรม.  -  **-**  **-** | ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  **67** |

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

1.1 **การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | | | | | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 24. โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนพร้อมห้องน้ำสาธารณะ บริเวณฝายส่งน้ำบางใส บ้านขนิม ม.7  25. โครงการก่อสร้างลูกระนาดบนถนนภายในหมู่บ้าน  บ้านขนิม ม.7  26. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสวัสดี บ้านนิคมพัฒนา ม.8  27. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาหมู่บ้าน บ้านนิคมพัฒนา ม.8  28. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ บ้านนิคมพัฒนา ม.8  29.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ บ้านสร้างตนเอง ม.9  30. โครงการติดตั้งป้ายบอกถนนซอย จากซอย 6  ถึงซอย 14 ซอยละ 2 ป้าย บ้านสร้างตนเอง ม.9  31. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 บ้านสร้างตนเอง ม.9  32. โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลติกส์ สายเมน 2 บ้านสร้างตนเอง ม.9  33. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.คลอง  หรัน บ้านสร้างตนเอง ม.9 | จำนวนพื้นที่ศาลา  จำนวนพื้นที่ปรับปรุง  จำนวนพื้นที่ศาลา  จำนวนสนามกีฬา  จำนวนศาลา  จำนวนศาลา  จำนวนป้ายถนน  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ | 1 แห่ง  100 ตรม.  1 แห่ง  1 แห่ง  1 แห่ง  1 แห่ง  18 ป้าย  1,200 ตรม.  1,200 ตรม.  40 ตรม | 1  50 ตรม.  -  -  1  -  9  600 ตรม.  -  - | -  50 ตรม.  1  1 แห่ง  -  1  -  -  600 ตรม.  40 ตรม. | -  **-**  -  -  -  -  9  600 ตรม.  -  - | -  **-**  -  -  -  -  -  -  600 ตรม.  - | -  **-**  -  -  -  -  -  -  -  - | ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  **68**  ส่วนโยธา |

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

1.1 **การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | | | | | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 34. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. บ้านสร้างตนเอง ม.9  35. โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์ บ้านสร้าง ตนเอง ม.9  36. โครงการขุดคูระบายน้ำรูปตัว U บ้านควนแรด ม.10  37. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย บ้านเหนือ บ้านควนแรด ม.10  38.โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำ คลองทรัพย์ บ้านควนแรด ม.10  39. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย โรงเรียน บ้านควนแรด ม.10  40. โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านนิคมสามัคคี ม.11  41.โครงการบุกเบิกถนน ซอยต่างๆ หมู่ที่ 1-11  42. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อุโมงค์ท่อลอดเหลี่ยม คูคลองและท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1-11  43. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง คสล. , แอสฟัลติก และลาดยาง หมู่ที่ 1-11  44. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสมคิด  บ้านขนิม หมู่ที่ 7 | จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนท่อลอดเหลี่ยม  จำนวนพื้นที่  จำนวนลานกีฬา  จำนวนพื้นที่  จำนวนพื้นที่ต่อเติม  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร | 60,000 ตรม.  120,000 ตรม.  16 ท่อ  100,000 ตรม.  1 แห่ง  100,000 ตรม.  100 ตรม.  80,000 ตรม.  30,000 ตรม.  150,000 ตรม.  1,600 ตรม. | 15,000 ตรม.  30,000 ตรม.  -  20,000 ตรม.  -  20,000 ตรม.  100 ตรม.  20,000 ตรม.  15,000 ตรม.  -  800 ตรม. | 15,000 ตรม.  30,000 ตรม.  16 ท่อ  20,000 ตรม.  1  20,000 ตรม.  -  20,000 ตรม.  15,000 ตรม.  150,000 ตรม.  - | 10,000 ตรม.  20,000 ตรม.  -  20,000 ตรม.  -  20,000 ตรม.  -  20,000 ตรม.  -  -  800 ตรม. | 10,000 ตรม.  20,000 ตรม.  -  20,000 ตรม.  -  20,000 ตรม.  -  20,000 ตรม.  -  -  - | 10,000 ตรม.  20,000 ตรม.  -  20,000 ตรม.  -  20,000 ตรม.  -  -  -  -  - | ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  **69**  ส่วนโยธา |

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

1.1 **การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | | | | | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 45. โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนน คสล.  ลาดยาง และแอสฟัลติกส์ หมู่ที่ 1-11  46. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์  หมู่ที่ 1-11  47.โครงการก่อสร้างบันไดขึ้น-ลงสนามกีฬา อบต. ทุ่งมะพร้าว หมู่ที่ 1  48. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ไหล่ทาง และ สะพาน หมู่ที่ 1-11  49. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมสนามกีฬา ลานกีฬา ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11  50. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่พัก  ริมทาง บ้านขนิม ม.7  51. โครงการก่อสร้างเขื่อนขั้นดินริมตลิ่งคลอง  ทุ่งมะพร้าว หมู่ที่ 1  52. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ บ้านเกาะนก  หมู่ที่ 2  53. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 สายบ้านห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 2  54.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก บ้านเกาะนก ซอย 2 หมู่ที่ 2 | จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนศาลา  จำนวนเขื่อน  จำนวนพื้นที่  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร | 500,000 ตรม.  30,000 ตรม.  100,000 ตรม.  30,000 ตรม.  200,000 ตรม.  1 แห่ง  1 แห่ง  50,000 ตรม.  4,000 ตรม.  50,000 ตรม. | 100,000 ตรม.  6,000 ตรม.  20,000 ตรม.  -  40,000 ตรม.  -  -  10,000 ตรม.  -  25,000 ตรม. | 100,000 ตรม.  6,000 ตรม.  20,000 ตรม.  15,000 ตรม.  40,000 ตรม.  1  1  10,000 ตรม.  2,000 ตรม.  - | 100,000 ตรม.  6,000 ตรม.  20,000 ตรม.  -  40,000 ตรม.  -  -  10,000 ตรม.  -  - | 100,000 ตรม.  6,000 ตรม.  20,000 ตรม.  15,000 ตรม.  40,000 ตรม.  -  -  10,000 ตรม.  2,000 ตรม.  25,000 ตรม. | 100,000 ตรม.  6,000 ตรม.  20,000 ตรม.  -  40,000 ตรม.  -  -  10,000 ตรม.  -  - | ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา |

**70**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

1.1 **การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | | | | | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 55. โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลติก  บ้านคลองเจริญ ซอย 4 หมู่ที่ 2  56. โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลติก บ้านห้วยไม้ไผ่ ซอยประปา-หัวท่าหมู่ที่ 2  57. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3 บ้านเกาะนก หมู่ที่ 2  58.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2  บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 2  59. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยน้ำรอบ หมู่ที่ 2  60. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ 2 ข้างทาง  บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 2  61. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ 2 ข้างทาง  บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 2- หมู่ที่ 1  62. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ รูปตัว ยู พร้อมฝาปิดเหล็กริมถนนเพชรเกษม บ้านฝ่ายท่า หมู่ที่ 3  63. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองร่ม  บ้านนาใน หมู่ที่ 4  64. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก  สายประปา บ้านนาใน หมู่ที่ 4  65. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก  สายเบลูก้า บ้านนาใน หมู่ที่ 4 | จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนศาลาที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่สร้างท่าเทียบเรือ  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร | 50,000 ตรม.  50,000 ตรม.  1,000,000 ตรม.  30,000 ตรม.  200,000 ตรม.  30,000 ตรม.  30,000 ตรม.  35,000 ตรม.  25,000 ตรม.  100,000 ตรม.  100,000 ตรม. | 25,000 ตรม.  -  200,000 ตรม.  -  -  30,000 ตรม.  -  -  -  -  - | -  25,000 ตรม.  200,000 ตรม.  **-**  100,000 ตรม.  -  -  35,000 ตรม.  -  50,000 ตรม.  50,000 ตรม. | 25,000 ตรม.  **-**  200,000 ตรม.  30,000 ตรม.  -  -  30,000 ตรม.  -  -  -  - | -  25,000 ตรม.  200,000 ตรม.  **-**  100,000 ตรม.  -  -  -  25,000 ตรม.  50,000 ตรม.  50,000 ตรม. | -  **-**  200,000 ตรม.  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-** | ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  **71**  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา |

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

1.1 **การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | | | | | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 66. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก สายนาในบุญ บ้านนาใน หมู่ที่ 4  67.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก  สายเขาพระบวช หมู่ที่ 5  68. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหานนาล้อม บ้านเขากล้วย หมู่ที่ 5  69. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบางคู  บ้านอินทนิน หมู่ที่ 6  70. โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลติกสายบางดิน บ้านอินทนิน หมู่ที่ 6  71.โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลติกซอยบางคู  บ้านอินทนิน หมู่ที่ 6  72. โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลติกสายบางปอ บ้านอินทนิน หมู่ที่ 6  73. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอินทนิน-นิคมสร้างตนเอง บ้านอินทนิน หมู่ที่ 6  74. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพัฒนา 2  บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ 8  75. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอุปถัมภ์-นิคมพัฒนา หมู่ที่ 8 | จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่จราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร | 30,000 ตรม.  25,000 ตรม.  50,000 ตรม.  50,000 ตรม.  65,000 ตรม.  60,000 ตรม.  40,000 ตรม.  45,000 ตรม.  50,000 ตรม.  50,000 ตรม. | **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  20,000 ตรม.  -  -  50,000 ตรม. | **-**  25,000 ตรม.  -  -  65,000 ตรม.  35,000 ตรม.  -  25,000 ตรม.  -  - | **-**  **-**  50,000 ตรม.  50,000 ตรม.  -  -  -  20,000 ตรม.  50,000 ตรม.  - | **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  25,000 ตรม.  -  -  -  -  - | 30,000 ตรม.  -  -  -  -  -  -  -  -  - | ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  **72**  ส่วนโยธา |

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

1.1 **การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | | | | | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 76.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนิคมพัฒนา-  บางปอม หมู่ที่ 8  77. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพัฒนา 1 บ้านนิคม พัฒนา หมู่ที่ 8  78. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกสายปลายหรัน บ้านสร้างตนเองหมู่ที่ 9  79. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก  สายเขากล้วย-ราชาเหนือ บ้านสร้างตนเอง  หมู่ที่ 9  80. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 - ซอย 14  บ้านสร้างตนเอง หมู่ที่ 9  81. โครงการก่อสร้างศาลาสร้างสุข บ้านสร้างตนเอง หมู่ที่ 9  82. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสนสุข  บ้านควนแรด หมู่ที่ 10  83. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำตลอดแนวทางหลวง บ้านควนแรด หมู่ที่ 10  84. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกสายบ้านห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 2  85. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกสาย  บ้านห้วยไม้ไผ่ ซอย 1 หมู่ที่ 2 | จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ศาลา  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร | 50,000 ตรม.  50,000 ตรม.  60,000 ตรม.  70,000 ตรม  50,000 ตรม.  100 ตรม.  90,000 ตรม.  60,000 ตรม.  30,000 ตรม.  30,000 ตรม. | -  **-**  30,000 ตรม.  -  75,000 ตรม.  -  30,000 ตรม.  -  -  - | 30,000 ตรม.  **-**  **-**  35,000 ตรม.  **-**  100 ตรม.  -  30,000 ตรม.  -  30,000 ตรม. | -  30,000 ตรม.  -  -  75,000 ตรม.  -  30,000 ตรม.  -  30,000 ตรม.  - | 20,000 ตรม.  -  30,000 ตรม.  35,000 ตรม.  -  -  -  30,000 ตรม.  -  - | -  20,000 ตรม.  -  -  -  -  30,000 ตรม.  -  -  - | ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  **73** |

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

1.1 **การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | | | | | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 86. โครงการก่อสร้างท่อ/คูระบายน้ำบริเวณตลาดนัดถึงร้านข้าวมันไก่พร้อมฝาปิด กว้าง 1 เมตร ระยะทางยาว 400 เมตร หมู่ที่ 1  87. โครงการก่อสร้างท่อ/คูระบายน้ำซอยทับจาก กว้าง 60 ซ.ม. ลึก 100 ซ.ม. ระยะทางยาว 300 เมตร หมู่ที่ 1  88. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2/3 บ้านเกาะนก หมู่ที่ 2  89. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 2  90. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2/1 บ้านเกาะนก หมู่ที่ 2  91. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4/1 บ้านเกาะนก หมู่ที่ 2  92. โครงการก่อสร้างถนน คสล.และลานจอดรถเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณท่าเรือ บ้านเกาะนก หมู่ที่ 2  93. โครงการก่อสร้างท่ออุโมงค์น้ำลอด หน้าบ้านป้าเหลียบ บ้านเกาะนก หมู่ที่ 2  94. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 2  95. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 บ้านปะเริญ บ้านเกาะนก หมู่ที่ 2 | จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ท่อ/คูระบาย  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร | 100,000 ตรม.  75,000 ตรม.  120,000 ตรม.  150,000 ตรม.  50,000 ตรม.  50,000 ตรม.  100,000 ตรม.  20,000 ตรม.  45,000 ตรม.  50,000 ตรม. | -  -  30,000 ตรม.  30,000 ตรม.  -  -  -  5,000 ตรม.  -  - | 50,000 ตรม.  40,000 ตรม.  30,000 ตรม.  30,000 ตรม.  30,000 ตรม.  -  50,000 ตรม.  -  -  25,000 ตรม. | **-**  **-**  30,000 ตรม.  30,000 ตรม.  -  50,000 ตรม.  -  15,000 ตรม.  45,000 ตรม.  - | 50,000 ตรม.  35,000 ตรม.  30,000 ตรม.  30,000 ตรม.  20,000 ตรม.  -  50,000 ตรม.  -  -  25,000 ตรม. | -  **-**  -  30,000 ตรม.  -  -  -  -  -  - | ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  **74**  ส่วนโยธา |

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

1.1 **การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | | | | | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 96. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 บ้านเกาะนก หมู่ที่ 2  97.โครงการก่อสร้างรั้วไม้ไผ่ป้องกันหน้าดินริมคลอง บ้านเกาะนก หมู่ที่ 2  98. โครงการสร้างเขื่อนกั้นน้ำ ข้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านเขากล้วย หมู่ที่ 5  99. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก ซอยยูงเตี้ย บ้านอินทนิน หมู่ที่ 6  100. โครงการก่อสร้างถนนซอยยูงเตี้ยทะลุบ้านหาดทรายขาว ตำบลบางทอง บ้านอินทนิน หมู่ที่ 6  101. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านบางปอ บ้านอินทนิน หมู่ที่ 6  102. โครงการก่อสร้างสะพานระหว่างบ้านอินทนิน-บ้านนิคมสร้างตนเอง หมู่ที่ 6  103. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อทางเข้าอ่างเก็บน้ำคลองบางใส บ้านขนิม หมู่ที่ 7  104.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพัฒนา 1 – บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ 8  105.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม คลองบางยางหัก บ้านสร้างตนเอง หมู่ที่ 9 | จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนท่อ  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนท่อ  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนท่อ | 200,000 ตรม.  80,000 ตรม.  75,000 ตรม.  120,000 ตรม.  150,000 ตรม.  18 ท่อ  100 ตรม.  16 ท่อ  100,000 ตรม.  18 ท่อ | -  40,000 ตรม.  -  30,000 ตรม.  30,000 ตรม.  -  -  -  -  18 ท่อ | 50,000 ตรม.  **-**  40,000 ตรม.  30,000 ตรม.  30,000 ตรม.  18 ท่อ  100 ตรม.  -  40,000 ตรม.  - | 50,000 ตรม.  **-**  **-**  30,000 ตรม.  30,000 ตรม.  -  -  16 ท่อ  -  - | 50,000 ตรม.  40,000 ตรม.  35,000 ตรม.  30,000 ตรม.  30,000 ตรม.  -  -  -  30,000 ตรม.  - | 50,000 ตรม.  **-**  **-**  -  30,000 ตรม.  -  -  -  30,000 ตรม.  - | ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  **75** |

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

1.1 **การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | | | | | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 106. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกสายเมน 2 บ้านสร้างตนเอง หมู่ที่ 9  107. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสนสุข 2  บ้านควนแรด หมู่ที่ 10  108. โครงการก่อสร้างท่อ/คูระบายน้ำซอยแสนสุข บ้านควนแรด หมู่ที่ 10  109. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำหน้าบ้าน  นายบุญชิด คำโสภา บ้านนิคมสามัคคี หมู่ที่ 11  110. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าสวนตาถิ่น บ้านนิคมสามัคคี หมู่ที่ 11  111. โครงการติดตั้งป้ายกระจกสะท้อนทางโค้งในพื้นที่เสี่ยงภัย | จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนพื้นที่  จำนวนท่อ  จำนวนพื้นที่ผิวจราจร  จำนวนป้ายกระจก | 200,000 ตรม.  80,000 ตรม.  75,000 ตรม.  16 ท่อ  150,000 ตรม.  100 ป้าย | -  40,000 ตรม.  -  -  30,000 ตรม.  40 | 50,000 ตรม.  **-**  40,000 ตรม.  16 ท่อ  30,000 ตรม.  30 | 50,000 ตรม.  **-**  **-**  -  30,000 ตรม.  30 | 50,000 ตรม.  40,000 ตรม.  35,000 ตรม.  -  30,000 ตรม.  - | 50,000 ตรม.  **-**  **-**  -  30,000 ตรม.  - | ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา |

**76**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.2 การขยายเขตไฟฟ้า โทรศัพท์ และซ่อมแซมเสียงตามสาย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | | | | | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมเสียงตามสายของ หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11  2. โครงการขยายเสาไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า แสงสว่าง ริมทาง หมู่ที่ 1-11  3. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง  ริมทาง หมู่ที่ 1-11  4. โครงการเพิ่มจุดไฟฟ้าแสงสว่างริมทางสาธารณะ หมู่ที่ 1-11 | จำนวนอุปกรณ์เสียงตามสาย  จำนวนพื้นที่ที่ขยายเขตไฟฟ้า  จำนวน 60 จุด  จำนวนพื้นที่ที่ปรับปรุงไฟฟ้า  จำนวน 100 จุด  จำนวนพื้นที่ที่เพิ่มจุดไฟฟ้า  จำนวน 100 จุด | 11 หมู่บ้าน  11 หมู่บ้าน  11 หมู่บ้าน  11 หมูบ้าน | 2  15  30  50 | 2  15  30  30 | 2  15  40  20 | 2  15  -  - | 3  -  -  - | ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา |

**77**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**2.1 การพัฒนารายได้และส่งเสริมการประกอบอาชีพ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | | | | | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1.โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ (หมู่ที่ 1- 11)  2. โครงการผลิตไบโอดีเซลใช้เอง  3. โครงการอุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ เกษตรตำบล ทุ่งมะพร้าว  4. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP (หมู่ที่ 1-11)  5. โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร (หมู่ที่ 1 – 11)  6. โครงการเตรียมอบรม ความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  7. โครงการอบรมเสริมทักษะฝีมือแรงงานและการพัฒนาฝีมือในอาชีพ  8. โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการและกลุ่มสตรี หมู่ที่ 1-11 | จำนวนกลุ่มอาชีพ  จำนวนการผลิตไบโอดีเซล  จำนวนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี  จำนวนผลิตภัณฑ์ OTOP  จำนวนอาชีพการเกษตร  จำนวนแรงงาน  จำนวนฝีมือแรงงาน  จำนวนผู้สูงอายุ คนพิการและกลุ่มสตรี | 10 กลุ่ม  11 หมู่บ้าน  1 แห่ง  100 ชิ้น  120 ครัวเรือน  200 คน  100 คน  100 คน | 2  2  -  20 ชิ้น  25  50 คน  -  50 คน | 2  3  1  20 ชิ้น  25  50 คน  50 คน  - | 2  2  -  20 ชิ้น  25  50 คน  -  50 คน | 2  2  -  20 ชิ้น  25  50 คน  50 คน  - | 2  2  -  20 ชิ้น  20  -  -  - | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |

**78**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**2.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | | | | | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1. โครงการจัดทำป้ายซอย ป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยว หมู่ที่ 1-11  2. โครงการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในตำบล  หมู่ที่ 1- 11  3. โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบลทุ่งมะพร้าว หมู่ที่ 1-11  4. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ (อาเซียน)  5. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวในตำบลทุ่งมะพร้าว | จำนวนป้ายซอย ป้ายท่องเที่ยว  จำนวนสถานที่ท่องเที่ยว  จำนวนสถานที่ท่องเที่ยว  จำนวนประชาชนที่เข้าอบรม  จำนวนอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยว | 200 ป้าย  5 แห่ง  5 แห่ง  200 คน  60 คน | 40 ป้าย  1  1  60 คน  30 คน | 40 ป้าย  1  1  40 คน  30 คน | 40 ป้าย  1  1  -  - | 40 ป้าย  1  1  -  - | 40 ป้าย  1  1  -  - | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |

**79**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา**

**3.1 การจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | | | | | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1. การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาก่อนวัยเรียนด้านต่างๆ  2. การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครอง  3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  4.โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมของเด็กก่อนวัยเรียน  5. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันของเด็กก่อน  วัยเรียน  6. ปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  7.โครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  8.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จำนวนเด็กก่อนวัยเรียน  จำนวนบุคลากร  จำนวนเด็ก  จำนวนอาหารเสริมนม  จำนวนอาหารกลางวัน  จำนวนพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 200 คน  15 คน  200 คน  50,000 กล่อง  1,000 วัน  2 ครั้ง  5 ครั้ง  2 ครั้ง | 50 คน  3 คน  50 คน  10,000 กล่อง  200 วัน  -  1  1 | 50 คน  3 คน  50 คน  10,000 กล่อง  200 วัน  1  1  - | 50 คน  3 คน  50 คน  10,000 กล่อง  200 วัน  -  1  1 | 50 คน  3 คน  50 คน  10,000 กล่อง  200 วัน  1  -  - | 50 คน  3 คน  50 คน  10,000 กล่อง  200 วัน  -  -  - | ส่วนการศึกษา  ส่วนการศึกษา  ส่วนการศึกษา  ส่วนการศึกษา  ส่วนการศึกษา  ส่วนการศึกษา  ส่วนการศึกษา  ส่วนการศึกษา |

**80**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา**

**3.2 การส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | | | | | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียน  2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  3. สนับสนุนด้านการศึกษาของท้องถิ่นกับโรงเรียนในความรับผิดชอบ  4. โครงการทัศนศึกษาดูงาน  5. โครงการอุดหนุนเข้าค่ายวิชาการและทักษะด้านภาษาของเด็กนักเรียน(สพฐ.)และโรงเรียน  ทุ่งมะพร้าววิทยา  6. โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนอนุบาล  7**.**โครงการอาหารเสริมนมของเด็กนักเรียนอนุบาล  8.โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน สพฐ.  9.โครงการอาหารเสริมนมของเด็กนักเรียน สพฐ.  10. โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นให้กับสถานศึกษาและบุคลากร  11. โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนพร้อมป้ายชื่อโรงเรียน  12.โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  13**.**โครงการสร้างที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน | จำนวนพื้นที่ของโรงเรียน  จำนวนอาคารเรียน  จำนวนโรงเรียน  จำนวนครั้ง  จำนวนครั้ง  จำนวนอาหารกลางวัน  จำนวนอาหารเสริมนม  จำนวนอาหารกลางวัน  จำนวนอาหารเสริมนม  จำนวนบุคลากร  จำนวนโรงเรียน  จำนวนเด็ก  จำนวนหมู่บ้าน | 2 ครั้ง  2 ครั้ง  8 ร.ร.  3 ครั้ง  5 ครั้ง  1,000 วัน  380,000 กล่อง  1,000 วัน  760,000 กล่อง  5 ครั้ง  1 แห่ง  5 ครั้ง  11 หมู่บ้าน | -  -  8 ร.ร.  1  1  200 วัน  76,000  200 วัน  152,000  1  -  1  4 | 1  -  8 ร.ร.  -  1  200 วัน  76,000  200 วัน  152,000  1  -  1  4 | -  1  8 ร.ร.  1  1  200 วัน  76,000  200 วัน  152,000  1  1  1  3 | 1  -  8 ร.ร.  -  1  200 วัน  76,000  200 วัน  152,000  1  -  1  - | **-**  1  8 ร.ร.  1  1  200 วัน  76,000  200 วัน  152,000  1  -  1  - | ส่วนการศึกษา  ส่วนการศึกษา  ส่วนการศึกษา  ส่วนการศึกษา  ส่วนการศึกษา  ส่วนการศึกษา  ส่วนการศึกษา  ส่วนการศึกษา  ส่วนการศึกษา  ส่วนการศึกษา  ส่วนการศึกษา  ส่วนการศึกษา  ส่วนการศึกษา |

**81**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา**

**3.3 การส่งเสริมกีฬา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | | | | | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1. กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  2. โครงการกีฬา อบต.คัพ  3. โครงการอุดหนุนโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา จัดการแข่งขันกีฬาประจำปี  4. โครงการพัฒนาศักยภาพการกีฬาของหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน  5. โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์/ลานกีฬาหมู่บ้าน  6.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัดและประเทศ  7.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน  8. โครงการอุดหนุนกีฬา 7 คน ต้านภัยยาเสพติด | จำนวนกีฬาท้องถิ่น  จำนวนกีฬา อบต.  จำนวนครั้ง  จำนวนหมู่บ้าน  จำนวนลานกีฬา  จำนวนนักกีฬา  จำนวนอุปกรณ์กีฬา  จำนวน ครั้ง | 5 ครั้ง  5 ครั้ง  5 ครั้ง  5 ครั้ง  11 แห่ง  10 คน  55 ชุด  5 ครั้ง | 1  1  1  1  3  2 คน  11  1 | 1  1  1  1  3  2 คน  11  1 | 1  1  1  1  3  2 คน  11  1 | 1  1  1  1  3  2 คน  11  1 | 1  1  1  1  -  2 คน  11  1 | ส่วนการศึกษา  ส่วนการศึกษา  ส่วนการศึกษา  ส่วนการศึกษา  ส่วนการศึกษา  ส่วนการศึกษา  ส่วนการศึกษา  ส่วนการศึกษา |

**82**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา**

**3.4 การส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมทางศาสนา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | | | | | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1.โครงการอุดหนุนมัสยิดบ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 2  ถือศีลเดือนรอมฎอน  2. โครงการส่งเสริมประเพณีชาวไทยใหม่  3.โครงการซ่อมแซมกำแพงกุโบร์ หมู่ที่ 3  4.โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนสอนศาสนา หมู่ที่ 3  5.โครงการอุดหนุนวัดประชุมศึกษาตามโครงการ หล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา  6. โครงการอุดหนุนวัดประชุมศึกษาตามโครงการ บวชสามเณรภาคฤดูร้อน  7.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศาลเจ้าตาม ประเพณี กินผักตำบลทุ่งมะพร้าว  8. โครงการอุดหนุนประเพณีลอยกระทง  9.โครงการอุดหนุนวัดประชุมศึกษาตามโครงการจัด งานสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ  10.โครงการส่งเสริมกิจกรรม ทางด้านศาสนาพุทธ อิสลาม และอื่นๆ  11. โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์วัดหาดทรายสมบูรณ์ | จำนวนครั้ง  จำนวนครั้ง  จำนวนพื้นที่  จำนวนพื้นที่  จำนวนครั้ง  จำนวนครั้ง  จำนวนครั้ง  จำนวนครั้ง  จำนวนครั้ง  จำนวนครั้ง  จำนวนครั้ง | 5 ครั้ง  5 ครั้ง  50 ตรม.  1 ครั้ง  5 ครั้ง  5 ครั้ง  5 ครั้ง  5 ครั้ง  5 ครั้ง  10 ครั้ง  5 ครั้ง | 1  1  -  -  1  1  1  1  1  2  1 | 1  1  50 ตรม.  1  1  1  1  1  1  2  1 | 1  1  -  -  1  1  1  1  1  2  1 | 1  1  -  -  1  1  1  1  1  2  1 | 1  1  -  -  1  1  1  1  1  2  1 | ส่วนการศึกษา  ส่วนการศึกษา  ส่วนการศึกษา  ส่วนการศึกษา  ส่วนการศึกษา  ส่วนการศึกษา  ส่วนการศึกษา  ส่วนการศึกษา  ส่วนการศึกษา  ส่วนการศึกษา  ส่วนการศึกษา |

**83**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข**

**4.1 การรณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดต่อ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | | | | | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1.โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  2.โครงการอุดหนุน รพสต.ตามโครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก  3.โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  4.โครงการป้องกันไข้หวัดในสัตว์ปีกของตำบล  ทุ่งมะพร้าว  5.โครงการน้ำดื่มสะอาด | จำนวนครั้ง  จำนวนครั้ง  จำนวนครั้ง  จำนวนครั้ง  จำนวนครัวเรือน | 5 ครั้ง  5 ครั้ง  5 ครั้ง  5 ครั้ง  1,000 ครัวเรือน | 1  1  1  1  200 | 1  1  1  1  200 | 1  1  1  1  200 | 1  1  1  1  200 | 1  1  1  1  200 | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |

**84**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข**

**4.2 การส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | | | | | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1.สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล  2. โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก  3. โครงการสนับสนุนมูลนิธิปู่อินทร์และการทำงานของ อปพร.  4.โครงการอุดหนุนการบริการด้านสาธารณสุขมูล ฐานในตำบลทุ่งมะพร้าว  5.โครงการคุ้มครองผู้บริโภค  6.โครงการเฝ้าระวังและตรวจค้น คัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิต | จำนวนครั้ง  จำนวนครั้ง  จำนวนครั้ง  จำนวนครั้ง  จำนวนครั้ง  จำนวนคน | 5 ครั้ง  5 ครั้ง  5 ครั้ง  5 ครั้ง  50 ครั้ง  2,000 คน | 1  1  1  1  10  400 คน | 1  1  1  1  10  400 คน | 1  1  1  1  10  400 คน | 1  1  1  1  10  400 คน | 1  1  1  1  10  400 คน | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |

**85**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ**

**5.1 การก่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภค**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | | | | | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1. โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ,ปรับปรุงฝายและ ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำสาธารณะในตำบล  2.โครงการสร้างฝายเก็บกักน้ำ หมู่ที่ 1-11  3.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1-11  4.โครงการขุดเจาะบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 1- 11  5.โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  6.โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านทั้งตำบล  7. โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นดินริมตลิ่ง และขุดลอกคลอง  ทุ่งมะพร้าว หมู่ที่ 1  8. โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 3  9. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 5  10.โครงการขุดลอกฝายเก็บน้ำบ้านบางปอ บ้านอินทนิน  หมู่ที่ 6  11. โครงการขุดลอกบ่อน้ำพร้อมติดตั้งมอเตอร์ บ้านขนิม หมู่ที่ 7  12. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแทงค์น้ำ  บ้านขนิม หมู่ที่ 7  13.โครงการขุดลอกสระน้ำอาคารบังคับน้ำคลองหรัน บ้านสร้างตนเอง หมู่ที่ 9  14. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโรงเรียนบ้านควนแรด  หมู่ที่ 10 | จำนวนแหล่งน้ำ  จำนวนฝาย  จำนวนบ่อบาดาล  จำนวนบ่อน้ำตื้น  จำนวนระบบประปา  จำนวนการขยายเขต  จำนวนเขื่อน  จำนวนฝาย  จำนวนบ่อ  จำนวนฝาย  จำนวนบ่อ  จำนวนบ่อ  จำนวนสระ  จำนวนบ่อ | 15 แห่ง  9 แห่ง  11 แห่ง  70 บ่อ  11 แห่ง  11 แห่ง  1 แห่ง  1 แห่ง  1 บ่อ  1 แห่ง  1 บ่อ  1 บ่อ  1 แห่ง  1 บ่อ | 3  1  3  10  2  2  1  -  -  -  1  -  -  - | 3  2  2  20  2  2  -  1  1  1  -  -  1  1 | 3  2  2  20  2  2  -  -  -  -  -  1  -  - | 3  2  2  20  2  2  -  -  -  -  -  -  -  - | 3  -  2  -  3  3  -  -  -  -  -  -  -  - | ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  **86**  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา |

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ**

**5.1 การก่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภค**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | | | | | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 15. โครงการขยายเขตระบบประปา ซอยแสนสุข บ้านควนแรด หมู่ที่ 10  16.โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำพร้อมเดินท่อระบบประปาหมู่บ้าน | จำนวนขยายเขต  จำนวนอ่างเก็บน้ำ | 1 ครั้ง  1 แห่ง | 1  1 | -  - | -  - | -  - | -  - | ส่วนโยธา  ส่วนโยธา |

**87**

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

6.1 การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | | | | | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์  2.โครงการลดความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี  3.ทุนการศึกษาเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส  4.โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ 1- 11  5.โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว  6.โครงการอุดหนุนกลุ่มจิตอาสา (อผส.)  7. โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส  8. โครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพให้คนว่างงาน ผู้สูงอายุและคนพิการ  9.โครงการเครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ | จำนวนผู้ป่วยเอดส์  จำนวนเด็ก และสตรี  จำนวนเด็กยากจน  จำนวนบ้านผู้ยากไร้  จำนวนครอบครัว  จำนวนจิตอาสา  จำนวนผู้ยากไร้ ฯจำนวนคนว่างงาน  จำนวนครั้ง | 15 คน  30 คน  50 คน  11 หลัง  100  20 คน  11 คน  250 คน  5 ครั้ง | 15 คน  6 คน  10 คน  2 หลัง  20  4 คน  2 คน  50 คน  1 ครั้ง | 15 คน  6 คน  10 คน  2 หลัง  20  4 คน  2 คน  50 คน  1 ครั้ง | 15 คน  6 คน  10 คน  2 หลัง  20  4 คน  2 คน  50 คน  1 ครั้ง | 15 คน  6 คน  10 คน  2 หลัง  20  4 คน  2 คน  50 คน  1 ครั้ง | 15 คน  6 คน  10 คน  3 หลัง  20  4 คน  3 คน  50 คน  1 ครั้ง | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |

**88**

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

6.2 การรณรงค์ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | | | | | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ  2.โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  3.จัดทำป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | จำนวนอุปกรณ์  จำนวนคน  จำนวนครั้ง | 1,000 ชุด  1,000 คน  5 ครั้ง | 200 ชุด  200 คน  1 ครั้ง | 200 ชุด  200 คน  1 ครั้ง | 200 ชุด  200 คน  1 ครั้ง | 200 ชุด  200 คน  1 ครั้ง | 200 ชุด  200 คน  1 ครั้ง | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |

**89**

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**

6.3 แนวทางบริการชุมชนและสังคม

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | | | | | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1. โครงการประชาธิปไตยชุมชน(จัดทำแผนพัฒนา  3 ปี  2. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  3. ส่งเสริมการทำกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ  4. โครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร.ประจำตำบลทุ่งมะพร้าว  5. สนับสนุนการทำกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว  6. โครงการตั้งด่านตรวจบริการประชาชนในช่วง เทศกาล  7. โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล  8. โครงการฝึกอบรม และทบทวนการปฏิบัติงาน ของอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  9. โครงการจัดตั้งศูนย์ สมช.ตำบลทุ่งมะพร้าว  10. โครงการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมระดับตำบล  11. โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา  12. โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล | จำนวนประชาชน  จำนวนผู้ประสบภัยพิบัติ  จำนวนผู้สูงอายุ  จำนวนศูนย์ อปพร.  จำนวนศูนย์พัฒนาฯ  จำนวนครั้ง  จำนวนกองทุน  จำนวน อปพร.  จำนวนศูนย์ สมช.  จำนวนแห่ง  จำนวนครั้ง  จำนวนเด็กและเยาวชน | 1,000 คน  2,000 คน  1,000 คน  1 แห่ง  1 แห่ง  10 ครั้ง  1 กองทุน  200 คน  1 แห่ง  1 แห่ง  5 ครั้ง  30 คน | 200 คน  400 คน  200 คน  -  1  2  1  40 คน  -  -  1  - | 200 คน  400 คน  200 คน  1  -  2  -  40 คน  1  -  1  30 คน | 200 คน  400 คน  200 คน  -  -  2  -  40 คน  -  1  1  - | 200 คน  400 คน  200 คน  -  -  2  -  40 คน  -  -  1  - | 200 คน  400 คน  200 คน  -  -  2  -  40 คน  -  -  1  - | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |

**90**

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**7.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ชุมชนน่าอยู่**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | | | | | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1. ปรับปรุงภูมทัศน์บริเวณรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11  2. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง สวนสาธารณะใน ตำบล  3. ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะในตำบล  4.โครงการปลูกป่าชุมชนและปรับปรุงสภาพแวดล้อม | จำนวนหมู่บ้าน  จำนวนสวนสาธารณะ  จำนวนพื้นที่สาธารณะ  จำนวนป่าชุมชน | 11 หมู่บ้าน  5 แห่ง  11 แห่ง  5 แห่ง | 11  1  3  1 | 11  1  2  1 | 11  1  2  1 | 11  1  2  1 | 11  1  2  1 | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**7.2 การรณรงค์สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | | | | | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1. โครงการอุดหนุนอำเภอท้ายเหมืองจัดงานปล่อยเตาทะเล  2. โครงการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน  3. โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ และตามนโยบายของรัฐบาล  4. โครงการปลูกป่าชุมชนและปรับปรุงสภาพแวดล้อม  5. โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ป่าชุมชน (การควบคุมไฟป่า)  6.โครงการปลูกป่าชายเลน  7.โครงการปรับปรุงที่ดินที่ทำกินในตำบลทุ่งมะพร้าว | จำนวนครั้ง  จำนวนป่าชายเลน  จำนวนต้นไม้  จำนวนป่าชุมชน  จำนวนอาสาสมัคร  จำนวนป่าชายเลน  จำนวนพื้นที่ | 5 ครั้ง  2 แห่ง  1,000 ต้น  9 แห่ง  40 คน  5 แห่ง  100 ไร่ | 1  -  200 ต้น  2  20 คน  1  - | 1  1  200 ต้น  2  -  1  50 ไร่ | 1  -  200 ต้น  2  20 คน  1  20 ไร่ | 1  1  200 ต้น  2  -  1  30 ไร่ | 1  -  200 ต้น  1  -  1  - | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |

**91**

**8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการองค์กร**

**8.1 เสริมศักยภาพของพนักงาน ผู้บริหาร และ สมาชิก**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | | | | | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1. โครงการศึกษาดูงานของพนักงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภา และผู้นำชุมชน  2. โครงการเข้ารับอบรมของพนักงาน ผู้บริหาร และ สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน  3.โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารในการจัดซื้อจัดจ้างประจำอำเภอท้ายเหมือง  4.โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และครุภัณฑ์ต่างๆของส่วนโยธา  5. โครงการศึกษาต่อปริญญาตรี  6. โครงการศึกษาต่อปริญญาโท  7. โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และครุภัณฑ์ต่างๆของส่วนการ คลัง  8. โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และครุภัณฑ์ต่างๆของส่วนการศึกษา  9. โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และครุภัณฑ์ต่างๆของสำนักปลัด | จำนวนบุคลากร/ครั้ง  จำนวนบุคลากร  จำนวนครั้ง  จำนวนวัสดุ อุปกรณ์  จำนวนบุคลากร  จำนวนบุคลากร  จำนวนวัสดุ อุปกรณ์  จำนวนวัสดุ อุปกรณ์  จำนวนวัสดุ อุปกรณ์ | 150 คน/ครั้ง  20 คน/ครั้ง  5 ครั้ง  ตามเป็นจริง  5 คน  5 คน  ตามเป็นจริง  ตามเป็นจริง  ตามเป็นจริง | 50 คน  4 คน  1  ตามเป็นจริง  1  1  ตามเป็นจริง  ตามเป็นจริง  ตามเป็นจริง | -  4 คน  1  ตามเป็นจริง  1  1  ตามเป็นจริง  ตามเป็นจริง  ตามเป็นจริง | 50 คน  4 คน  1  ตามเป็นจริง  1  1  ตามเป็นจริง  ตามเป็นจริง  ตามเป็นจริง | -  4 คน  1  ตามเป็นจริง  1  1  ตามเป็นจริง  ตามเป็นจริง  ตามเป็นจริง | 50 คน  4 คน  1  ตามเป็นจริง  1  1  ตามเป็นจริง  ตามเป็นจริง  ตามเป็นจริง | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  ส่วนโยธา  สำนักปลัด  สำนักปลัด  ส่วนการคลัง  ส่วนการศึกษา  สำนักปลัด |

**92**

**8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการองค์กร**

**8.2 การปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | | | | | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1. โครงการต่อเติมอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.  2. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของ อบต.ทุ่งมะพร้าว  3. โครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณ อบต.  4. โครงการก่อสร้างบ้านพัก อบต.  5.โครงการก่อสร้างห้องประชุมระดับตำบลพร้อมเครื่องอำนวยความสะดวก  6. โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาเอนกประสงค์ | จำนวนพื้นที่  จำนวนครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จำนวนพื้นที่  จำนวนหลัง  จำนวนอาคาร  จำนวนอาคาร | 100 ตรม.  ตามเป็นจริง  20,000 ตรม  1 หลัง  1 หลัง  1 หลัง | -  ตามเป็นจริง  -  -  -  - | -  ตามเป็นจริง  20,000 ตรม.  -  1  - | 100 ตรม.  ตามเป็นจริง  -  1 หลัง  -  1 | -  ตามเป็นจริง  -  -  -  - | -  ตามเป็นจริง  -  -  -  - | ส่วนโยธา  สำนักปลัด  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา |

**93**

**8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการองค์กร**

**8.3 การบริหารงานและจัดการภายในองค์กร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | | | | | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1. โครงการทำประกันภัยยานพาหนะของ อบต.  2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีตำบลทุ่งมะพร้าว  3. โครงการจัดทำผังเมืองตำบลตามแบบกรมโยธา  ธิการและผังเมือง  4. โครงการจัดซื้อสถานที่จัดเก็บขยะมูลฝอยของ อบต.ทุ่งมะพร้าว  5. โครงการซื้อรถสำนักงาน อบต.  6. โครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.  7.โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบต.  8.โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์  9. โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ของ อบต.  10.โครงการจัดซื้อถังขยะ | จำนวนยานพาหนะ  จำนวนครั้ง  จำนวนครั้ง  จำนวนสถานที่  จำนวนรถ  จำนวนผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.  จำนวนป้าย  จำนวนเล่ม  จำนวนเครื่องเสียง  จำนวนถัง | 8 คัน  1 ครั้ง  1 ครั้ง  1 แห่ง  1 คัน  26 คน  1 ป้าย  1,000 เล่ม  1 ชุด  300 ถัง | 2 คัน  1  -  -  -  -  1 ป้าย  1,000 เล่ม  1 ชุด  100 ถัง | 2 คัน  -  1  1  -  26 คน  -  -  -  100 ถัง | 2 คัน  -  -  -  -  1 คัน  -  -  -  100 ถัง | 2 คัน  -  -  -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | สำนักปลัด  ส่วนการคลัง  ส่วนโยธา  สำนักปลัด  ส่วนโยธา  สำนักปลัด  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา  สำนักปลัด  สำนักปลัด |

**94**

**94**