**63**

**บทที่ 6**

#### การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล

 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามและการประเมินผล เป็นขั้นตอนที่สำคัญ จะต้องดำเนินการต่อจากขั้นตอนอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี กล่าวคือเมื่อผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี และได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว หน่วยงานเป็นผู้นำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา5 ปีไปสู่การปฏิบัติ โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีต่อไป

**ความหมาย**

 **การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ**

 เป็นการนำโครงการ / กิจกรรม ที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ไปแปลงเป็นแผนพัฒนาสามปี ไปดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยต้องกำหนดองค์กรที่รับผิดชอบ และวิธีการดำเนินการ

 **การติดตาม**

 เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบผลการดำเนินการของแผนงาน / โครงการ ตามแผนพัฒนาสามปีว่าได้ปฏิบัติตามขั้นตอน / กิจกรรม ที่กำหนดไว้ในแผนงาน / โครงการ หรือไม่ มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ และอยู่ในระยะเวลา งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการตามที่กำหนดไว้หรือไม่

 **การประเมินผล**

 เป็นขั้นตอนการตรวจสอบ แผนงาน / โครงการ ที่นำไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่

โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดังนี้

**6.1 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล**

 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นองค์กรรับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผล ประกอบด้วย

 1. นายกฤชธนา จินตรักษ์ ปลัด อบต. กรรมการ

 2. นายกัมปนาท บุญช่วย หัวหน้าส่วนโยธา กรรมการ

 3. นายอาหมาด หมาดสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต.ม.2 กรรมการ

 4. นายนิกร ว่องไว สมาชิกสภา อบต.ม.11 กรรมการ

 5. นายสุวิทย์ ข่าวระนอง สมาชิกสภา อบต.ม.10 กรรมการ

 6. นายจำนง สร้อยทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

 7. นายประพาส รัตนสมบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

 8. พัฒนากรประจำตำบลทุ่งมะพร้าว ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ

**64**

9. ปลัดอำเภอประจำตำบลทุ่งมะพร้าว ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 10. นายอำนาจ นาวารักษ์ ผู้แทนประชาคมตำบล กรรมการ

11. นายวรรชัย ไทรทอง ผู้แทนประชาคมตำบล กรรมการ

 12. นาย จตุพงศ์ พันธ์สวัสดิ์ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/เลขานุการ

 13. นางสมลักษณ์ พุทธานุ ผช.จนท.บันทึกข้อมูล กรรมการ/ผู้ช่วยเลขา

**โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น** มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 (3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ละประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

 (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

**6.2 การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล**

**วิธีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ**

กำหนดให้ส่วนราชการต่าง ที่รับผิดชอบให้ดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ ที่ได้รับ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

  **วิธีการติดตามผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ**

 - การกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรหลักคือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลซึ่งอาจจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงาน

- วิธีการประเมินผลระดับความสำเร็จ และล้มเหลว ของแผนงาน / โครงการ มี 3

ระดับ คือ

 (1) ผลผลิต เป็นการพิจารณา ปริมาณ เวลา งบประมาณ คุณภาพ และความพึงพอใจ

1. ผลลัพธ์ ผลที่เกิดจากผลผลิต ซึ่งเป็นการวัดระดับความสำเร็จและความล้มเหลว

ของผลลัพธ์ของแผนงาน / โครงการ เป็นการพิจารณาถึงการให้ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

(3) ผลลัพธ์สุดท้าย ผลของโครงการแต่ละโครงการ ควรบรรลุผลลัพธ์สุดท้าย ซึ่งเป็นผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

**6.3 การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล**

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ทั้งนี้ควรจะกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล อย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้ว

**65**

รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

**6.4 การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี นำไปสู่การปฏิบัติ**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 1.1 **การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำริมรั้ว อบต.ทุ่งมะพร้าว ม.12. โครงการก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำตัวยู ริมถนนคอนกรีตพร้อมฝาปิดซอยทับจาก ม.13. โครงการก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดหน้าโรงเรียนวัดประชุมศึกษา ม.14.โครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำรูปตัวยูบ้านเจ้าเฉ่ง-ครูสมบัติ ม.15. โครงการสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำริมถนนต่อจากเติม-ศาลาหมู่บ้าน ม.16. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคลองเจริญ ซอย 2 ม.27. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยไม้ไผ่ ซอย 2  ม.28. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเกาะนก ซอย 2/2 ม.29. โครงการต่อเติมถนน คสล. ซอย 4 บ้านเกาะนก ม.210. โครงการต่อเติมถนน คสล. สายเกษตร 1 บ้านฝ่ายท่า ม.311. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโกลี้-ซอยใหม่ บ้านฝ่ายท่า ม.312. โครงการก่อสร้างลูกระนาดบนถนนภายในหมู่บ้าน ม.2 | จำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจร | 60,000 ตรม.80,000 ตรม.60,000 ตรม.70,000 ตรม.50,000 ตรม.90,000 ตรม.120,000 ตรม.120,000 ตรม.100,000 ตรม.60,000 ตรม.100,000 ตรม.50 จุด | 12,000 ตรม.20,000 ตรม.12,000 ตรม.15,000 ตรม.10,000 ตรม.20,000 ตรม.25,000 ตรม.25,000 ตรม.20,000 ตรม15,000 ตรม.20,000 ตรม.10 จุด | 12,000 ตรม.20,000 ตรม.12,000 ตรม.15,000 ตรม.10,000 ตรม.20,000 ตรม.25,000 ตรม.25,000 ตรม.20,000 ตรม15,000 ตรม.20,000 ตรม.10 จุด | 12,000 ตรม.20,000 ตรม.12,000 ตรม.15,000 ตรม.10,000 ตรม.20,000 ตรม.25,000 ตรม.25,000 ตรม.20,000 ตรม10,000 ตรม.20,000 ตรม.10 จุด | 12,000 ตรม.10,000 ตรม.12,000 ตรม.15,000 ตรม.10,000 ตรม.20,000 ตรม.25,000 ตรม.25,000 ตรม.20,000 ตรม10,000 ตรม.20,000 ตรม.10 จุด | 12,000 ตรม.10,000 ตรม.12,000 ตรม.10,000 ตรม.10,000 ตรม.10,000 ตรม.20,000 ตรม.20,000 ตรม.20,000 ตรม10,000 ตรม.20,000 ตรม.10 จุด | ส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธา**66** |

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 1.1 **การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 13. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านบังฝีน  บ้านฝ่ายท่า ม.314. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจ 1 บ้านฝ่ายท่า ม.315. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประปา บ้านนาใน ม.416. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพัฒนา 1 (ต่อเติม) พร้อมคูระบายน้ำ บ้านนาใน ม.41.1.17 17. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญทรัพย์  บ้านนาใน ม.418. โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังซอยคลองหนองร่ม บ้านนาใน ม.419. โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพ บ้านเขากล้วย ม.520.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านบางดิน ม.621. โครงการก่อสร้างศาลาพิธีกรรมชาวไทยใหม่  บ้านขนิม ม.722. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์  บ้านขนิม ม.723. โครงการปรับปรุงลานบริเวณศาลาเอนกประสงค์ บ้านขนิม ม.7 | จำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนศูนย์การเรียนรู้จำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนศาลาจำนวนศาลาจำนวนพื้นที่ | 60,000 ตรม.70,000 ตรม.50,000 ตรม.90,000 ตรม.120,000 ตรม.120,000 ตรม.1 แห่ง60,000 ตรม.1 แห่ง1 แห่ง200 ตรม. | 60,000 ตรม.15,000 ตรม.10,000 ตรม.20,000 ตรม.25,000 ตรม.30,000 ตรม.112,000 ตรม.-**-****-** | 60,000 ตรม.15,000 ตรม.10,000 ตรม.20,000 ตรม.25,000 ตรม.30,000 ตรม.-12,000 ตรม.11- | 60,000 ตรม.15,000 ตรม.10,000 ตรม.20,000 ตรม.25,000 ตรม.20,000 ตรม.-12,000 ตรม.-**-**200 ตรม. | 60,000 ตรม.15,000 ตรม.10,000 ตรม.20,000 ตรม.25,000 ตรม.20,000 ตรม.-12,000 ตรม.-**-****-** | 60,000 ตรม.10,000 ตรม.10,000 ตรม.10,000 ตรม.20,000 ตรม.20,000 ตรม.-12,000 ตรม.-**-****-** | ส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธา**67** |

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 1.1 **การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 24. โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนพร้อมห้องน้ำสาธารณะ บริเวณฝายส่งน้ำบางใส บ้านขนิม ม.725. โครงการก่อสร้างลูกระนาดบนถนนภายในหมู่บ้าน  บ้านขนิม ม.726. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสวัสดี บ้านนิคมพัฒนา ม.827. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาหมู่บ้าน บ้านนิคมพัฒนา ม.828. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ บ้านนิคมพัฒนา ม.829.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ บ้านสร้างตนเอง ม.930. โครงการติดตั้งป้ายบอกถนนซอย จากซอย 6  ถึงซอย 14 ซอยละ 2 ป้าย บ้านสร้างตนเอง ม.931. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 บ้านสร้างตนเอง ม.932. โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลติกส์ สายเมน 2 บ้านสร้างตนเอง ม.933. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.คลอง หรัน บ้านสร้างตนเอง ม.9 | จำนวนพื้นที่ศาลาจำนวนพื้นที่ปรับปรุงจำนวนพื้นที่ศาลาจำนวนสนามกีฬาจำนวนศาลาจำนวนศาลาจำนวนป้ายถนนจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ | 1 แห่ง100 ตรม. 1 แห่ง1 แห่ง1 แห่ง1 แห่ง 18 ป้าย1,200 ตรม.1,200 ตรม.40 ตรม | 150 ตรม.--1-9600 ตรม.-- | -50 ตรม.11 แห่ง-1--600 ตรม.40 ตรม. | -**-**----9600 ตรม.-- | -**-**------600 ตรม.- | -**-**-------- | ส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธา**68**ส่วนโยธา |

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 1.1 **การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 34. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. บ้านสร้างตนเอง ม.935. โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์ บ้านสร้าง ตนเอง ม.936. โครงการขุดคูระบายน้ำรูปตัว U บ้านควนแรด ม.1037. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย บ้านเหนือ บ้านควนแรด ม.1038.โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำ คลองทรัพย์ บ้านควนแรด ม.1039. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย โรงเรียน บ้านควนแรด ม.1040. โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านนิคมสามัคคี ม.1141.โครงการบุกเบิกถนน ซอยต่างๆ หมู่ที่ 1-1142. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อุโมงค์ท่อลอดเหลี่ยม คูคลองและท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1-1143. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง คสล. , แอสฟัลติก และลาดยาง หมู่ที่ 1-1144. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสมคิด  บ้านขนิม หมู่ที่ 7  | จำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนท่อลอดเหลี่ยมจำนวนพื้นที่จำนวนลานกีฬาจำนวนพื้นที่จำนวนพื้นที่ต่อเติมจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่จำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจร | 60,000 ตรม.120,000 ตรม.16 ท่อ100,000 ตรม.1 แห่ง100,000 ตรม.100 ตรม.80,000 ตรม.30,000 ตรม.150,000 ตรม.1,600 ตรม. | 15,000 ตรม.30,000 ตรม.-20,000 ตรม.-20,000 ตรม.100 ตรม.20,000 ตรม.15,000 ตรม.-800 ตรม. | 15,000 ตรม.30,000 ตรม.16 ท่อ20,000 ตรม.120,000 ตรม.-20,000 ตรม.15,000 ตรม.150,000 ตรม.- | 10,000 ตรม.20,000 ตรม.-20,000 ตรม.-20,000 ตรม.-20,000 ตรม.--800 ตรม. | 10,000 ตรม.20,000 ตรม.-20,000 ตรม.-20,000 ตรม.-20,000 ตรม.--- | 10,000 ตรม.20,000 ตรม.-20,000 ตรม.-20,000 ตรม.----- | ส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธา**69**ส่วนโยธา |

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 1.1 **การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 45. โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนน คสล.  ลาดยาง และแอสฟัลติกส์ หมู่ที่ 1-1146. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์  หมู่ที่ 1-11 47.โครงการก่อสร้างบันไดขึ้น-ลงสนามกีฬา อบต. ทุ่งมะพร้าว หมู่ที่ 148. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ไหล่ทาง และ สะพาน หมู่ที่ 1-1149. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมสนามกีฬา ลานกีฬา ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-1150. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่พัก ริมทาง บ้านขนิม ม.751. โครงการก่อสร้างเขื่อนขั้นดินริมตลิ่งคลอง ทุ่งมะพร้าว หมู่ที่ 152. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ บ้านเกาะนก  หมู่ที่ 253. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 สายบ้านห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 2 54.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก บ้านเกาะนก ซอย 2 หมู่ที่ 2  | จำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนศาลาจำนวนเขื่อนจำนวนพื้นที่จำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจร | 500,000 ตรม.30,000 ตรม.100,000 ตรม.30,000 ตรม.200,000 ตรม.1 แห่ง1 แห่ง50,000 ตรม.4,000 ตรม.50,000 ตรม. | 100,000 ตรม.6,000 ตรม.20,000 ตรม.-40,000 ตรม.--10,000 ตรม.-25,000 ตรม. | 100,000 ตรม.6,000 ตรม.20,000 ตรม.15,000 ตรม. 40,000 ตรม.1110,000 ตรม.2,000 ตรม.- | 100,000 ตรม.6,000 ตรม.20,000 ตรม.-40,000 ตรม.--10,000 ตรม.- - | 100,000 ตรม.6,000 ตรม.20,000 ตรม.15,000 ตรม.40,000 ตรม.--10,000 ตรม.2,000 ตรม.25,000 ตรม. | 100,000 ตรม.6,000 ตรม.20,000 ตรม.-40,000 ตรม.--10,000 ตรม.-- | ส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธา |

**70**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 1.1 **การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 55. โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลติก  บ้านคลองเจริญ ซอย 4 หมู่ที่ 2 56. โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลติก บ้านห้วยไม้ไผ่ ซอยประปา-หัวท่าหมู่ที่ 2 57. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3 บ้านเกาะนก หมู่ที่ 258.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2  บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 2 59. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยน้ำรอบ หมู่ที่ 2 60. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ 2 ข้างทาง  บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 2 61. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ 2 ข้างทาง  บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 2- หมู่ที่ 1 62. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ รูปตัว ยู พร้อมฝาปิดเหล็กริมถนนเพชรเกษม บ้านฝ่ายท่า หมู่ที่ 363. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองร่ม  บ้านนาใน หมู่ที่ 4 64. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก สายประปา บ้านนาใน หมู่ที่ 4 65. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก สายเบลูก้า บ้านนาใน หมู่ที่ 4  | จำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนศาลาที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่สร้างท่าเทียบเรือจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจร | 50,000 ตรม.50,000 ตรม.1,000,000 ตรม.30,000 ตรม.200,000 ตรม.30,000 ตรม.30,000 ตรม.35,000 ตรม.25,000 ตรม.100,000 ตรม.100,000 ตรม. | 25,000 ตรม.-200,000 ตรม.--30,000 ตรม.----- | -25,000 ตรม.200,000 ตรม.**-**100,000 ตรม.--35,000 ตรม.-50,000 ตรม.50,000 ตรม. | 25,000 ตรม.**-**200,000 ตรม.30,000 ตรม.--30,000 ตรม.---- | -25,000 ตรม.200,000 ตรม.**-**100,000 ตรม.---25,000 ตรม.50,000 ตรม.50,000 ตรม. | -**-**200,000 ตรม.**-****-****-****-****-****-****-** | ส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธา**71**ส่วนโยธาส่วนโยธา |

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 1.1 **การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 66. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก สายนาในบุญ บ้านนาใน หมู่ที่ 4 67.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก สายเขาพระบวช หมู่ที่ 5 68. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหานนาล้อม บ้านเขากล้วย หมู่ที่ 5 69. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบางคู  บ้านอินทนิน หมู่ที่ 6 70. โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลติกสายบางดิน บ้านอินทนิน หมู่ที่ 6 71.โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลติกซอยบางคู  บ้านอินทนิน หมู่ที่ 6 72. โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลติกสายบางปอ บ้านอินทนิน หมู่ที่ 6 73. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอินทนิน-นิคมสร้างตนเอง บ้านอินทนิน หมู่ที่ 6 74. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพัฒนา 2  บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ 875. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอุปถัมภ์-นิคมพัฒนา หมู่ที่ 8 | จำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่จราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจร | 30,000 ตรม.25,000 ตรม.50,000 ตรม.50,000 ตรม.65,000 ตรม.60,000 ตรม.40,000 ตรม.45,000 ตรม.50,000 ตรม.50,000 ตรม. | **-****-****-****-****-****-**20,000 ตรม.--50,000 ตรม. | **-**25,000 ตรม.--65,000 ตรม.35,000 ตรม.-25,000 ตรม.-- | **-****-**50,000 ตรม.50,000 ตรม.---20,000 ตรม.50,000 ตรม.- | **-****-****-****-****-**25,000 ตรม.----- | 30,000 ตรม.--------- | ส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธา**72**ส่วนโยธา |

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 1.1 **การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 76.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนิคมพัฒนา- บางปอม หมู่ที่ 8 77. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพัฒนา 1 บ้านนิคม พัฒนา หมู่ที่ 878. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกสายปลายหรัน บ้านสร้างตนเองหมู่ที่ 979. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก  สายเขากล้วย-ราชาเหนือ บ้านสร้างตนเอง  หมู่ที่ 9 80. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 - ซอย 14  บ้านสร้างตนเอง หมู่ที่ 9 81. โครงการก่อสร้างศาลาสร้างสุข บ้านสร้างตนเอง หมู่ที่ 982. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสนสุข  บ้านควนแรด หมู่ที่ 1083. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำตลอดแนวทางหลวง บ้านควนแรด หมู่ที่ 10 84. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกสายบ้านห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 2 85. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกสาย บ้านห้วยไม้ไผ่ ซอย 1 หมู่ที่ 2 | จำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ศาลาจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจร | 50,000 ตรม.50,000 ตรม.60,000 ตรม.70,000 ตรม50,000 ตรม.100 ตรม.90,000 ตรม.60,000 ตรม.30,000 ตรม.30,000 ตรม. | -**-**30,000 ตรม.-75,000 ตรม.-30,000 ตรม.--- | 30,000 ตรม.**-****-**35,000 ตรม.**-**100 ตรม.-30,000 ตรม.-30,000 ตรม. | -30,000 ตรม.--75,000 ตรม.-30,000 ตรม.-30,000 ตรม.- | 20,000 ตรม.-30,000 ตรม.35,000 ตรม.---30,000 ตรม.-- | -20,000 ตรม.----30,000 ตรม.--- | ส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธา**73** |

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 1.1 **การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 86. โครงการก่อสร้างท่อ/คูระบายน้ำบริเวณตลาดนัดถึงร้านข้าวมันไก่พร้อมฝาปิด กว้าง 1 เมตร ระยะทางยาว 400 เมตร หมู่ที่ 187. โครงการก่อสร้างท่อ/คูระบายน้ำซอยทับจาก กว้าง 60 ซ.ม. ลึก 100 ซ.ม. ระยะทางยาว 300 เมตร หมู่ที่ 188. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2/3 บ้านเกาะนก หมู่ที่ 289. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 290. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2/1 บ้านเกาะนก หมู่ที่ 2 91. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4/1 บ้านเกาะนก หมู่ที่ 2 92. โครงการก่อสร้างถนน คสล.และลานจอดรถเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณท่าเรือ บ้านเกาะนก หมู่ที่ 2 93. โครงการก่อสร้างท่ออุโมงค์น้ำลอด หน้าบ้านป้าเหลียบ บ้านเกาะนก หมู่ที่ 2 94. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 2 95. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 บ้านปะเริญ บ้านเกาะนก หมู่ที่ 2 | จำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ท่อ/คูระบายจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจร | 100,000 ตรม.75,000 ตรม.120,000 ตรม.150,000 ตรม.50,000 ตรม.50,000 ตรม.100,000 ตรม.20,000 ตรม.45,000 ตรม.50,000 ตรม. | --30,000 ตรม.30,000 ตรม.---5,000 ตรม.-- | 50,000 ตรม.40,000 ตรม.30,000 ตรม.30,000 ตรม.30,000 ตรม.-50,000 ตรม.--25,000 ตรม. | **-****-**30,000 ตรม.30,000 ตรม.-50,000 ตรม.-15,000 ตรม.45,000 ตรม.- | 50,000 ตรม.35,000 ตรม.30,000 ตรม.30,000 ตรม.20,000 ตรม.-50,000 ตรม.--25,000 ตรม. | -**-**-30,000 ตรม.------ | ส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธา**74**ส่วนโยธา |

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 1.1 **การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 96. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 บ้านเกาะนก หมู่ที่ 297.โครงการก่อสร้างรั้วไม้ไผ่ป้องกันหน้าดินริมคลอง บ้านเกาะนก หมู่ที่ 298. โครงการสร้างเขื่อนกั้นน้ำ ข้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านเขากล้วย หมู่ที่ 599. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก ซอยยูงเตี้ย บ้านอินทนิน หมู่ที่ 6100. โครงการก่อสร้างถนนซอยยูงเตี้ยทะลุบ้านหาดทรายขาว ตำบลบางทอง บ้านอินทนิน หมู่ที่ 6 101. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านบางปอ บ้านอินทนิน หมู่ที่ 6 102. โครงการก่อสร้างสะพานระหว่างบ้านอินทนิน-บ้านนิคมสร้างตนเอง หมู่ที่ 6103. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อทางเข้าอ่างเก็บน้ำคลองบางใส บ้านขนิม หมู่ที่ 7104.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพัฒนา 1 – บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ 8 105.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม คลองบางยางหัก บ้านสร้างตนเอง หมู่ที่ 9  | จำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนท่อจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนท่อจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนท่อ | 200,000 ตรม.80,000 ตรม.75,000 ตรม.120,000 ตรม.150,000 ตรม.18 ท่อ100 ตรม.16 ท่อ100,000 ตรม.18 ท่อ | -40,000 ตรม.-30,000 ตรม.30,000 ตรม.----18 ท่อ | 50,000 ตรม.**-**40,000 ตรม.30,000 ตรม.30,000 ตรม.18 ท่อ100 ตรม.-40,000 ตรม.- | 50,000 ตรม.**-****-**30,000 ตรม.30,000 ตรม.--16 ท่อ-- | 50,000 ตรม.40,000 ตรม.35,000 ตรม.30,000 ตรม.30,000 ตรม.---30,000 ตรม.- | 50,000 ตรม.**-****-**-30,000 ตรม.---30,000 ตรม.- | ส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธา**75** |

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 1.1 **การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 106. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกสายเมน 2 บ้านสร้างตนเอง หมู่ที่ 9 107. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสนสุข 2 บ้านควนแรด หมู่ที่ 10108. โครงการก่อสร้างท่อ/คูระบายน้ำซอยแสนสุข บ้านควนแรด หมู่ที่ 10109. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำหน้าบ้านนายบุญชิด คำโสภา บ้านนิคมสามัคคี หมู่ที่ 11110. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าสวนตาถิ่น บ้านนิคมสามัคคี หมู่ที่ 11111. โครงการติดตั้งป้ายกระจกสะท้อนทางโค้งในพื้นที่เสี่ยงภัย | จำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนพื้นที่จำนวนท่อจำนวนพื้นที่ผิวจราจรจำนวนป้ายกระจก | 200,000 ตรม.80,000 ตรม.75,000 ตรม.16 ท่อ150,000 ตรม.100 ป้าย | -40,000 ตรม.--30,000 ตรม.40 | 50,000 ตรม.**-**40,000 ตรม.16 ท่อ30,000 ตรม.30 | 50,000 ตรม.**-****-**-30,000 ตรม.30 | 50,000 ตรม.40,000 ตรม.35,000 ตรม.-30,000 ตรม.- | 50,000 ตรม.**-****-**-30,000 ตรม.- | ส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธา |

**76**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.2 การขยายเขตไฟฟ้า โทรศัพท์ และซ่อมแซมเสียงตามสาย**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมเสียงตามสายของ หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-112. โครงการขยายเสาไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า แสงสว่าง ริมทาง หมู่ที่ 1-113. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ริมทาง หมู่ที่ 1-114. โครงการเพิ่มจุดไฟฟ้าแสงสว่างริมทางสาธารณะ หมู่ที่ 1-11  | จำนวนอุปกรณ์เสียงตามสายจำนวนพื้นที่ที่ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน 60 จุดจำนวนพื้นที่ที่ปรับปรุงไฟฟ้าจำนวน 100 จุดจำนวนพื้นที่ที่เพิ่มจุดไฟฟ้าจำนวน 100 จุด | 11 หมู่บ้าน11 หมู่บ้าน11 หมู่บ้าน11 หมูบ้าน | 2153050 | 2153030 | 2154020 | 215-- | 3--- | ส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธา |

**77**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

 **2.1 การพัฒนารายได้และส่งเสริมการประกอบอาชีพ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1.โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ (หมู่ที่ 1- 11)2. โครงการผลิตไบโอดีเซลใช้เอง3. โครงการอุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ เกษตรตำบล ทุ่งมะพร้าว4. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP (หมู่ที่ 1-11)5. โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร (หมู่ที่ 1 – 11)6. โครงการเตรียมอบรม ความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน7. โครงการอบรมเสริมทักษะฝีมือแรงงานและการพัฒนาฝีมือในอาชีพ8. โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการและกลุ่มสตรี หมู่ที่ 1-11 | จำนวนกลุ่มอาชีพจำนวนการผลิตไบโอดีเซลจำนวนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจำนวนผลิตภัณฑ์ OTOPจำนวนอาชีพการเกษตรจำนวนแรงงานจำนวนฝีมือแรงงานจำนวนผู้สูงอายุ คนพิการและกลุ่มสตรี | 10 กลุ่ม11 หมู่บ้าน1 แห่ง100 ชิ้น120 ครัวเรือน200 คน100 คน100 คน | 22-20 ชิ้น2550 คน-50 คน | 23120 ชิ้น2550 คน50 คน- | 22-20 ชิ้น2550 คน-50 คน | 22-20 ชิ้น2550 คน50 คน- | 22-20 ชิ้น20--- | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |

**78**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

 **2.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1. โครงการจัดทำป้ายซอย ป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยว หมู่ที่ 1-11 2. โครงการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในตำบล  หมู่ที่ 1- 113. โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบลทุ่งมะพร้าว หมู่ที่ 1-114. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ (อาเซียน)5. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวในตำบลทุ่งมะพร้าว | จำนวนป้ายซอย ป้ายท่องเที่ยวจำนวนสถานที่ท่องเที่ยวจำนวนสถานที่ท่องเที่ยวจำนวนประชาชนที่เข้าอบรมจำนวนอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยว | 200 ป้าย5 แห่ง5 แห่ง200 คน60 คน | 40 ป้าย1160 คน30 คน | 40 ป้าย1140 คน30 คน | 40 ป้าย11-- | 40 ป้าย11-- | 40 ป้าย11-- | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |

**79**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา**

 **3.1 การจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1. การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาก่อนวัยเรียนด้านต่างๆ2. การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครอง3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก4.โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมของเด็กก่อนวัยเรียน5. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันของเด็กก่อน วัยเรียน6. ปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก7.โครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา8.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จำนวนเด็กก่อนวัยเรียนจำนวนบุคลากรจำนวนเด็กจำนวนอาหารเสริมนมจำนวนอาหารกลางวันจำนวนพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 200 คน15 คน200 คน50,000 กล่อง1,000 วัน2 ครั้ง5 ครั้ง2 ครั้ง | 50 คน3 คน50 คน10,000 กล่อง200 วัน-11 | 50 คน3 คน50 คน10,000 กล่อง200 วัน11- | 50 คน3 คน50 คน10,000 กล่อง200 วัน-11 | 50 คน3 คน50 คน10,000 กล่อง200 วัน1-- | 50 คน3 คน50 คน10,000 กล่อง200 วัน--- | ส่วนการศึกษาส่วนการศึกษาส่วนการศึกษาส่วนการศึกษาส่วนการศึกษาส่วนการศึกษาส่วนการศึกษาส่วนการศึกษา |

**80**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา**

 **3.2 การส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียน2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน3. สนับสนุนด้านการศึกษาของท้องถิ่นกับโรงเรียนในความรับผิดชอบ4. โครงการทัศนศึกษาดูงาน5. โครงการอุดหนุนเข้าค่ายวิชาการและทักษะด้านภาษาของเด็กนักเรียน(สพฐ.)และโรงเรียน ทุ่งมะพร้าววิทยา6. โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนอนุบาล7**.**โครงการอาหารเสริมนมของเด็กนักเรียนอนุบาล8.โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน สพฐ.9.โครงการอาหารเสริมนมของเด็กนักเรียน สพฐ.10. โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นให้กับสถานศึกษาและบุคลากร11. โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนพร้อมป้ายชื่อโรงเรียน12.โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ13**.**โครงการสร้างที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน | จำนวนพื้นที่ของโรงเรียนจำนวนอาคารเรียนจำนวนโรงเรียนจำนวนครั้งจำนวนครั้งจำนวนอาหารกลางวันจำนวนอาหารเสริมนมจำนวนอาหารกลางวันจำนวนอาหารเสริมนมจำนวนบุคลากรจำนวนโรงเรียนจำนวนเด็กจำนวนหมู่บ้าน | 2 ครั้ง2 ครั้ง8 ร.ร.3 ครั้ง5 ครั้ง1,000 วัน380,000 กล่อง1,000 วัน760,000 กล่อง5 ครั้ง1 แห่ง5 ครั้ง11 หมู่บ้าน | --8 ร.ร.11200 วัน76,000200 วัน152,0001-14 | 1-8 ร.ร.-1200 วัน76,000200 วัน152,0001-14 | -18 ร.ร.11200 วัน76,000200 วัน152,0001113 | 1-8 ร.ร.-1200 วัน76,000200 วัน152,0001-1- | **-**18 ร.ร.11200 วัน76,000200 วัน152,0001-1- | ส่วนการศึกษาส่วนการศึกษาส่วนการศึกษาส่วนการศึกษาส่วนการศึกษาส่วนการศึกษาส่วนการศึกษาส่วนการศึกษาส่วนการศึกษาส่วนการศึกษาส่วนการศึกษาส่วนการศึกษาส่วนการศึกษา |

**81**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา**

 **3.3 การส่งเสริมกีฬา**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1. กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์2. โครงการกีฬา อบต.คัพ3. โครงการอุดหนุนโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา จัดการแข่งขันกีฬาประจำปี4. โครงการพัฒนาศักยภาพการกีฬาของหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน5. โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์/ลานกีฬาหมู่บ้าน6.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัดและประเทศ7.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน8. โครงการอุดหนุนกีฬา 7 คน ต้านภัยยาเสพติด | จำนวนกีฬาท้องถิ่นจำนวนกีฬา อบต.จำนวนครั้งจำนวนหมู่บ้านจำนวนลานกีฬาจำนวนนักกีฬาจำนวนอุปกรณ์กีฬาจำนวน ครั้ง | 5 ครั้ง5 ครั้ง5 ครั้ง5 ครั้ง11 แห่ง10 คน55 ชุด5 ครั้ง | 111132 คน111 | 111132 คน111 | 111132 คน111 | 111132 คน111 | 1111-2 คน111 | ส่วนการศึกษาส่วนการศึกษาส่วนการศึกษาส่วนการศึกษาส่วนการศึกษาส่วนการศึกษาส่วนการศึกษาส่วนการศึกษา |

**82**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา**

 **3.4 การส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมทางศาสนา**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1.โครงการอุดหนุนมัสยิดบ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 2  ถือศีลเดือนรอมฎอน2. โครงการส่งเสริมประเพณีชาวไทยใหม่3.โครงการซ่อมแซมกำแพงกุโบร์ หมู่ที่ 34.โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนสอนศาสนา หมู่ที่ 35.โครงการอุดหนุนวัดประชุมศึกษาตามโครงการ หล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา6. โครงการอุดหนุนวัดประชุมศึกษาตามโครงการ บวชสามเณรภาคฤดูร้อน7.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศาลเจ้าตาม ประเพณี กินผักตำบลทุ่งมะพร้าว8. โครงการอุดหนุนประเพณีลอยกระทง9.โครงการอุดหนุนวัดประชุมศึกษาตามโครงการจัด งานสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ10.โครงการส่งเสริมกิจกรรม ทางด้านศาสนาพุทธ อิสลาม และอื่นๆ11. โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์วัดหาดทรายสมบูรณ์ | จำนวนครั้งจำนวนครั้งจำนวนพื้นที่จำนวนพื้นที่จำนวนครั้งจำนวนครั้งจำนวนครั้งจำนวนครั้งจำนวนครั้งจำนวนครั้งจำนวนครั้ง | 5 ครั้ง5 ครั้ง50 ตรม.1 ครั้ง5 ครั้ง5 ครั้ง5 ครั้ง5 ครั้ง5 ครั้ง10 ครั้ง5 ครั้ง | 11--1111121 | 1150 ตรม.11111121 | 11--1111121 | 11--1111121 | 11--1111121 | ส่วนการศึกษาส่วนการศึกษาส่วนการศึกษาส่วนการศึกษาส่วนการศึกษาส่วนการศึกษาส่วนการศึกษาส่วนการศึกษาส่วนการศึกษาส่วนการศึกษาส่วนการศึกษา |

**83**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข**

 **4.1 การรณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดต่อ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1.โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ2.โครงการอุดหนุน รพสต.ตามโครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก3.โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า4.โครงการป้องกันไข้หวัดในสัตว์ปีกของตำบล ทุ่งมะพร้าว5.โครงการน้ำดื่มสะอาด | จำนวนครั้งจำนวนครั้งจำนวนครั้งจำนวนครั้งจำนวนครัวเรือน | 5 ครั้ง5 ครั้ง5 ครั้ง5 ครั้ง1,000 ครัวเรือน | 1111200 | 1111200 | 1111200 | 1111200 | 1111200 | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |

**84**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข**

 **4.2 การส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐาน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1.สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล2. โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก3. โครงการสนับสนุนมูลนิธิปู่อินทร์และการทำงานของ อปพร.4.โครงการอุดหนุนการบริการด้านสาธารณสุขมูล ฐานในตำบลทุ่งมะพร้าว5.โครงการคุ้มครองผู้บริโภค6.โครงการเฝ้าระวังและตรวจค้น คัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิต | จำนวนครั้งจำนวนครั้งจำนวนครั้งจำนวนครั้งจำนวนครั้งจำนวนคน | 5 ครั้ง5 ครั้ง5 ครั้ง5 ครั้ง50 ครั้ง2,000 คน  | 111110400 คน | 111110400 คน | 111110400 คน | 111110400 คน | 111110400 คน | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |

**85**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ**

 **5.1 การก่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภค**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1. โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ,ปรับปรุงฝายและ ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำสาธารณะในตำบล2.โครงการสร้างฝายเก็บกักน้ำ หมู่ที่ 1-113.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1-114.โครงการขุดเจาะบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 1- 115.โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน6.โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านทั้งตำบล7. โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นดินริมตลิ่ง และขุดลอกคลองทุ่งมะพร้าว หมู่ที่ 18. โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 3 9. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 510.โครงการขุดลอกฝายเก็บน้ำบ้านบางปอ บ้านอินทนิน หมู่ที่ 611. โครงการขุดลอกบ่อน้ำพร้อมติดตั้งมอเตอร์ บ้านขนิม หมู่ที่ 712. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแทงค์น้ำ บ้านขนิม หมู่ที่ 713.โครงการขุดลอกสระน้ำอาคารบังคับน้ำคลองหรัน บ้านสร้างตนเอง หมู่ที่ 914. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโรงเรียนบ้านควนแรด หมู่ที่ 10 | จำนวนแหล่งน้ำจำนวนฝายจำนวนบ่อบาดาลจำนวนบ่อน้ำตื้นจำนวนระบบประปาจำนวนการขยายเขตจำนวนเขื่อนจำนวนฝายจำนวนบ่อจำนวนฝายจำนวนบ่อจำนวนบ่อจำนวนสระจำนวนบ่อ | 15 แห่ง9 แห่ง11 แห่ง70 บ่อ11 แห่ง11 แห่ง1 แห่ง1 แห่ง1 บ่อ1 แห่ง1 บ่อ1 บ่อ1 แห่ง1 บ่อ | 31310221---1--- | 3222022-111--11 | 3222022-----1-- | 3222022-------- | 3-2-33-------- | ส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธา**86**ส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธา |

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ**

 **5.1 การก่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภค**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 15. โครงการขยายเขตระบบประปา ซอยแสนสุข บ้านควนแรด หมู่ที่ 1016.โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำพร้อมเดินท่อระบบประปาหมู่บ้าน | จำนวนขยายเขตจำนวนอ่างเก็บน้ำ | 1 ครั้ง1 แห่ง | 11 | -- | -- | -- | -- | ส่วนโยธาส่วนโยธา |

**87**

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

 6.1 การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์2.โครงการลดความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี3.ทุนการศึกษาเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส4.โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ 1- 115.โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว6.โครงการอุดหนุนกลุ่มจิตอาสา (อผส.)7. โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส8. โครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพให้คนว่างงาน ผู้สูงอายุและคนพิการ9.โครงการเครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ | จำนวนผู้ป่วยเอดส์จำนวนเด็ก และสตรีจำนวนเด็กยากจนจำนวนบ้านผู้ยากไร้จำนวนครอบครัวจำนวนจิตอาสาจำนวนผู้ยากไร้ ฯจำนวนคนว่างงานจำนวนครั้ง | 15 คน30 คน50 คน11 หลัง100 20 คน11 คน250 คน5 ครั้ง | 15 คน6 คน10 คน2 หลัง204 คน2 คน50 คน1 ครั้ง | 15 คน6 คน10 คน2 หลัง204 คน2 คน50 คน1 ครั้ง | 15 คน6 คน10 คน2 หลัง204 คน2 คน50 คน1 ครั้ง | 15 คน6 คน10 คน2 หลัง204 คน2 คน50 คน1 ครั้ง | 15 คน6 คน10 คน3 หลัง204 คน3 คน50 คน1 ครั้ง | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |

**88**

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

 6.2 การรณรงค์ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ2.โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด3.จัดทำป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | จำนวนอุปกรณ์จำนวนคนจำนวนครั้ง | 1,000 ชุด1,000 คน5 ครั้ง | 200 ชุด200 คน1 ครั้ง | 200 ชุด200 คน1 ครั้ง | 200 ชุด200 คน1 ครั้ง | 200 ชุด200 คน1 ครั้ง | 200 ชุด200 คน1 ครั้ง | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |

**89**

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**

 6.3 แนวทางบริการชุมชนและสังคม

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1. โครงการประชาธิปไตยชุมชน(จัดทำแผนพัฒนา 3 ปี2. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ3. ส่งเสริมการทำกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ4. โครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร.ประจำตำบลทุ่งมะพร้าว5. สนับสนุนการทำกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว6. โครงการตั้งด่านตรวจบริการประชาชนในช่วง เทศกาล7. โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล8. โครงการฝึกอบรม และทบทวนการปฏิบัติงาน ของอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)9. โครงการจัดตั้งศูนย์ สมช.ตำบลทุ่งมะพร้าว10. โครงการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมระดับตำบล11. โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา12. โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล | จำนวนประชาชนจำนวนผู้ประสบภัยพิบัติจำนวนผู้สูงอายุจำนวนศูนย์ อปพร.จำนวนศูนย์พัฒนาฯจำนวนครั้งจำนวนกองทุนจำนวน อปพร.จำนวนศูนย์ สมช.จำนวนแห่งจำนวนครั้งจำนวนเด็กและเยาวชน | 1,000 คน2,000 คน1,000 คน1 แห่ง1 แห่ง10 ครั้ง1 กองทุน200 คน1 แห่ง1 แห่ง5 ครั้ง30 คน | 200 คน400 คน200 คน-12140 คน--1- | 200 คน400 คน200 คน1-2-40 คน1-130 คน | 200 คน400 คน200 คน--2-40 คน-11- | 200 คน400 คน200 คน--2-40 คน--1- | 200 คน400 คน200 คน--2-40 คน--1- | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |

**90**

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 **7.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ชุมชนน่าอยู่**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1. ปรับปรุงภูมทัศน์บริเวณรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-112. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง สวนสาธารณะใน ตำบล3. ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะในตำบล4.โครงการปลูกป่าชุมชนและปรับปรุงสภาพแวดล้อม | จำนวนหมู่บ้านจำนวนสวนสาธารณะจำนวนพื้นที่สาธารณะจำนวนป่าชุมชน | 11 หมู่บ้าน5 แห่ง11 แห่ง5 แห่ง | 11131 | 11121 | 11121 | 11121 | 11121 | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 **7.2 การรณรงค์สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1. โครงการอุดหนุนอำเภอท้ายเหมืองจัดงานปล่อยเตาทะเล2. โครงการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน3. โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ และตามนโยบายของรัฐบาล 4. โครงการปลูกป่าชุมชนและปรับปรุงสภาพแวดล้อม  5. โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ป่าชุมชน (การควบคุมไฟป่า) 6.โครงการปลูกป่าชายเลน 7.โครงการปรับปรุงที่ดินที่ทำกินในตำบลทุ่งมะพร้าว | จำนวนครั้งจำนวนป่าชายเลนจำนวนต้นไม้จำนวนป่าชุมชนจำนวนอาสาสมัครจำนวนป่าชายเลนจำนวนพื้นที่ | 5 ครั้ง2 แห่ง1,000 ต้น9 แห่ง40 คน5 แห่ง100 ไร่ | 1-200 ต้น220 คน1- | 11200 ต้น2-150 ไร่ | 1-200 ต้น220 คน120 ไร่ | 11200 ต้น2-130 ไร่ | 1-200 ต้น1-1- | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |

**91**

**8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการองค์กร**

 **8.1 เสริมศักยภาพของพนักงาน ผู้บริหาร และ สมาชิก**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1. โครงการศึกษาดูงานของพนักงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภา และผู้นำชุมชน2. โครงการเข้ารับอบรมของพนักงาน ผู้บริหาร และ สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน3.โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารในการจัดซื้อจัดจ้างประจำอำเภอท้ายเหมือง4.โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และครุภัณฑ์ต่างๆของส่วนโยธา5. โครงการศึกษาต่อปริญญาตรี6. โครงการศึกษาต่อปริญญาโท7. โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และครุภัณฑ์ต่างๆของส่วนการ คลัง8. โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และครุภัณฑ์ต่างๆของส่วนการศึกษา9. โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และครุภัณฑ์ต่างๆของสำนักปลัด | จำนวนบุคลากร/ครั้งจำนวนบุคลากรจำนวนครั้งจำนวนวัสดุ อุปกรณ์ จำนวนบุคลากรจำนวนบุคลากรจำนวนวัสดุ อุปกรณ์ จำนวนวัสดุ อุปกรณ์ จำนวนวัสดุ อุปกรณ์  | 150 คน/ครั้ง20 คน/ครั้ง5 ครั้งตามเป็นจริง5 คน5 คนตามเป็นจริงตามเป็นจริงตามเป็นจริง | 50 คน4 คน1ตามเป็นจริง11ตามเป็นจริงตามเป็นจริงตามเป็นจริง | -4 คน1ตามเป็นจริง11ตามเป็นจริงตามเป็นจริงตามเป็นจริง | 50 คน4 คน1ตามเป็นจริง11ตามเป็นจริงตามเป็นจริงตามเป็นจริง | -4 คน1ตามเป็นจริง11ตามเป็นจริงตามเป็นจริงตามเป็นจริง | 50 คน4 คน1ตามเป็นจริง11ตามเป็นจริงตามเป็นจริงตามเป็นจริง | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดส่วนโยธาสำนักปลัดสำนักปลัดส่วนการคลังส่วนการศึกษาสำนักปลัด |

**92**

**8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการองค์กร**

 **8.2 การปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1. โครงการต่อเติมอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.2. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของ อบต.ทุ่งมะพร้าว3. โครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณ อบต.4. โครงการก่อสร้างบ้านพัก อบต.5.โครงการก่อสร้างห้องประชุมระดับตำบลพร้อมเครื่องอำนวยความสะดวก6. โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาเอนกประสงค์ | จำนวนพื้นที่จำนวนครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำนวนพื้นที่จำนวนหลังจำนวนอาคารจำนวนอาคาร | 100 ตรม.ตามเป็นจริง20,000 ตรม1 หลัง1 หลัง1 หลัง | -ตามเป็นจริง---- | -ตามเป็นจริง20,000 ตรม.-1- | 100 ตรม.ตามเป็นจริง-1 หลัง-1 | -ตามเป็นจริง---- | -ตามเป็นจริง---- | ส่วนโยธาสำนักปลัดส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธา |

**93**

**8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการองค์กร**

 **8.3 การบริหารงานและจัดการภายในองค์กร**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ปี 58-62** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1. โครงการทำประกันภัยยานพาหนะของ อบต.2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีตำบลทุ่งมะพร้าว3. โครงการจัดทำผังเมืองตำบลตามแบบกรมโยธา ธิการและผังเมือง4. โครงการจัดซื้อสถานที่จัดเก็บขยะมูลฝอยของ อบต.ทุ่งมะพร้าว5. โครงการซื้อรถสำนักงาน อบต.6. โครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.7.โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบต.8.โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์9. โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ของ อบต.10.โครงการจัดซื้อถังขยะ | จำนวนยานพาหนะจำนวนครั้งจำนวนครั้งจำนวนสถานที่จำนวนรถจำนวนผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.จำนวนป้ายจำนวนเล่มจำนวนเครื่องเสียงจำนวนถัง | 8 คัน1 ครั้ง1 ครั้ง1 แห่ง1 คัน26 คน1 ป้าย1,000 เล่ม1 ชุด300 ถัง | 2 คัน1----1 ป้าย1,000 เล่ม1 ชุด100 ถัง | 2 คัน-11-26 คน---100 ถัง | 2 คัน----1 คัน---100 ถัง | 2 คัน--------- | ---------- | สำนักปลัดส่วนการคลังส่วนโยธาสำนักปลัดส่วนโยธาสำนักปลัดส่วนโยธาส่วนโยธาสำนักปลัดสำนักปลัด |

**94**

**94**