

**รายงานผลการดำเนินงาน**

**รอบ 6 เดือน**

**ประจำปีงบประมาณ 2565**

**(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว**

**อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ 2565**  **ผู้บริหารอบต.ทุ่งมะพร้าว** ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 38 โครงการ งบประมาณ 6,294,900 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ** | | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | - | | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | 18 | 3,575,900.00 | | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 7 | 614,000.00 | | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | - | - | | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 6 | 320,000.00 | | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - | | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการองค์กร | 7 | 1,785,000.00 | | **รวม** | **38** | **6,294,900.00** | |
|  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา อบต.ทุ่งมะพร้าว**

**ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 – 2 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **งบประมาณ ปี 2565** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา** | | | | | | |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 15,200.00 | - | - | - | ✔ | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ไม่ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด |
| 2 | โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 30,000.00 | - | - | ✔ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน) โรงเรียน | 25,000.00 | - | - | ✔ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน | 1,045,000.00 | ✔ | - | - | - | 376,080.00 | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **งบประมาณ ปี 2565** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นโรงเรียน | 302,200.00 | - | - | ✔ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| 6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) | 59,500.00 | ✔ | - | - | - | 47,600.00 | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| 7 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) | 39,600.00 | - | - | ✔ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| 8 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินสนับสนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 181,000.00 | - | ✔ | - | - | 65,520.00 | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **งบประมาณ ปี 2565** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| 9 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินสนับสนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน | 1,302,000.00 | - | ✔ | - | - | 642,096.00 | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| 10 | โครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 50,000.00 | - | ✔ | - | - | 12,500.00 | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| 11 | โครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนอนุบาลฯ | 100,000.00 | - | - | ✔ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| 12 | โครงการครบรอบวันจัดตั้ง อบต.ทุ่งมะพร้าว | 30,000.00 | - | ✔ | - | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| 13 | โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ต้านยาเสพติด | 100,000.00 | - | - | ✔ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| 14 | โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนในตำบลทุ่งมะพร้าว | 160,000.00 | - | - | ✔ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| 15 | โครงการนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานภายนอก | 50,000.00 | - | - | ✔ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **งบประมาณ ปี 2565** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| 16 | โครงการเข้าค่ายเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน | 30,000.00 | ✔ | - | - | - | 30,000.00 | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| 17 | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | 6,400.00 | - | - | - | ✔ | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ไม่ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด |
| 18 | โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | 50,000.00 | - | - | - | ✔ | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ไม่ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข** | | | | | | |  |  |  |
| 19 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 10,000.00 | - | ✔ | - | - | - | สำนักปลัด |  |
| 20 | โครงการป้องกันไข้หวัดนกในสัตว์ปีก | 20,000.00 | - | - | ✔ | - | - | สำนักปลัด |  |
| 21 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 40,000.00 | - | - | ✔ | - | - | สำนักปลัด |  |
| 22 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 55,000.00 | - | ✔ | - | - | - | สำนักปลัด |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **งบประมาณ ปี 2565** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| 23 | เงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว | 230,000.00 | ✔ | - | - | - | 230,000.00 | สำนักปลัด |  |
| 24 | โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน/ส่งเสริมการอบรมอาชีพ | 39,000.00 | - | - | ✔ | - | - | สำนักปลัด |  |
| 25 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 220,000.00 | - | - | ✔ | - | - | สำนักปลัด |  |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม** | | | | | | |  |  |  |
| 26 | โครงการลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี | 45,000.00 | - | - | ✔ | - | - | สำนักปลัด |  |
| 27 | โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีและการจัดเวทีประชาคม | 30,000.00 | ✔ | - | - | - | 2,581.00 | สำนักปลัด |  |
| 28 | โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้กับคนว่างงาน ผู้สูงอายุและผู้พิการ | 60,000.00 | - | - | ✔ | - | - | สำนักปลัด |  |
| 29 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน | 20,000.00 | - | - | ✔ | - | - | สำนักปลัด |  |
| 30 | โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 35,000.00 | - | - | ✔ | - | - | สำนักปลัด |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **งบประมาณ ปี 2565** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| 31 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 130,000.00 | - | - | ✔ | - | - | สำนักปลัด |  |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการองค์กร** | | | | | | |  |  |  |
| 32 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง | 130,000.00 | - | - | ✔ | - | - | สำนักปลัด |  |
| 33 | โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงและพระราชินี | 30,000.00 | - | - | ✔ | - | - | สำนักปลัด |  |
| 34 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 25,000.00 | - | - | ✔ | - | - | สำนักปลัด |  |
| 35 | โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในงานพระราชพิธีในวันสำคัญต่างๆ | 120,000.00 | - | - | ✔ | - | - | สำนักปลัด |  |
| 36 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนในเขตพื้นที่เรื่องการเสียภาษี | 50,000.00 | - | - | ✔ | - | - | กองคลัง |  |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **งบประมาณ ปี 2565** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| 37 | โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งมะพร้าว | 1,400,000.00 | - | ✔ | - | - | - | สำนักปลัด/กองช่าง |  |
| 38 | โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 30,000.00 | ✔ | - | - | - | 29,433.90 | สำนักปลัด |  |
|  | **รวมทั้งสิ้น 8 โครงการในไตรมาส 1-2** | | | | | | **1,423,311.40** |  |  |